## WBS
プロジェクト名 |  |  |  | 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 & デジゲー博出展
タイトル カラマリテープ | [14 empty] | 2021-04-01 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
 | time axis 2021-04-01 to 2021-11-30
ID番号 | タスク名 | [6 empty] | 完了チェック | リーダーチェック | 担当 | 職種 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
No.0 | カラマリテープ開発 | [10 empty] | 61 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | bar: 2021-04-01 to 2021-05-31
No.1 | α版制作 | [10 empty] | 20 | 2020-04-01 | 2020-04-20
No.2 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー
No.3 |  |  | サウンド |  |  |  |  | ー | ー
No.4 |  |  |  | BGM
No.5 |  |  |  |  | ゲームタイトル
No.6 | [5 empty] | フリー素材を探す
ステージセレクト
フリー素材を探す
ステージ1～3
フリー素材を探す
ステージ4～7
フリー素材を探す
No.8 |  |  |  |  | ステージ8～10
No.9 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.11 |  |  |  | SE |  |  |  | ー | ー
No.12 |  |  |  |  | ゲームスタート音
フリー素材を探す
No.14 |  |  |  |  | ステージセレクトスクロール音
No.15 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.16 |  |  |  |  | キャンセル音
フリー素材を探す
No.18 |  |  |  |  | 決定音
フリー素材を探す
No.20 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューの音
フリー素材を探す
No.22 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューを閉じる音
フリー素材を探す
No.24 |  |  |  |  | 移動する時の音
フリー素材を探す
No.26 |  |  |  |  | ジャンプした時の音
フリー素材を探す
No.28 |  |  |  |  | 耐久ゲージ減少音
No.29 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.30 |  |  |  |  | セロハンテープの拡大音
フリー素材を探す
ME
No.32 |  |  |  |  | ゲームクリア音
フリー素材を探す
No.43 |  |  | テクスチャ |  |  |  |  | ー | ー
No.44 |  |  |  | ゲームシーン
No.57 |  |  |  |  | 背景
No.58 | [5 empty] | α版用作成
各ステージ数のロゴ
α版用作成
No.61 |  |  |  | 画面 | ステージクリアロゴ
No.62 | [5 empty] | α版用作成
No.63 |  |  |  |  | ポーズロゴ
No.64 | [5 empty] | α版用作成
No.65 |  |  |  |  | ステージやり直しロゴ
No.66 | [5 empty] | α版用作成
No.67 |  |  |  |  | 他のステージを選ぶロゴ
No.68 | [5 empty] | α版用作成
No.69 |  |  |  |  | ゲームに戻るロゴ
No.70 | [5 empty] | α版用作成
No.71 |  |  |  |  | 遊び方を確認ロゴ
No.72 | [5 empty] | α版用作成
No.73 |  |  |  |  | もう一度遊ぶロゴ
No.74 | [5 empty] | α版用作成
No.75 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶロゴ
No.76 | [5 empty] | α版用作成
No.77 |  |  |  |  | セリフ土台
No.78 | [5 empty] | α版用作成
No.79 |  |  |  |  | 遊び方の表
No.80 | [5 empty] | α版用作成
No.82 |  |  |  | ハムスターからのメッセージ
No.83 |  |  |  |  | チュートリアル用メッセージ
No.84 | [5 empty] | アドバイス①－１作成
No.85 | [5 empty] | アドバイス①－２作成
No.86 | [5 empty] | アドバイス②－１作成
No.87 | [5 empty] | アドバイス②－２作成
No.88 | [5 empty] | アドバイス③作成
No.89 | [5 empty] | アドバイス④－１
No.92 | [5 empty] | アドバイス④－２
No.101 |  |  |  | タイトルシーン
No.102 |  |  |  |  | ゲームタイトル
No.103 | [5 empty] | α版用作成
No.104 |  |  |  |  | ゲームスタートロゴ
No.105 | [5 empty] | α版用作成
ゲームデータ消去ロゴ
α版用作成
ゲーム終了ロゴ
α版用作成
No.108 |  |  |  |  | タイトル用背景
No.109 | [5 empty] | α版用作成
No.110 |  |  |  | ステージセレクトシーン
No.111 |  |  |  |  | スクリーンショット
No.112 | [5 empty] | チュートリアル
No.113 | [6 empty] | α版用作成
No.114 | [5 empty] | ステージ１
No.115 | [6 empty] | α版用作成
No.116 | [5 empty] | ステージ２
No.117 | [6 empty] | α版用作成
No.118 | [5 empty] | ステージ３
α版用作成
ステージ4
α版用作成
ステージ5
α版用作成
ステージ6
α版用作成
ステージ7
α版用作成
ステージ8
α版用作成
ステージ9
α版用作成
ステージ10
α版用作成
No.120 |  |  |  |  | サムネイル
No.121 | [5 empty] | チュートリルステージ
No.122 | [6 empty] | α版用作成
No.123 | [5 empty] | ステージ１
No.124 | [6 empty] | α版用作成
No.125 | [5 empty] | ステージ２
No.126 | [6 empty] | α版用作成
No.127 | [5 empty] | ステージ３
No.128 | [6 empty] | α版用作成
ステージ4
α版用作成
ステージ5
α版用作成
ステージ6
α版用作成
ステージ7
α版用作成
ステージ8
α版用作成
ステージ9
α版用作成
ステージ10
α版用作成
No.129 |  |  |  |  | 吹き出し
No.130 | [5 empty] | α版用作成
No.131 |  |  |  |  | 矢印マーク
No.132 | [5 empty] | α版作成
No.133 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台
No.134 | [5 empty] | α版作成
No.135 |  |  |  |  | 文字 |  |  | ー | ー
No.136 | [5 empty] | 「ステージ」作成
No.137 | [5 empty] | 数字（１～５）作成
No.138 | [5 empty] | 「チュートリアル」作成
No.139 | [5 empty] | 「レベル」作成
No.140 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」作成
No.141 | [5 empty] | 「★」作成
モデル
キャラクター
ハムスター
α版用作成
セロハンテープ
α版用作成
プレイヤー
α版用作成
オブジェクト
はさみ
α版用作成
ブロック
α版用作成
ゴール
α版用作成
No.150 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー
No.151 |  |  | ゲームを起動した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー
No.152 |  |  |  | ハムスターをモデルで表示
No.153 |  |  |  | 背景の表示
No.154 |  |  |  | タイトルロゴを表示
No.155 |  |  |  | Bボタン押下のアナウンスロゴを表示
No.157 |  |  |  | タイトル用のBGMを鳴らす
No.158 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー
No.159 |  |  |  | 入力時のSE再生
ゲームスタートロゴを表示
ゲームデータ消去ロゴを表示
ゲーム終了ロゴを表示
選択用のマーカーを表示
ゲーム起動後、Bボタンを押した後の操作
入力時のSE再生
上下の選択機能とマーカーの反映
Aボタン(キャンセル)押下後、「ゲームを起動した瞬間」の画面に戻す処理
「ゲームスタート」を選択した時
入力時のSE再生
No.160 |  |  |  | フェードアウトを始める
No.161 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする
No.162 |  |  |  | ステージセレクトレベルに遷移
「ゲームデータ消去」を選択した時
入力時のSE再生
ゲームデータ消去アナウンスのロゴを表示
はいのロゴを表示
いいえのロゴを表示
選択用のマーカーを表示
上下の選択機能とマーカーの反映
「はい」を押した時にゲームデータ消去完了ロゴを表示
ゲームデータ消去完了ロゴ表示後、3秒後に自動的に消える処理
「いいえ」を押した時のシーン遷移処理
「ゲーム終了」を選択した時
入力時のSE再生
ゲーム終了アナウンスのロゴを表示
はいのロゴを表示
いいえのロゴを表示
選択用のマーカーを表示
上下の選択機能とマーカーの反映
「はい」を押した時の画面遷移処理
「いいえ」を押した時のシーン遷移処理
「ゲーム終了」した瞬間
入力時のSE再生
フェードアウトを始める
ゲームのexeをウィンドウズから消す処理
No.163 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー
No.164 |  |  |  | フェードインを始める
No.165 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に表示
No.166 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.167 |  |  |  | デバッグ
No.168 |  |  |  | バグ修正
No.169 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー
No.170 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー
No.171 |  |  |  | フェードインを始める
No.172 |  |  |  | ステージセレクトBGM再生
No.173 |  |  |  | チュートリアルステージサムネイル表示
No.174 |  |  |  | ステージ１サムネイル表示
No.175 |  |  |  | ステージ２サムネイル表示
ステージ３サムネイル表示
ステージ４サムネイル表示
ステージ５サムネイル表示
ステージ６サムネイル表示
ステージ７サムネイル表示
ステージ８サムネイル表示
ステージ９サムネイル表示
ステージ１０サムネイル表示
No.176 |  |  |  | ステージ１を選択中に設定
No.177 |  |  |  | 選択中マークを選択中のステージサムネイルに表示
No.178 |  |  |  | 選択中のステージスクリーンショットの表示
No.179 |  |  |  | ハムスター表示
No.180 |  |  |  | ゲームの背景表示
No.181 |  |  |  | 0.7~1秒後にフェードイン終了
No.182 |  |  |  | ハムスターのメッセージを選択中ステージで表示
No.183 |  |  | Aボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー
No.184 |  |  |  | キャンセルSE再生
No.185 |  |  |  | フェードインを始める
No.186 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする
No.187 |  |  |  | タイトルレベルに遷移
No.188 |  |  | Bボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー
No.189 |  |  |  | 決定SE再生
No.190 |  |  |  | フェードイン（α版用）を始める
No.191 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする
No.192 |  |  |  | 選択しているゲームレベルに遷移
No.193 |  |  | ステージセレクトの実装 |  |  |  |  | ー | ー
No.194 |  |  |  | 左右入力で選択
No.195 |  |  |  | ステージセレクトスクロールSE再生
No.197 |  |  |  | 入力している方向の矢印を拡大する
No.198 |  |  |  | 左入力用のスライドアニメーション作成
No.199 |  |  |  | 右入力用のスライドアニメーション作成
No.200 |  |  |  | 表示領域外のステージを縮小してフェードアウトするアニメーションを作成
No.201 |  |  |  | 表示領域にステージを拡大してフェードインするアニメーションを作成
No.202 |  |  |  | 選択中ステージの拡大アニメーション作成
No.207 |  |  |  | 移動後のステージを選択中にする
No.208 |  |  |  | 選択されてから0.3秒後にドローンのメッセージを選択中のものに変更
No.211 |  |  |  | フェードイン、フェードアウト部にノイズエフェクトの実装
No.214 |  |  |  | 左右入力時にスクショを変更
No.215 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.216 |  |  |  | デバッグ
No.217 |  |  |  | バグ修正
No.218 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー
No.219 |  |  | コリジョン
No.220 |  |  |  | プレイヤーとブロックの判定
No.221 |  |  |  | ブロックとブロックの判定
No.222 |  |  |  | プレイヤーとゴールの判定
テープとブロックの判定
テープとゴールの判定
No.223 |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | ー | ー
No.224 |  |  |  | 移動(カラマリモード)の実装
移動の実装
No.225 | [5 empty] | スティック入力を取得
No.227 | [5 empty] | 自動でプレイヤーが移動と停止を繰り返す処理。（速さ100で設定 等速で3マス/1秒移動）
No.228 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1）
No.229 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算
No.230 | [5 empty] | テープ拡大時の最高速の設定 4００で２マス/１秒で動く
移動時のSEを再生
Lボタンでネンチャクモードに切り替え
Rボタンで○○○○モードに切り替え
ジャンプの実装
Ａ/スペースの入力の取得
高さ(プレイヤー最小サイズ)２.５マス分（２マス登れる分）移動
高さ(プレイヤー最大サイズ)４.５マス分（４マス登れる分）移動
ジャンプ中の最大横移動幅は４マス先までにする
空中にいる場合はジャンプ不可
ジャンプした時のSEを再生
空中移動の実装
スティック入力を取得
入力された方向に速さ100で設定 等速で2マス/1秒移動[要調整]
スティックで入力される割合（-1~1）
加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算
最高速の設定 ４００で２マス/１秒で動く
Lボタンでネンチャクモードに切り替え
Rボタンで○○○○モードに切り替え
テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装
L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小
最小のテープサイズを設定（要調整）
R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大
最大のテープサイズを設定（要調整）
ネンチャクモードの実装
切り替えの実装
Lボタンでネンチャクモードに切り替え
再度Lボタン押下でネンチャクモード解除の処理。（カラマリモードに切り替え）
移動の実装
地上での移動不可の処理
壁との当たり判定処理
壁とくっついた後の移動処理
壁とくっついた時の耐久ゲージ処理
耐久ゲージ０になった際の落下処理
テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装
L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小
最小のテープサイズを設定（要調整）
R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大
最大のテープサイズを設定（要調整）
○○○○モードの実装
切り替えの実装
Rボタンで○○○○モードに切り替え
再度Rボタン押下で○○○○モード解除の処理。（カラマリモードに切り替え）
移動の実装
スティック入力を取得
自動でプレイヤーが移動する処理。（速さ100で設定 等速で3マス/1秒移動）
スティックで入力される割合（-1~1）
加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算
テープ拡大時の最高速の設定 4００で２マス/１秒で動く
移動時のSEを再生
ジャンプの実装
Ａ/スペースの入力の取得
高さ(プレイヤー最小サイズ)２.５マス分（２マス登れる分）移動
高さ(プレイヤー最大サイズ)４.５マス分（４マス登れる分）移動
ジャンプ中の最大横移動幅は４マス先までにする
空中にいる場合はジャンプ不可
ジャンプした時のSEを再生
空中移動の実装
スティック入力を取得
入力された方向に速さ100で設定 等速で2マス/1秒移動[要調整]
スティックで入力される割合（-1~1）
加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算
最高速の設定 ４００で２マス/１秒で動く
テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装
L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小
最小のテープサイズを設定（要調整）
R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大
最大のテープサイズを設定（要調整）
No.317 |  |  | ブロック |  |  |  |  | ー | ー
No.318 |  |  |  | 壁にぶつかった際、プレイヤーが通れなくする
No.319 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする
No.344 |  |  | ゴール |  |  |  |  | ー | ー
No.345 |  |  |  | 動かすことはできない
No.347 |  |  |  | プレイヤーがゴールの下に足場がある状態でたどり着くとゴール
No.348 |  |  | ポーズ画面 |  |  |  |  | ー | ー
No.349 |  |  |  | STARTボタン入力でポーズ画面を表示
No.350 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ表示
No.351 |  |  |  | ポーズのロゴ表示
No.352 |  |  |  | やりなおすのロゴ表示
No.353 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ表示
No.354 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ表示
No.356 |  |  |  | 上下入力で選択
No.357 |  |  |  | 上下入力でゲーム中のメニューSE再生
No.359 |  |  |  | Bボタン入力で決定
No.360 |  |  |  | Bボタン入力時に決定SE再生
No.361 |  |  |  | やりなおすを選択でフェードアウト
No.362 |  |  |  | フェードアウト終了後現在のステージを初期状態に戻す
No.363 |  |  |  | ステージ初期状態に戻した後フェードイン開始
No.364 |  |  |  | 遊び方確認を選択で遊び方を確認する表を表示
No.365 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力で表示を消す
No.366 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力でキャンセルSE再生
No.367 |  |  |  | ゲームに戻るを選択で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る
No.368 |  |  |  | Aボタン入力で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る
No.369 |  |  |  | ステージセレクトに戻るを選択でフェードアウト
No.370 |  |  |  | フェードアウト終了後ステージセレクトレベルに遷移
No.371 |  |  | クリア画面 |  |  |  |  | ー | ー
No.372 |  |  |  | ゲームクリアME再生
No.373 |  |  |  | ゲームクリアロゴ表示
No.374 |  |  |  | ３秒後
No.375 |  |  |  |  | もう一度遊ぶ表示
No.376 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示
No.377 |  |  |  |  | 最終ステージ以外の時は次のステージを遊ぶを表示
No.378 |  |  |  |  | 上下入力で選択
No.379 |  |  |  |  | Bボタン入力で決定
No.380 |  |  |  |  | 決定するとフェードイン
No.381 |  |  |  |  | もう一度遊ぶで同じステージ
No.382 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶで次のステージ
No.383 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶでステージセレクトレベルに遷移
No.384 |  |  | ステージ |  |  |  |  | ー | ー
No.385 |  |  |  | チュートリアル
No.386 |  |  |  |  | ハムスターのアドバイス中はボタン入力を行ってもプレイヤーが動かないようにする
No.387 |  |  |  |  | ハムスターのアドバイス中はボタン入力を行うとアドバイスを全て表示させる
No.388 |  |  |  |  | アドバイスが全て表示されたらプレイヤーが動けるようにする
No.389 |  |  |  |  | ステージ内の特定の範囲に入ると対応したアドバイスを表示させる（場所は仕様書参照）
No.390 | [5 empty] | アドバイス①
No.391 | [5 empty] | アドバイス②
No.392 | [5 empty] | アドバイス③
No.393 | [5 empty] | アドバイス④－１
No.394 | [5 empty] | アドバイス④－２
No.395 | [5 empty] | アドバイス⑤
No.396 | [5 empty] | アドバイス⑥
No.397 | [5 empty] | アドバイス⑦
No.398 | [5 empty] | アドバイス⑧
No.399 |  |  |  | チュートリアル実装
No.400 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む）
No.401 |  |  |  |  | チュートリアルのハムスターセリフ作成
No.402 |  |  |  |  | ステージレベル作成
No.403 |  |  |  | 難易度１のステージ実装
No.404 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む）
No.405 | [5 empty] | ステージ１
No.406 | [5 empty] | ステージ2
No.407 |  |  |  |  | ステージレベル作成
No.408 | [5 empty] | ステージ１
No.409 | [5 empty] | ステージ2
No.410 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.411 |  |  |  | テストプレイ
No.412 |  |  |  |  | 各調整項目値を確定（α版）
結合作業
各シーン
タイトルシーン
「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。
「title_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定
「title_sence」→「select_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定
セレクトシーン
「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。
「select_sence」→「main_sence」に対しての遷移先を設定
「select_sence」→「main_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定
「select_sence」→「title_sence」に対しての遷移先を設定
「select_sence」→「title_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定
メインシーン
「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。
「main_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定
「main_sence」→「select_sence」に対して、クリア情報の更新とセーブデータの受け渡しを設定
No.215 |  |  | 結合後の挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.216 |  |  |  | デバッグ
No.217 |  |  |  | バグ修正
α版完成
「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。
No.413 | β版制作 | [6 empty] | ー | ー
No.414 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー
No.422 |  |  | テクスチャ
ゲームシーン
No.423 |  |  |  |  | 背景 |  |  | ー | ー
No.424 | [5 empty] | マスター版作成
No.425 |  |  |  |  | 各ステージ数のロゴ |  |  | ー | ー
No.426 | [5 empty] | マスター版作成
画面
No.427 |  |  |  |  | ステージクリアロゴ |  |  | ー | ー
No.428 | [5 empty] | マスター版作成
No.429 |  |  |  |  | ポーズロゴ |  |  | ー | ー
No.430 | [5 empty] | マスター版作成
No.431 |  |  |  |  | ステージやり直しロゴ |  |  | ー | ー
No.432 | [5 empty] | マスター版作成
No.433 |  |  |  |  | 他のステージを選ぶロゴ |  |  | ー | ー
No.434 | [5 empty] | マスター版作成
No.435 |  |  |  |  | ゲームに戻るロゴ |  |  | ー | ー
No.436 | [5 empty] | マスター版作成
No.437 |  |  |  |  | 遊び方を確認ロゴ
No.438 | [5 empty] | マスター版作成
No.439 |  |  |  |  | もう一度遊ぶロゴ
No.440 | [5 empty] | マスター版作成
No.441 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶロゴ
No.442 | [5 empty] | マスター版作成
No.443 |  |  |  |  | セリフ土台
No.444 | [5 empty] | マスター版作成
No.445 |  |  |  |  | 遊び方の表
No.446 | [5 empty] | マスター版作成
No.447 |  |  |  | ハムスターからのメッセージ
チュートリアル用メッセージ
No.448 | [5 empty] | アドバイス①－１作成
No.449 | [6 empty] | マスター版作成
No.450 | [5 empty] | アドバイス①－２作成
No.451 | [6 empty] | マスター版作成
No.452 | [5 empty] | アドバイス②－１作成
No.453 | [6 empty] | マスター版作成
No.454 | [5 empty] | アドバイス②－２作成
No.455 | [6 empty] | マスター版作成
No.456 | [5 empty] | アドバイス③作成
No.457 | [6 empty] | マスター版作成
No.458 | [5 empty] | アドバイス④－１作成
No.459 | [6 empty] | マスター版作成
No.460 | [5 empty] | アドバイス⑤－１作成
No.461 | [6 empty] | マスター版作成 | ー | ー
No.461 |  |  |  | タイトルシーン
No.462 |  |  |  |  | ゲームタイトル
No.463 | [5 empty] | マスター版作成
No.464 |  |  |  |  | ゲームスタートロゴ
No.465 | [5 empty] | マスター版作成
No.466 |  |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴ
No.467 | [5 empty] | マスター版作成
No.468 |  |  |  |  | ゲーム終了ロゴ
No.469 | [5 empty] | マスター版作成
No.470 |  |  |  |  | タイトル用背景
No.471 | [5 empty] | マスター版作成
No.472 |  |  |  | ステージセレクトシーン
No.473 |  |  |  |  | スクリーンショット
No.474 | [5 empty] | チュートリアル
No.475 | [6 empty] | マスター版作成
No.476 | [5 empty] | ステージ１
No.477 | [6 empty] | マスター版作成
No.478 | [5 empty] | ステージ２
No.479 | [6 empty] | マスター版作成
No.480 | [5 empty] | ステージ３
No.481 | [6 empty] | マスター版作成
No.482 | [5 empty] | ステージ４
No.483 | [6 empty] | マスター版作成
No.484 | [5 empty] | ステージ５
No.485 | [6 empty] | マスター版作成
No.486 | [5 empty] | ステージ６
No.487 | [6 empty] | マスター版作成
No.488 | [5 empty] | ステージ７
No.489 | [6 empty] | マスター版作成
No.490 | [5 empty] | ステージ８
No.491 | [6 empty] | マスター版作成
No.492 | [5 empty] | ステージ９
No.493 | [6 empty] | マスター版作成
No.494 | [5 empty] | ステージ１０
No.495 | [6 empty] | マスター版作成
No.496 |  |  |  |  | サムネイル
No.497 | [5 empty] | チュートリアル
No.498 | [6 empty] | マスター版作成
No.499 | [5 empty] | ステージ１
No.500 | [6 empty] | マスター版作成
No.501 | [5 empty] | ステージ２
No.502 | [6 empty] | マスター版作成
No.503 | [5 empty] | ステージ３
No.504 | [6 empty] | マスター版作成
No.505 | [5 empty] | ステージ４
No.506 | [6 empty] | マスター版作成
No.507 | [5 empty] | ステージ５
No.508 | [6 empty] | マスター版作成
No.509 | [5 empty] | ステージ６
No.510 | [6 empty] | マスター版作成
No.511 | [5 empty] | ステージ７
No.512 | [6 empty] | マスター版作成
No.513 | [5 empty] | ステージ８
No.514 | [6 empty] | マスター版作成
No.515 | [5 empty] | ステージ９
No.516 | [6 empty] | マスター版作成
No.517 | [5 empty] | ステージ１０
No.518 | [6 empty] | マスター版作成
No.519 |  |  |  |  | 吹き出し
No.520 | [5 empty] | マスター版作成
No.524 | [6 empty] | マスター版作成
モデル
キャラクター
ハムスター
マスター版作成
セロハンテープ
マスター版作成
プレイヤー
マスター版作成
オブジェクト
はさみ
マスター版作成
ブロック
マスター版作成
ゴール
マスター版作成
No.527 |  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー
No.528 |  |  |  | 選択中マーク |  |  |  | ー
No.529 |  |  |  |  | マスター版作成
No.530 |  |  |  | カラマリモードで衝突した時のエフェクト（Sprite Studio） |  |  |  | ー
No.531 |  |  |  |  | マスター版作成
No.532 |  |  |  | スタート時のクラッカー演出（Sprite Studio） |  |  |  | ー
No.533 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | ー
No.534 |  |  |  | ゴール時の花火演出（Sprite Studio）
No.535 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | ー
オープニングムービー
タイトルシーンに入る前のオープニングを作成。ハムスターが文房具屋に迷い込む場面
マスター版作成
No.547 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー
No.548 |  |  | ゲーム起動した瞬間
オープニングムービーを挿入
ムービースキップの可能の画像を標示
ムービー時のスキップ処理
ムービー終了時・ムービースキップ時の画面遷移
リソースの差し替え
No.549 |  |  |  | ハムスター
No.550 |  |  |  | 背景
No.551 |  |  |  | タイトルロゴ
No.552 |  |  |  | ゲームスタートロゴ
ゲームデータ消去ロゴ
ゲーム終了ロゴ
選択用のマーカー
ゲームデータ消去アナウンスのロゴを表示
はいのロゴ
いいえのロゴ
ゲーム終了アナウンスのロゴを表示
No.554 |  |  |  | タイトル用BGM
No.555 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.556 |  |  |  | デバッグ
No.557 |  |  |  | バグ修正
No.558 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー
No.559 |  |  | リソースの差し替え |  |  |  |  | ー | ー
No.560 |  |  |  |  | サムネイル
No.561 | [5 empty] | チュートリアル
No.562 | [5 empty] | ステージ１
No.563 | [5 empty] | ステージ２
No.564 | [5 empty] | ステージ３
ステージ４
ステージ５
ステージ６
ステージ７
ステージ８
ステージ９
ステージ１０
No.565 |  |  |  |  | スクリーンショット
No.566 | [5 empty] | チュートリアル
No.567 | [5 empty] | ステージ１
No.568 | [5 empty] | ステージ２
No.569 | [5 empty] | ステージ３
ステージ４
ステージ５
ステージ６
ステージ７
ステージ８
ステージ９
ステージ１０
No.570 |  |  |  |  | 吹き出し
No.571 |  |  |  |  | 矢印マーク
No.572 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台
No.573 |  |  |  |  | 文字
No.574 | [5 empty] | 「ステージ」
No.575 | [5 empty] | 数字（１～５）
No.576 | [5 empty] | 「チュートリアル」
No.577 | [5 empty] | 「レベル」
No.578 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」
No.579 | [5 empty] | 「★」
No.580 |  |  |  |  | ステージセレクトBGM
No.595 |  |  | スティックor方向ボタン左右入力 |  |  |  |  | ー | ー
No.596 |  |  |  | 表示されていないサムネイルを画面外から画面内に移動させる
No.597 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.598 |  |  |  | デバッグ
No.599 |  |  |  | バグ修正
No.600 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー
No.601 |  |  | リソースの差し替え
No.602 |  |  |  | プレイヤー
No.603 |  |  |  |  | ハムスター
No.604 |  |  |  |  | セロハンテープ
No.605 |  |  |  | はさみ
No.606 |  |  |  | ブロック
No.607 |  |  |  | ゴール
No.609 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ
No.610 |  |  |  | ポーズのロゴ
No.611 |  |  |  | やりなおすのロゴ
No.612 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ
No.613 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ
No.614 |  |  |  | 選択中のロゴの左横にプレイヤー画像
No.615 |  |  |  | 遊び方を確認する表
No.616 |  |  |  | もう一度遊ぶ表示ロゴ
No.617 |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示ロゴ
No.618 |  |  |  | 次のステージを遊ぶを表示ロゴ
No.619 |  |  |  | ゲームクリアロゴ
No.620 |  |  |  | ゲームクリアME
No.621 |  |  |  | ステージ１～３のBGM
No.622 |  |  |  | ステージ４～７のBGM
No.623 |  |  |  | ステージ８～１０のBGM
No.629 |  |  | セーブロード
No.630 |  |  |  | セーブデータの形式を決める
No.631 |  |  |  | ステージセレクトでデータロード
No.632 |  |  |  | クリアしているステージのサムネイルにクリアロゴを表示
No.633 |  |  |  | クリアしているステージのスクショにクリアロゴを表示
No.634 |  |  |  | ゲームクリア時セーブデータにクリア情報を書き込む
No.635 |  |  | エフェクト
No.637 |  |  |  | スタート時のエフェクトを実装
No.638 |  |  |  | 壁にぶつかったときのエフェクトを実装
No.639 |  |  |  | ゴール時エフェクト実装
No.640 |  |  | 要調整項目 |  |  |  |  | ー | ー
No.641 |  |  |  | 一マスあたりのスキャン回数
No.642 |  |  |  | 再スキャンまでの時間
No.643 |  |  |  | ブロックの置く位置
No.644 |  |  |  | ブロックに向かって動く場合の入力待機時間
No.645 |  |  |  | ジャンプの高さ
No.646 |  |  |  | 空中移動の速さ
No.647 |  |  |  | 地上移動の速さ
No.648 |  |  |  | ターン時の慣性
No.649 |  |  |  | スキャンの移動速度
No.650 |  |  | ステージ
No.651 |  |  |  | レベルデザイン
ステージ１
ステージ２
ステージ３
No.652 |  |  |  |  | ステージ４
No.653 |  |  |  |  | ステージ５
No.654 |  |  |  |  | ステージ６
ステージ７
ステージ８
ステージ９
ステージ１０
No.656 |  |  |  | ステージ制作
ステージ１
ステージ２
ステージ３
ステージ４
ステージ５
ステージ６
No.657 |  |  |  |  | ステージ７
No.658 |  |  |  |  | ステージ８
ステージ９
No.659 |  |  |  |  | ステージ１０
挙動の確認
デバッグ
バグ修正
結合作業
各シーン
タイトルシーン
「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。
セレクトシーン
「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。
メインシーン
「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。
結合後の挙動の確認
デバッグ
バグ修正
β版完成
「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。
No.690 | マスター版制作 | [6 empty] | ー | ー
No.691 |  | 動作確認
No.692 |  |  | ブラッシュアップ&バグとり（予定）
No.693 |  | CESA動画制作
No.695 |  |  | 動画制作ツールの検証
動画制作用のベース作成
動画に使用する効果の検証
動画に使う画面をキャプチャ
動画内に字幕を入れる
結合作業
ムービー
「SourceTree」を使って、「movie」→「develop」にマージを行う。
マスター版完成
「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。
No.700 |  | CESAへ提出する為の準備 | [5 empty] | ー | ー
No.701 |  |  | ゲーム紹介の文章構成を考えて記載 |  |  |  |  | ー | ー
No.702 |  |  | こだわった部分に関する文章の構成を考えて記載 |  |  |  |  | ー | ー
No.703 |  |  | ギガファイルで「」・「」・「ゲームデータ一式」・「ムービー」を提出 |  |  |  |  | ー | ー
No.704 | [7 empty] | ー | ー
No.705 |  | 2021年度 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 のプロジェクト 終了 | [5 empty] | ー | ー
No.706 | [7 empty] | ー | ー
No.707 | [7 empty] | ー | ー
No.708 | [7 empty] | ー | ー
No.709 | [7 empty] | ー | ー
No.710 | [7 empty] | ー | ー
No.711 | [7 empty] | ー | ー
No.712 | [7 empty] | ー | ー
No.713 | [7 empty] | ー | ー

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2021-04-01 | 2021-04-03 | 7
| 2021-04-04 | 1
| 2021-04-10 | 7
| 2021-04-11 | 1
| 2021-04-17 | 7
| 2021-04-18 | 1
| 2021-04-24 | 7
| 2021-04-25 | 1
| 2021-04-29 | 5
| 2021-05-01 | 7
| 2021-05-02 | 1
| 2021-05-03 | 2
| 2021-05-04 | 3
| 2021-05-05 | 4
| 2021-05-08 | 7
| 2021-05-09 | 1
| 2021-05-15 | 7
| 2021-05-16 | 1
| 2021-05-22 | 7
| 2021-05-23 | 1
| 2021-05-29 | 7
| 2021-05-30 | 1
| 2021-06-05 | 7
| 2021-06-06 | 1
| 2021-06-12 | 7
| 2021-06-13 | 1
| 2021-06-19 | 7
| 2021-06-20 | 1
| 2021-06-26 | 7
| 2021-06-27 | 1
| 2021-07-03 | 7
| 2021-07-04 | 1
| 2021-07-10 | 7
| 2021-07-11 | 1
| 2021-07-17 | 7
| 2021-07-18 | 1
| 2021-07-22 | 5
| 2021-07-23 | 6
| 2021-07-24 | 7
| 2021-07-25 | 1
| 2021-08-01 | 1
| 2021-08-07 | 7
| 2021-08-08 | 1
| 2021-08-09 | 2
| 2021-08-14 | 7
| 2021-08-15 | 1
| 2021-08-21 | 7
| 2021-08-22 | 1
| 2021-08-28 | 7
| 2021-08-29 | 1
| 2021-09-04 | 7
| 2021-09-05 | 1
| 2021-09-11 | 7
| 2021-09-12 | 1
| 2021-09-18 | 7
| 2021-09-19 | 1
| 2021-09-20 | 2
| 2021-09-23 | 5
| 2021-09-25 | 7
| 2021-09-26 | 1
| 2021-10-02 | 7
| 2021-10-03 | 1
| 2021-10-09 | 7
| 2021-10-10 | 1
| 2021-10-16 | 7
| 2021-10-17 | 1
| 2021-10-23 | 7
| 2021-10-24 | 1
| 2021-10-30 | 7
| 2021-10-31 | 1
| 2021-11-03 | 4
| 2021-11-06 | 7
| 2021-11-07 | 1
| 2021-11-13 | 7
| 2021-11-14 | 1
| 2021-11-20 | 7
| 2021-11-21 | 1
| 2021-11-23 | 3
| 2021-11-27 | 7
| 2021-11-28 | 1