## WBS
プロジェクト名 |  |  |  | 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 & デジゲー博出展
タイトル カラマリテープ | [14 empty] | 2021-04-01 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
 | time axis 2021-04-01 to 2021-11-30
ID番号 | タスク名 | [6 empty] | 完了チェック | リーダーチェック | 担当 | 職種 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
No.0 | カラマリテープ開発 | [10 empty] | 61 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | bar: 2021-04-01 to 2021-05-31
No.1 | α版制作 | [10 empty] | 20 | 2020-04-01 | 2020-04-20
No.2 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー
No.3 |  |  | サウンド |  |  |  |  | ー | ー
No.4 |  |  |  | BGM
No.5 |  |  |  |  | ゲームタイトル
No.6 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.7 |  |  |  |  | ステージセレクト
No.8 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.9 |  |  |  |  | ステージ１
No.10 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.11 |  |  |  | SE |  |  |  | ー | ー
No.12 |  |  |  |  | ゲームスタート音
No.13 | [5 empty] | 作成
No.14 |  |  |  |  | セレクト音
No.15 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.16 |  |  |  |  | キャンセル音
No.17 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.18 |  |  |  |  | 決定音
No.19 | [5 empty] | 作成
No.20 |  |  |  |  | ブロックを押す音
No.21 | [5 empty] | 作成
No.22 |  |  |  |  | ブロックを持ち上げる音
No.23 | [5 empty] | 作成
No.24 |  |  |  |  | ブロックを置く音
No.25 | [5 empty] | 作成
No.26 |  |  |  |  | 歩く音
No.27 | [5 empty] | 作成
No.28 |  |  |  |  | ジャンプした時の音
No.29 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.30 |  |  |  |  | スキャンした時の音
No.31 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.32 |  |  |  |  | スキャン終了の音
No.33 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.34 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューの音
No.35 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.36 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューを閉じる音
No.37 | [5 empty] | フリー素材を探す
No.38 |  |  |  |  | ノイズの音
No.39 | [5 empty] | 作成
No.40 |  |  |  | ME |  |  |  | ー | ー
No.41 |  |  |  |  | ゲームクリア音
No.42 | [5 empty] | 作成
No.43 |  |  | テクスチャ |  |  |  |  | ー | ー
No.44 |  |  |  | ゲームシーン
No.45 |  |  |  |  | 主人公
No.46 | [5 empty] | α版用作成
No.47 |  |  |  |  | ドローン
No.48 | [5 empty] | α版用作成
No.49 |  |  |  |  | 固定ブロック
No.50 | [5 empty] | α版用作成
No.51 |  |  |  |  | 移動ブロック
No.52 | [5 empty] | α版用作成
No.53 |  |  |  |  | スケスケブロック
No.54 | [5 empty] | α版用作成
No.55 |  |  |  |  | ゴール
No.56 | [5 empty] | α版用作成
No.57 |  |  |  |  | 背景
No.58 | [5 empty] | α版用作成
No.59 |  |  |  |  | 背景土台
No.60 | [5 empty] | α版用作成
No.61 |  |  |  | 画面 | クリア
No.62 | [5 empty] | α版用作成
No.63 |  |  |  |  | ポーズ
No.64 | [5 empty] | α版用作成
No.65 |  |  |  |  | やりなおす
No.66 | [5 empty] | α版用作成
No.67 |  |  |  |  | ステージセレクトに戻る
No.68 | [5 empty] | α版用作成
No.69 |  |  |  |  | ゲームに戻る
No.70 | [5 empty] | α版用作成
No.71 |  |  |  |  | 遊び方を確認する
No.72 | [5 empty] | α版用作成
No.73 |  |  |  |  | もう一度遊ぶ
No.74 | [5 empty] | α版用作成
No.75 |  |  |  |  | 次のステージ
No.76 | [5 empty] | α版用作成
No.77 |  |  |  |  | 他のステージ
No.78 | [5 empty] | α版用作成
No.79 |  |  |  |  | 遊び方の表
No.80 | [5 empty] | α版用作成
No.81 |  |  |  | デザイナーの方と描く絵について話し合い
No.82 |  |  |  | ドローンメッセージ
No.83 |  |  |  |  | チュートリアル用メッセージ
No.84 | [5 empty] | アドバイス①－１作成
No.85 | [5 empty] | アドバイス①－２作成
No.86 | [5 empty] | アドバイス②－１作成
No.87 | [5 empty] | アドバイス②－２作成
No.88 | [5 empty] | アドバイス③作成
No.89 | [5 empty] | アドバイス④－１－１作成
No.90 | [5 empty] | アドバイス④－１－２作成
No.91 | [5 empty] | アドバイス④－２－１作成
No.92 | [5 empty] | アドバイス④－２－２作成
No.93 | [5 empty] | アドバイス⑤－１作成
No.94 | [5 empty] | アドバイス⑤－２作成
No.95 | [5 empty] | アドバイス⑥－１作成
No.96 | [5 empty] | アドバイス⑥－２作成
No.97 | [5 empty] | アドバイス⑦－１作成
No.98 | [5 empty] | アドバイス⑦－２作成
No.99 | [5 empty] | アドバイス⑧－１作成
No.100 | [5 empty] | アドバイス⑧－２作成
No.101 |  |  |  | タイトルシーン
No.102 |  |  |  |  | タイトルロゴ
No.103 | [5 empty] | α版用作成
No.104 |  |  |  |  | ゲームスタートロゴ
No.105 | [5 empty] | α版用作成
No.106 |  |  |  |  | タイトル用主人公
No.107 | [5 empty] | α版用作成
No.108 |  |  |  |  | タイトル用背景
No.109 | [5 empty] | α版用作成
No.110 |  |  |  | ステージセレクトシーン
No.111 |  |  |  |  | サムネイル
No.112 | [5 empty] | チュートリアル
No.113 | [6 empty] | α版用作成
No.114 | [5 empty] | ステージ１
No.115 | [6 empty] | α版用作成
No.116 | [5 empty] | ステージ２
No.117 | [6 empty] | α版用作成
No.118 | [5 empty] | ステージ３
No.119 | [6 empty] | α版用作成
No.120 |  |  |  |  | スクリーンショット
No.121 | [5 empty] | チュートリルステージ
No.122 | [6 empty] | α版用作成
No.123 | [5 empty] | ステージ１
No.124 | [6 empty] | α版用作成
No.125 | [5 empty] | ステージ２
No.126 | [6 empty] | α版用作成
No.127 | [5 empty] | ステージ３
No.128 | [6 empty] | α版用作成
No.129 |  |  |  |  | 吹き出し
No.130 | [5 empty] | α版用作成
No.131 |  |  |  |  | 矢印マーク
No.132 | [5 empty] | α版作成
No.133 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台
No.134 | [5 empty] | α版作成
No.135 |  |  |  |  | 文字 |  |  | ー | ー
No.136 | [5 empty] | 「ステージ」作成
No.137 | [5 empty] | 数字（１～５）作成
No.138 | [5 empty] | 「チュートリアル」作成
No.139 | [5 empty] | 「レベル」作成
No.140 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」作成
No.141 | [5 empty] | 「★」作成
No.142 |  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー | ー
No.143 |  |  |  | スキャンレーダー |  |  |  | ー | ー
No.144 |  |  |  |  | α版用作成
No.145 |  |  |  | ノイズ |  |  |  | ー | ー
No.146 |  |  |  |  | ズラす用画像 |  |  | ー | ー
No.147 | [5 empty] | α版用作成
No.148 |  |  |  |  | 減算用画像 |  |  | ー | ー
No.149 | [5 empty] | α版用作成
No.150 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー
No.151 |  |  | ゲームを起動した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー
No.152 |  |  |  | ドローンの表示
No.153 |  |  |  | 背景の表示
No.154 |  |  |  | タイトルロゴの表示
No.155 |  |  |  | ゲームスタートロゴ表示
No.156 |  |  |  | 主人公の表示
No.157 |  |  |  | タイトル用のBGMを鳴らす
No.158 |  |  | ボタン入力検知 |  |  |  |  | ー | ー
No.159 |  |  |  | 入力時のSE再生
No.160 |  |  |  | フェードアウトを始める
No.161 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする
No.162 |  |  |  | ステージセレクトレベルに遷移
No.163 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー
No.164 |  |  |  | フェードインを始める
No.165 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に表示
No.166 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.167 |  |  |  | デバッグ
No.168 |  |  |  | バグ修正
No.169 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー
No.170 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー
No.171 |  |  |  | フェードインを始める
No.172 |  |  |  | ステージセレクトBGM再生
No.173 |  |  |  | チュートリアルステージサムネイル表示
No.174 |  |  |  | ステージ１サムネイル表示
No.175 |  |  |  | ステージ２サムネイル表示
No.176 |  |  |  | ステージ１を選択中に設定
No.177 |  |  |  | 選択中マークを選択中のステージサムネイルに表示
No.178 |  |  |  | 選択中のステージスクリーンショットの表示
No.179 |  |  |  | ドローン表示
No.180 |  |  |  | ゲームの背景表示
No.181 |  |  |  | 0.7~1秒後にフェードイン終了
No.182 |  |  |  | ドローンのメッセージを選択中ステージで表示
No.183 |  |  | Aボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー
No.184 |  |  |  | キャンセルSE再生
No.185 |  |  |  | フェードインを始める
No.186 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする
No.187 |  |  |  | タイトルレベルに遷移
No.188 |  |  | Bボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー
No.189 |  |  |  | 決定SE再生
No.190 |  |  |  | フェードイン（α版用）を始める
No.191 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする
No.192 |  |  |  | 選択しているゲームレベルに遷移
No.193 |  |  | ステージセレクトの実装 |  |  |  |  | ー | ー
No.194 |  |  |  | 左右入力で選択
No.195 |  |  |  | ステージセレクトスクロールSE再生
No.196 |  |  |  | 入力値から遷移処理を管理するブループリント作成
No.197 |  |  |  | 入力している方向の矢印を拡大する
No.198 |  |  |  | 左入力用のスライドアニメーション作成
No.199 |  |  |  | 右入力用のスライドアニメーション作成
No.200 |  |  |  | 表示領域外のステージを縮小してフェードアウトするアニメーションを作成
No.201 |  |  |  | 表示領域にステージを拡大してフェードインするアニメーションを作成
No.202 |  |  |  | 選択中ステージの拡大アニメーション作成
No.203 |  |  |  | 遷移アニメーションの選択状態を管理するブループリント作成
No.204 |  |  |  | 遷移アニメーションを線形補間で移動するブループリント作成
No.205 |  |  |  | 遷移アニメーションを表示するブループリント作成
No.206 |  |  |  | 遷移アニメーション表示用のテクスチャを管理するブループリント作成
No.207 |  |  |  | 移動後のステージを選択中にする
No.208 |  |  |  | 選択されてから0.3秒後にドローンのメッセージを選択中のものに変更
No.211 |  |  |  | フェードイン、フェードアウト部にノイズエフェクトの実装
No.212 |  |  |  | ノイズSE再生（0.8秒）
No.213 |  |  |  | スクショのところにノイズを出す（0.8秒）
No.214 |  |  |  | ノイズエフェクト終了後にスクショを変更
No.215 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.216 |  |  |  | デバッグ
No.217 |  |  |  | バグ修正
No.218 |  | ゲームレベル | [5 empty] | ー | ー
No.219 |  |  | コリジョン
No.220 |  |  |  | プレイヤーとブロック判定
No.221 |  |  |  | ブロックとブロックの判定
No.222 |  |  |  | プレイヤーとゴール判定
No.223 |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | ー | ー
No.224 |  |  |  | 移動の実装
No.225 |  |  |  |  | 左右入力を取得
No.226 |  |  |  |  | ブロックに向かって動く場合は、入力待機時間が0.7~1.0ある
No.227 |  |  |  |  | 入力された方向に速さ750で設定 等速で7.5マス/1秒移動
No.228 |  |  |  |  | スティックで入力される割合（-1~1）
No.229 |  |  |  |  | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算
No.230 |  |  |  |  | 最高速の設定 ２００で２マス/１秒で動く
No.231 |  |  |  |  | ターン時の慣性（必要かどうかの調整）
No.232 |  |  |  | 空中の移動の実装
No.233 |  |  |  |  | 左右入力を取得
No.234 |  |  |  |  | 入力された方向に速さ500で設定 等速で5マス/1秒移動[要調整]
No.235 |  |  |  |  | スティックで入力される割合（-1~1）
No.236 |  |  |  |  | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算
No.237 |  |  |  |  | 最高速の設定 ２００で２マス/１秒で動く
No.238 |  |  |  | ジャンプの実装
No.239 |  |  |  |  | Ａ/スペースの入力の取得
No.240 |  |  |  |  | 高さ1.25マス分（1マス登れる分）移動
No.241 |  |  |  |  | ジャンプ中の最大横移動幅は２マス先までにする
No.242 |  |  |  |  | ブロック操作中はジャンプ不可（持つ、押す、引く、投げるの行動中）
No.243 |  |  |  |  | 空中にいる場合はジャンプ不可
No.244 |  |  |  | ブロックを押す
No.245 |  |  |  |  | 「Ｂ/Z」ボタン＋ブロックに向かって左右入力 又は ブロックに向かって動くと押す
No.246 |  |  |  |  | プレイヤーの０．５の速さで押す
No.247 |  |  |  |  | ブロックが二個連なっている場合は押せないようにする
No.248 |  |  |  |  | ブロックが二個積まれている場合は０．２５の力で押す
No.249 |  |  |  |  | ブロックが三個以上積まれている場合は押せないようにする
No.250 |  |  |  |  | ブロックが三個以上積まれていて、スキャン後、後ろから投影されている場合は影の上に乗って押せるようにする
No.251 |  |  |  |  | 宙にいる場合は押せないようにする
No.252 |  |  |  | ブロックを引く
No.253 |  |  |  |  | 「Ｂ/Z」ボタン＋ブロックと逆方向へ左右入力すると引く
No.254 |  |  |  |  | プレイヤーの0.5の速さで引ける
No.255 |  |  |  |  | プレイヤーの引く方向へ足場がない場合は引けない
No.256 |  |  |  |  | プレイヤーの引く方向へ壁がある場合は引けない
No.257 |  |  |  |  | ブロックが二個積まれている場合は０．２５の力で引ける
No.258 |  |  |  |  | ブロックが三個以上積まれている場合は引けない
No.259 |  |  |  |  | ブロックが三個以上積まれていて、スキャン後、後ろから投影されている場合は、影の上に乗って引ける
No.260 |  |  |  |  | 宙にいる場合は引けない
No.261 |  |  |  | ブロックを持ち上げる
No.262 |  |  |  |  | 「Ｂ/Z」ボタン＋上入力
No.263 |  |  |  |  | プレイヤーは0.5の速さで動くことができる
No.264 |  |  |  |  | 持ち上げるブロックとプレイヤーの上に、１マス分以上の空間がある場合持ち上げる事ができる。
No.265 |  |  |  |  | 持ち上げるブロックが１ブロック上に半分以内で乗りかかっている場合は、持ち上げ直す事ができる。[要調整]
No.266 |  |  |  |  | 持ち上げ中は、左右の入力（スティック/←→）で左右に動く
No.267 |  |  |  |  | 持ち上げ中は、他のブロックを押したり引いたりできない。
No.268 |  |  |  |  | 持ち上げ中はジャンプができない
No.269 |  |  |  | ブロックを置く
No.270 |  |  |  |  | ブロックを持ち上げ中＋「Ｂ/Z」ボタン＋左右入力
No.271 |  |  |  |  | 置く際は動けない
No.272 |  |  |  |  | 置く方向の上下１マス分以上の空間がある場合、隣接空間へブロックを置くことができる。
No.273 |  |  |  |  | 置く方向の上１マス分以上の空間がある場合、隣接空間の半分へブロックを置くことができる。[要調整]
No.274 |  |  |  | スキャンの実装
No.275 |  |  |  |  | 「X/RB」ボタン入力
No.276 |  |  |  |  | スキャン中もプレイヤーは自由に動くことができる。
No.277 |  |  |  |  | スキャン中も自由にブロックを動かすことができる。
No.278 |  |  |  |  | スキャン実行後、再度スキャン可能になるまでの待機時間が発生する。0.5~1.5s[要調整]
No.279 |  |  |  |  | スキャン光はエフェクトを用いた表現にて実装する
No.280 |  |  | スキャンの処理と投影 |  |  |  |  | ー | ー
No.281 |  |  |  | スキャン処理の実装
No.282 |  |  |  |  | レイによるスキャン光の実装
No.283 |  |  |  |  | レイでオブジェクトを検知する処理
No.284 |  |  |  |  | スキャン光にエフェクトを実装
No.285 |  |  |  |  | スキャン光の上下に動く処理の実装
No.286 |  |  |  |  | スキャン光の上下に動く速さを調整できるようにする
No.287 |  |  |  | 投影処理の実装
No.288 |  |  |  |  | オブジェクトを生成する技術調査
No.289 |  |  |  |  | オブジェクト生成の実装
No.290 |  |  |  |  | 生成したオブジェクトの管理方法策定
No.291 |  |  |  |  | 生成したオブジェクトの描画処理
No.292 |  |  | ゲーム処理部の統合 |  |  |  |  | ー | ー
No.293 |  |  |  | スキャン処理と統合
No.294 |  |  |  |  | スキャン処理部とブループリント解析
No.295 |  |  |  |  | スキャン処理と投影処理の統合
No.296 |  |  |  | プレイヤー処理とスキャン・投影処理を統合
No.297 |  |  |  |  | プレイヤー処理部とブループリント解析
No.298 |  |  |  |  | プレイヤー処理部とスキャン・投影処理を結合（＝ゲーム処理部）
No.299 |  |  |  |  | プレイヤー処理部とスキャン・投影処理を結合（＝ゲーム処理部）
No.300 |  |  | ゲーム処理部の統合後 |  |  |  |  | ー | ー
No.301 |  |  |  | α版に向けたゲーム処理部の実装と調整項目 |  |  |  | ー | ー
No.302 |  |  |  |  | プレイヤーに対するスキャン処理の実装
No.303 |  |  |  |  | スキャン結果から投影位置が分かるよう、スキャンで取得したオブジェクトの表示
No.304 |  |  |  |  | 投影ボタンを押す事で、投影位置に投影物を生成する
No.305 |  |  |  |  | 空き空間に投影された所からステージ化し当たり判定をつくる
No.306 |  |  |  |  | 調整・デバッグ
No.307 |  |  |  | α版に向けたゲーム処理部の実装と調整項目 |  |  |  | ー | ー
No.308 |  |  |  |  | 地上移動の速さ
No.309 |  |  |  |  | ジャンプの高さ
No.310 |  |  |  |  | スキャンのスピード
No.311 |  |  |  |  | 地上でのターン時の慣性
No.312 |  |  |  |  | ブロックが１ブロック上に乗りかかっている場合の、持ち上げ直し処理
No.313 |  |  |  |  | 置く処理の、隣接空間１ブロック上へブロックを置く処理
No.314 |  |  |  |  | 空中移動の速さ
No.315 |  |  |  |  | ブロックに対して動き続けたときの押すに移行するまでの時間
No.316 |  |  |  |  | 調整・デバッグ
No.317 |  |  | 固定ブロック |  |  |  |  | ー | ー
No.318 |  |  |  | プレイヤーが通れなくする
No.319 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする
No.320 |  |  |  | 持ち上げ不可にする
No.321 |  |  |  | 押すことができないようにする
No.322 |  |  |  | 引くことができないようにする
No.323 |  |  |  | スキャンされないようにする
No.324 |  |  | スケスケブロック |  |  |  |  | ー | ー
No.325 |  |  |  | プレイヤーが通れなくする
No.326 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする
No.327 |  |  |  | 持ち上げることができるようにする
No.328 |  |  |  | 押すことができるようにする
No.329 |  |  |  | 引くことができるようにする
No.330 |  |  |  | スキャンされないようにする
No.331 |  |  | 移動可能ブロック |  |  |  |  | ー | ー
No.332 |  |  |  | プレイヤーが通れなくする
No.333 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする
No.334 |  |  |  | 持ち上げることができるようにする
No.335 |  |  |  | 押すことができるようにする
No.336 |  |  |  | 引くことができるようにする
No.337 |  |  |  | スキャンされるようにする
No.338 |  |  | 投影物 |  |  |  |  | ー | ー
No.339 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする
No.340 |  |  |  | 持ち上げることができないようにする
No.341 |  |  |  | 押すことができないようにする
No.342 |  |  |  | 引くことができないようにする
No.343 |  |  |  | スキャンされないようにする
No.344 |  |  | ゴール |  |  |  |  | ー | ー
No.345 |  |  |  | 動かすことはできない
No.346 |  |  |  | スキャンされないようにする
No.347 |  |  |  | プレイヤーがゴールの下に足場がある状態でたどり着くとゴール
No.348 |  |  | ポーズ画面 |  |  |  |  | ー | ー
No.349 |  |  |  | STARTボタン入力でポーズ画面を表示
No.350 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ表示
No.351 |  |  |  | ポーズのロゴ表示
No.352 |  |  |  | やりなおすのロゴ表示
No.353 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ表示
No.354 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ表示
No.356 |  |  |  | 上下入力で選択
No.357 |  |  |  | 上下入力でゲーム中のメニューSE再生
No.359 |  |  |  | Bボタン入力で決定
No.360 |  |  |  | Bボタン入力時に決定SE再生
No.361 |  |  |  | やりなおすを選択でフェードアウト
No.362 |  |  |  | フェードアウト終了後現在のステージを初期状態に戻す
No.363 |  |  |  | ステージ初期状態に戻した後フェードイン開始
No.364 |  |  |  | 遊び方確認を選択で遊び方を確認する表を表示
No.365 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力で表示を消す
No.366 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力でキャンセルSE再生
No.367 |  |  |  | ゲームに戻るを選択で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る
No.368 |  |  |  | Aボタン入力で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る
No.369 |  |  |  | ステージセレクトに戻るを選択でフェードアウト
No.370 |  |  |  | フェードアウト終了後ステージセレクトレベルに遷移
No.371 |  |  | クリア画面 |  |  |  |  | ー | ー
No.372 |  |  |  | ゲームクリアME再生
No.373 |  |  |  | ゲームクリアロゴ表示
No.374 |  |  |  | ３秒後
No.375 |  |  |  |  | もう一度遊ぶ表示
No.376 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示
No.377 |  |  |  |  | 最終ステージ以外の時は次のステージを遊ぶを表示
No.378 |  |  |  |  | 上下入力で選択
No.379 |  |  |  |  | Bボタン入力で決定
No.380 |  |  |  |  | 決定するとフェードイン
No.381 |  |  |  |  | もう一度遊ぶで同じステージ
No.382 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶで次のステージ
No.383 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶでステージセレクトレベルに遷移
No.384 |  |  | ステージ |  |  |  |  | ー | ー
No.385 |  |  |  | チュートリアル
No.386 |  |  |  |  | ドローンのアドバイス中はボタン入力を行ってもプレイヤーが動かないようにする
No.387 |  |  |  |  | ドローンのアドバイス中はボタン入力を行うとアドバイスを全て表示させる
No.388 |  |  |  |  | アドバイスが全て表示されたらプレイヤーが動けるようにする
No.389 |  |  |  |  | ステージ内の特定の範囲に入ると対応したアドバイスを表示させる（場所は仕様書参照）
No.390 | [5 empty] | アドバイス①
No.391 | [5 empty] | アドバイス②
No.392 | [5 empty] | アドバイス③
No.393 | [5 empty] | アドバイス④－１
No.394 | [5 empty] | アドバイス④－２
No.395 | [5 empty] | アドバイス⑤
No.396 | [5 empty] | アドバイス⑥
No.397 | [5 empty] | アドバイス⑦
No.398 | [5 empty] | アドバイス⑧
No.399 |  |  |  | チュートリアル実装
No.400 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む）
No.401 |  |  |  |  | チュートリアルのドローンセリフ作成
No.402 |  |  |  |  | ステージレベル作成
No.403 |  |  |  | 難易度１のステージ実装
No.404 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む）
No.405 | [5 empty] | ステージ１
No.406 | [5 empty] | ステージ2
No.407 |  |  |  |  | ステージレベル作成
No.408 | [5 empty] | ステージ１
No.409 | [5 empty] | ステージ2
No.410 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.411 |  |  |  | テストプレイ
No.412 |  |  |  |  | 各調整項目値を確定（α版）
No.413 | β版制作 | [6 empty] | ー | ー
No.414 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー
No.415 |  |  | サウンド
No.416 |  |  |  | BGM
No.417 |  |  |  |  | ゲームタイトル
No.418 |  |  |  |  | ステージセレクト
No.419 |  |  |  |  | ステージ１
No.420 |  |  |  |  | ステージ２
No.421 |  |  |  |  | ステージ３
No.422 |  |  | テクスチャ
No.423 |  |  |  | 主人公 |  |  |  | ー | ー
No.424 |  |  |  |  | マスター版作成
No.425 |  |  |  | ドローン |  |  |  | ー | ー
No.426 |  |  |  |  | マスター版作成
No.427 |  |  |  | 固定ブロック |  |  |  | ー | ー
No.428 |  |  |  |  | マスター版作成
No.429 |  |  |  | 移動ブロック |  |  |  | ー | ー
No.430 |  |  |  |  | マスター版作成
No.431 |  |  |  | スケスケブロック |  |  |  | ー | ー
No.432 |  |  |  |  | マスター版作成
No.433 |  |  |  | ゴール |  |  |  | ー | ー
No.434 |  |  |  |  | マスター版作成
No.435 |  |  |  | 背景 |  |  |  | ー | ー
No.436 |  |  |  |  | マスター版作成
No.437 |  |  |  | クリア
No.438 |  |  |  |  | マスター版作成
No.439 |  |  |  | ポーズ
No.440 |  |  |  |  | マスター版作成
No.441 |  |  |  | やりなおす
No.442 |  |  |  |  | マスター版作成
No.443 |  |  |  | ステージセレクトに戻る
No.444 |  |  |  |  | マスター版作成
No.445 |  |  |  | ゲームに戻る
No.446 |  |  |  |  | マスター版作成
No.447 |  |  |  | 遊び方を確認する
No.448 |  |  |  |  | マスター版作成
No.449 |  |  |  | 遊び方の表
No.450 |  |  |  |  | マスター版作成
No.451 |  |  |  | もう一度遊ぶ
No.452 |  |  |  |  | マスター版作成
No.453 |  |  |  | 次のステージ
No.454 |  |  |  |  | マスター版作成
No.455 |  |  |  | 他のステージ
No.456 |  |  |  |  | マスター版作成
No.457 |  |  |  | タイトル
No.458 |  |  |  |  | マスター版作成
No.459 |  |  |  | ゲームスタート
No.460 |  |  |  |  | マスター版作成
No.461 |  |  |  | アニメーション用の仕様書 |  |  |  | ー | ー
歩く
待機
押す
引く
持ち上げる
No.461 |  |  |  | チュートリアルサムネイル
No.462 |  |  |  |  | マスター版作成
No.463 |  |  |  | ステージ１サムネイル
No.464 |  |  |  |  | マスター版作成
No.465 |  |  |  | ステージ２サムネイル
No.466 |  |  |  |  | マスター版作成
No.467 |  |  |  | ステージ３サムネイル
No.468 |  |  |  |  | マスター版作成
No.469 |  |  |  | ステージ４サムネイル
No.470 |  |  |  |  | マスター版作成
No.471 |  |  |  | ステージ５サムネイル
No.472 |  |  |  |  | マスター版作成
No.473 |  |  |  | ステージ6サムネイル
No.474 |  |  |  |  | マスター版作成
No.475 |  |  |  | ステージ7サムネイル
No.476 |  |  |  |  | マスター版作成
No.477 |  |  |  | ステージ8サムネイル
No.478 |  |  |  |  | マスター版作成
No.479 |  |  |  | ステージ9サムネイル
No.480 |  |  |  |  | マスター版作成
No.481 |  |  |  | ステージ10サムネイル
No.482 |  |  |  |  | マスター版作成
No.483 |  |  |  | ステージ11ムネイル
No.484 |  |  |  |  | マスター版作成
No.485 |  |  |  | ステージ12サムネイル
No.486 |  |  |  |  | マスター版作成
No.487 |  |  |  | ステージ13サムネイル
No.488 |  |  |  |  | マスター版作成
No.489 |  |  |  | ステージ14サムネイル
No.490 |  |  |  |  | マスター版作成
No.491 |  |  |  | ステージ15サムネイル
No.492 |  |  |  |  | マスター版作成
No.493 |  |  |  | チューリルステージスクリーンショット
No.494 |  |  |  |  | マスター版作成
No.495 |  |  |  | ステージ１スクリーンショット
No.496 |  |  |  |  | マスター版作成
No.497 |  |  |  | ステージ２スクリーンショット
No.498 |  |  |  |  | マスター版作成
No.499 |  |  |  | ステージ３スクリーンショット
No.500 |  |  |  |  | マスター版作成
No.501 |  |  |  | ステージ４スクリーンショット
No.502 |  |  |  |  | マスター版作成
No.503 |  |  |  | ステージ５スクリーンショット
No.504 |  |  |  |  | マスター版作成
No.505 |  |  |  | ステージ6スクリーンショット
No.506 |  |  |  |  | マスター版作成
No.507 |  |  |  | ステージ7スクリーンショット
No.508 |  |  |  |  | マスター版作成
No.509 |  |  |  | ステージ8スクリーンショット
No.510 |  |  |  |  | マスター版作成
No.511 |  |  |  | ステージ9スクリーンショット
No.512 |  |  |  |  | マスター版作成
No.513 |  |  |  | ステージ10スクリーンショット
No.514 |  |  |  |  | マスター版作成
No.515 |  |  |  | ステージ11スクリーンショット
No.516 |  |  |  |  | マスター版作成
No.517 |  |  |  | ステージ12スクリーンショット
No.518 |  |  |  |  | マスター版作成
No.519 |  |  |  | ステージ13スクリーンショット
No.520 |  |  |  |  | マスター版作成
No.521 |  |  |  | ステージ14スクリーンショット
No.522 |  |  |  |  | マスター版作成
No.523 |  |  |  | ステージ1５スクリーンショット
No.524 |  |  |  |  | マスター版作成
No.525 |  |  |  | 吹き出し
No.526 |  |  |  |  | マスター版作成
No.527 |  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー
No.528 |  |  |  | 選択中マーク |  |  |  | ー
No.529 |  |  |  |  | マスター版作成
No.530 |  |  |  | スキャンレーダー |  |  |  | ー
No.531 |  |  |  |  | マスター版作成
No.532 |  |  |  | ノイズ |  |  |  | ー
No.533 |  |  |  |  | ズラす用画像 |  |  | ー
No.534 | [5 empty] | マスター版作成
No.535 |  |  |  |  | 減算用画像 |  |  | ー
No.536 | [5 empty] | マスター版作成
No.537 |  |  |  | ブロック移動時 |  |  |  | ー
No.538 |  |  |  |  | マスター版作成
No.539 |  |  |  | ブロックが地面に落下時 |  |  |  | ー
No.540 |  |  |  |  | マスター版作成
No.541 |  |  |  | スキャンヒット時
No.542 |  |  |  |  | マスター版作成
No.543 |  |  |  | ゴール時 |  |  |  | ー
No.544 |  |  |  |  | マスター版作成
No.545 |  |  |  | スタート時 |  |  |  | ー
No.546 |  |  |  |  | マスター版作成
No.547 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー
No.548 |  |  | リソースの差し替え
No.549 |  |  |  | ドローン
No.550 |  |  |  | 背景
No.551 |  |  |  | タイトルロゴ
No.552 |  |  |  | ゲームスタートロゴ
No.553 |  |  |  | 主人公
No.554 |  |  |  | タイトル用BGM
No.555 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.556 |  |  |  | デバッグ
No.557 |  |  |  | バグ修正
No.558 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー
No.559 |  |  | リソースの差し替え |  |  |  |  | ー | ー
No.560 |  |  |  |  | サムネイル
No.561 | [5 empty] | チュートリアル
No.562 | [5 empty] | ステージ１
No.563 | [5 empty] | ステージ２
No.564 | [5 empty] | ステージ３
No.565 |  |  |  |  | スクリーンショット
No.566 | [5 empty] | チュートリルステージ
No.567 | [5 empty] | ステージ１
No.568 | [5 empty] | ステージ２
No.569 | [5 empty] | ステージ３
No.570 |  |  |  |  | 吹き出し
No.571 |  |  |  |  | 矢印マーク
No.572 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台
No.573 |  |  |  |  | 文字
No.574 | [5 empty] | 「ステージ」
No.575 | [5 empty] | 数字（１～５）
No.576 | [5 empty] | 「チュートリアル」
No.577 | [5 empty] | 「レベル」
No.578 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」
No.579 | [5 empty] | 「★」
No.580 |  |  |  |  | ステージセレクトBGM
No.581 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー
No.582 |  |  |  | ステージ３サムネイル表示
No.583 |  |  |  | ステージ４サムネイル表示
No.584 |  |  |  | ステージ５サムネイル表示
No.585 |  |  |  | ステージ６サムネイル表示
No.586 |  |  |  | ステージ７サムネイル表示
No.587 |  |  |  | ステージ８サムネイル表示
No.588 |  |  |  | ステージ９サムネイル表示
No.589 |  |  |  | ステージ１０サムネイル表示
No.590 |  |  |  | ステージ１１サムネイル表示
No.591 |  |  |  | ステージ１２サムネイル表示
No.592 |  |  |  | ステージ１３サムネイル表示
No.593 |  |  |  | ステージ１４サムネイル表示
No.594 |  |  |  | ステージ１５サムネイル表示
No.595 |  |  | スティックor方向ボタン左右入力 |  |  |  |  | ー | ー
No.596 |  |  |  | 表示されていないサムネイルを画面外から画面内に移動させる
No.597 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.598 |  |  |  | デバッグ
No.599 |  |  |  | バグ修正
No.600 |  | ゲームシーン | [5 empty] | ー | ー
No.601 |  |  | リソースの差し替え
No.602 |  |  |  | ドローン
No.603 |  |  |  | 背景
No.604 |  |  |  | 固定ブロック
No.605 |  |  |  | スケスケブロック
No.606 |  |  |  | 移動ブロック
No.607 |  |  |  | 主人公
No.608 |  |  |  | ロゴ
No.609 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ
No.610 |  |  |  | ポーズのロゴ
No.611 |  |  |  | やりなおすのロゴ
No.612 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ
No.613 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ
No.614 |  |  |  | 選択中のロゴの左横にプレイヤー画像
No.615 |  |  |  | 遊び方を確認する表
No.616 |  |  |  | もう一度遊ぶ表示ロゴ
No.617 |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示ロゴ
No.618 |  |  |  | 次のステージを遊ぶを表示ロゴ
No.619 |  |  |  | ゲームクリアロゴ
No.620 |  |  |  | ゲームクリアME
No.621 |  |  |  | ステージ１BGM
No.622 |  |  |  | ステージ２BGM
No.623 |  |  |  | ステージ３BGM
No.624 |  |  | 投影の処理実装
No.625 |  |  |  | ブロックを非実体化で描画
No.626 |  |  |  | プレイヤーを非実体化で描画
No.627 |  |  | スキャンの処理
No.628 |  |  |  | スキャンレーダーヒット時のエフェクトを実装
No.629 |  |  | セーブロード
No.630 |  |  |  | セーブデータの形式を決める
No.631 |  |  |  | ステージセレクトでデータロード
No.632 |  |  |  | クリアしているステージのサムネイルにクリアロゴを表示
No.633 |  |  |  | クリアしているステージのスクショにクリアロゴを表示
No.634 |  |  |  | ゲームクリア時セーブデータにクリア情報を書き込む
No.635 |  |  | エフェクト
No.636
No.637
No.638 |  |  |  | スキャンがヒットした時のエフェクト実装
No.639 |  |  |  | ゴール時エフェクト実装
No.640 |  |  | 要調整項目 |  |  |  |  | ー | ー
No.641 |  |  |  | 一マスあたりのスキャン回数
No.642 |  |  |  | 再スキャンまでの時間
No.643 |  |  |  | ブロックの置く位置
No.644 |  |  |  | ブロックに向かって動く場合の入力待機時間
No.645 |  |  |  | ジャンプの高さ
No.646 |  |  |  | 空中移動の速さ
No.647 |  |  |  | 地上移動の速さ
No.648 |  |  |  | ターン時の慣性
No.649 |  |  |  | スキャンの移動速度
No.650 |  |  | ステージ
No.651 |  |  |  | 難易度２のステージ実装
No.652 |  |  |  |  | レベルデザイン
No.653 | [5 empty] | ステージ４
No.654 | [5 empty] | ステージ５
No.655 | [5 empty] | ステージ６
No.656 |  |  |  |  | ステージ制作
No.657 | [5 empty] | ステージ４
No.658 | [5 empty] | ステージ５
No.659 | [5 empty] | ステージ６
| β版制作スケジュール | [6 empty] | ー | ー
|  |  | 追加実装・変更項目 |  |  |  |  | ー | ー
オブジェクトの線形移動ツール
円移動ツール
図形パレット
プレイヤーの自動移動
新操作系のコントローラ実装
移動の軌跡のＵＩ表示
|  |  | アニメーション |  |  |  |  | ー | ー
滑り落ちるアニメーション
|  |  | チュートリアル実装 |  |  |  |  | ー | ー
チュートリアル実装
|  |  | ステージ制作 |  |  |  |  | ー | ー
ステージ１
ステージ２
ステージ３
ステージ４
ステージ５
ステージ６
ステージ７
ステージ８
ステージ９
ステージ１０
ステージ１１
ステージ１２
ステージ１３
ステージ１４
ステージ１５
チュートリアル
|  |  | 仕様書 |  |  |  |  | ー | ー
滑り落ちるアニメーション
操作系統
|  |  | リソース |  |  |  |  | ー | ー
パレットのUIデザイン
図形のデザイン
遊び方の表
|  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー | ー
図形を選択時（セレクトのものを代用可かどうかも検証）
図形を置いた時
実機プレイ&デバッグ
No.687 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.688 |  |  |  | デバッグ
デバッグ
No.689 |  |  |  | デバッグ
No.690 | マスター版制作 | [6 empty] | ー | ー
No.691 |  | 動作確認
No.692 |  |  | ブラッシュアップ&バグとり（予定）
No.693 |  | CESA動画制作
No.695 |  |  | 動画制作ツールの検証
動画制作用のベース作成
動画に使用する効果の検証
動画に使う画面をキャプチャ
動画の仮バージョン制作
No.694 |  | テクスチャのキーフレーム
No.695 |  |  | スプライトスタジオの導入
No.696 |  |  | キーフレームアニメーション
No.697 |  |  | プレイヤーのキーフレームアニメーション
No.698 |  |  | ドローンのキーフレームアニメーション
No.699 | リーダーメモ | [6 empty] | ー | ー
No.700 |  | ガントチャート履歴 | [5 empty] | ー | ー
No.701 |  |  | ガントチャートのたたき台を作成 |  |  |  |  | ー | ー
No.702 |  |  | 5/14の他チームの発表内容を得てガントチャートの構成を一部手直し |  |  |  |  | ー | ー
No.703 |  |  | 機能の分解が足りていない箇所についてタスクの洗い出し |  |  |  |  | ー | ー
No.704 |  |  | ガントチャートの記述内容を確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.705 |  |  | ガントチャートの運用を開始・現在終わっているタスクを確認 |  |  |  |  | ー | ー
No.706 |  |  | ガントチャートのバックアップ作成開始 |  |  |  |  | ー | ー
No.707 |  | 日々のガントチャートチェック | [5 empty] | ー | ー
No.708 |  |  | 遅れているタスク |  |  |  |  | ー | ー
No.709 |  |  |  | 現在無し |  |  |  | ー | ー
No.710 |  | ガントチャートの総チェック（1回目） | [5 empty] | ー | ー
No.711 |  |  | チェックを得て、タスクの順番的に矛盾を総じている部分に対しリスケジュール |  |  |  |  | ー | ー
No.712 |  | リスケジュールした日 | [5 empty] | ー | ー
No.713 |  |  | 1回目 |  |  |  |  | ー | ー

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2021-04-01 | 2021-04-03 | 7
| 2021-04-04 | 1
| 2021-04-10 | 7
| 2021-04-11 | 1
| 2021-04-17 | 7
| 2021-04-18 | 1
| 2021-04-24 | 7
| 2021-04-25 | 1
| 2021-04-29 | 5
| 2021-05-01 | 7
| 2021-05-02 | 1
| 2021-05-03 | 2
| 2021-05-04 | 3
| 2021-05-05 | 4
| 2021-05-08 | 7
| 2021-05-09 | 1
| 2021-05-15 | 7
| 2021-05-16 | 1
| 2021-05-22 | 7
| 2021-05-23 | 1
| 2021-05-29 | 7
| 2021-05-30 | 1
| 2021-06-05 | 7
| 2021-06-06 | 1
| 2021-06-12 | 7
| 2021-06-13 | 1
| 2021-06-19 | 7
| 2021-06-20 | 1
| 2021-06-26 | 7
| 2021-06-27 | 1
| 2021-07-03 | 7
| 2021-07-04 | 1
| 2021-07-10 | 7
| 2021-07-11 | 1
| 2021-07-17 | 7
| 2021-07-18 | 1
| 2021-07-22 | 5
| 2021-07-23 | 6
| 2021-07-24 | 7
| 2021-07-25 | 1
| 2021-08-01 | 1
| 2021-08-07 | 7
| 2021-08-08 | 1
| 2021-08-09 | 2
| 2021-08-14 | 7
| 2021-08-15 | 1
| 2021-08-21 | 7
| 2021-08-22 | 1
| 2021-08-28 | 7
| 2021-08-29 | 1
| 2021-09-04 | 7
| 2021-09-05 | 1
| 2021-09-11 | 7
| 2021-09-12 | 1
| 2021-09-18 | 7
| 2021-09-19 | 1
| 2021-09-20 | 2
| 2021-09-23 | 5
| 2021-09-25 | 7
| 2021-09-26 | 1
| 2021-10-02 | 7
| 2021-10-03 | 1
| 2021-10-09 | 7
| 2021-10-10 | 1
| 2021-10-16 | 7
| 2021-10-17 | 1
| 2021-10-23 | 7
| 2021-10-24 | 1
| 2021-10-30 | 7
| 2021-10-31 | 1
| 2021-11-03 | 4
| 2021-11-06 | 7
| 2021-11-07 | 1
| 2021-11-13 | 7
| 2021-11-14 | 1
| 2021-11-20 | 7
| 2021-11-21 | 1
| 2021-11-23 | 3
| 2021-11-27 | 7
| 2021-11-28 | 1