## WBS
プロジェクト名 |  |  |  | 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 & デジゲー博出展
タイトル カラマリテープ | [14 empty] | 2021-04-01 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
 | time axis 2021-04-01 to 2021-11-30
ID番号 | タスク名 | [6 empty] | 完了チェック | リーダーチェック | 担当 | 職種 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
No.0 | カラマリテープ開発 | [10 empty] | 61 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | bar: 2021-04-01 to 2021-05-31
No.1 | α版制作 | [10 empty] | 32 | 2021-04-01 | 2021-05-02 | bar: 2021-04-01 to 2021-05-02
No.2 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 14 | 2021-04-03 | 2021-04-16 | 2021-04-03: 3; 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 3; 2021-04-06: 3; 2021-04-07: 3; 2021-04-08: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-10: 3; 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3
No.3 |  |  | サウンド |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-03: 2; 2021-04-04: 2
No.4 |  |  |  | BGM | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.5 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.6 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.7 |  |  |  |  | ステージセレクト |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.8 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.9 |  |  |  |  | ステージ1～3 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.10 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.11 |  |  |  |  | ステージ4～7 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.12 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.13 |  |  |  |  | ステージ8～10 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.14 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.15 |  |  |  | SE |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.16 |  |  |  |  | ゲームスタート音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.17 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.18 |  |  |  |  | ステージセレクトスクロール音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.19 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.20 |  |  |  |  | キャンセル音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.21 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.22 |  |  |  |  | 決定音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.23 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.24 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューの音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.25 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.26 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューを閉じる音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.27 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.28 |  |  |  |  | 移動する時の音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.29 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.30 |  |  |  |  | ジャンプした時の音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.31 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.32 |  |  |  |  | 耐久ゲージ減少音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.33 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.34 |  |  |  |  | セロハンテープの拡大音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.35 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.36 |  |  |  | ME | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.37 |  |  |  |  | ゲームクリア音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.38 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.39 |  |  | テクスチャ |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 2; 2021-04-07: 2; 2021-04-08: 2; 2021-04-09: 2
No.40 |  |  |  | ゲームシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.41 |  |  |  |  | 背景 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.42 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.43 |  |  |  |  | 各ステージ数のロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.44 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.45 |  |  |  | 画面 | ステージクリアロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.46 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.47 |  |  |  |  | ポーズロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.48 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.49 |  |  |  |  | ステージやり直しロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.50 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.51 |  |  |  |  | 他のステージを選ぶロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.52 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.53 |  |  |  |  | ゲームに戻るロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.54 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.55 |  |  |  |  | 遊び方を確認ロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.56 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.57 |  |  |  |  | もう一度遊ぶロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.58 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.59 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.60 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.61 |  |  |  |  | セリフ土台 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.62 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.63 |  |  |  |  | 遊び方の表 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.64 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.65 |  |  |  | ハムスターからのメッセージ | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.66 |  |  |  |  | チュートリアル用メッセージ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.67 | [5 empty] | アドバイス①－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.68 | [5 empty] | アドバイス①－２作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.69 | [5 empty] | アドバイス②－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.70 | [5 empty] | アドバイス②－２作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.71 | [5 empty] | アドバイス③作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.72 | [5 empty] | アドバイス④－１ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.73 | [5 empty] | アドバイス④－２ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.74 |  |  |  | タイトルシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.75 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.76 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.77 |  |  |  |  | ゲームスタートロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.78 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.79 |  |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.80 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.81 |  |  |  |  | ゲーム終了ロゴ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.82 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.83 |  |  |  |  | タイトル用背景 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.84 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.85 |  |  |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.86 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.87 | [5 empty] | チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.88 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.89 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.90 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.91 | [5 empty] | ステージ２ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.92 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.93 | [5 empty] | ステージ３ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.94 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.95 | [5 empty] | ステージ4 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.96 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.97 | [5 empty] | ステージ5 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.98 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.99 | [5 empty] | ステージ6 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.100 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.101 | [5 empty] | ステージ7 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.102 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.103 | [5 empty] | ステージ8 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.104 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.105 | [5 empty] | ステージ9 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.106 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.107 | [5 empty] | ステージ10 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.108 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.109 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.110 | [5 empty] | チュートリルステージ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.111 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.112 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.113 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.114 | [5 empty] | ステージ２ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.115 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.116 | [5 empty] | ステージ３ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.117 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.118 | [5 empty] | ステージ4 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.119 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.120 | [5 empty] | ステージ5 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.121 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.122 | [5 empty] | ステージ6 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.123 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.124 | [5 empty] | ステージ7 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.125 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.126 | [5 empty] | ステージ8 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.127 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.128 | [5 empty] | ステージ9 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.129 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.130 | [5 empty] | ステージ10 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.131 | [6 empty] | α版用作成 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.132 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.133 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.134 |  |  |  |  | 矢印マーク |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.135 | [5 empty] | α版作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.136 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.137 | [5 empty] | α版作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.138 |  |  |  |  | 文字 |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.139 | [5 empty] | 「ステージ」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.140 | [5 empty] | 数字（１～５）作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.141 | [5 empty] | 「チュートリアル」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.142 | [5 empty] | 「レベル」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.143 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.144 | [5 empty] | 「★」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.145 |  |  | モデル | [6 empty] | 松田 | プランナー | 7 | 2021-04-10 | 2021-04-16 | 2021-04-10: 2; 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 2; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 2; 2021-04-16: 2
No.146 |  |  |  | キャラクター | [5 empty] | 松田 | プランナー | 4 | 2021-04-10 | 2021-04-13 | 2021-04-10: 4; 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4; 2021-04-13: 4
No.147 |  |  |  |  | ハムスター |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.148 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.149 |  |  |  |  | セロハンテープ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4
No.150 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4
No.151 |  |  |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13: 4
No.152 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13: 4
No.153 |  |  |  | オブジェクト | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 4
No.154 |  |  |  |  | はさみ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4
No.155 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4
No.156 |  |  |  |  | ブロック |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.157 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.158 |  |  |  |  | ゴール |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.159 | [5 empty] | α版用作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.160 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 7 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17: 3; 2021-04-18: 3; 2021-04-19: 3; 2021-04-20: 3; 2021-04-21: 3; 2021-04-22: 3; 2021-04-23: 3
No.161 |  |  | ゲームを起動した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 2
No.162 |  |  |  | ハムスターをモデルで表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.163 |  |  |  | 背景の表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.164 |  |  |  | タイトルロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.165 |  |  |  | Bボタン押下のアナウンスロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.166 |  |  |  | タイトル用のBGMを鳴らす | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.167 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 2
No.168 |  |  |  | 入力時のSE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.169 |  |  |  | ゲームスタートロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.170 |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.171 |  |  |  | ゲーム終了ロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.172 |  |  |  | 選択用のマーカーを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.173 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した後の操作 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 2
No.174 |  |  |  | 入力時のSE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.175 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.176 |  |  |  | Aボタン(キャンセル)押下後、「ゲームを起動した瞬間」の画面に戻す処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.177 |  |  | 「ゲームスタート」を選択した時 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 2
No.178 |  |  |  | 入力時のSE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.179 |  |  |  | フェードアウトを始める | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.180 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.181 |  |  |  | ステージセレクトレベルに遷移 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.182 |  |  | 「ゲームデータ消去」を選択した時 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 2
No.183 |  |  |  | 入力時のSE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.184 |  |  |  | ゲームデータ消去アナウンスのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.185 |  |  |  | はいのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.186 |  |  |  | いいえのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.187 |  |  |  | 選択用のマーカーを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.188 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.189 |  |  |  | 「はい」を押した時にゲームデータ消去完了ロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.190 |  |  |  | ゲームデータ消去完了ロゴ表示後、3秒後に自動的に消える処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.191 |  |  |  | 「いいえ」を押した時のシーン遷移処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.192 |  |  | 「ゲーム終了」を選択した時 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-19: 2; 2021-04-20: 2
No.193 |  |  |  | 入力時のSE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.194 |  |  |  | ゲーム終了アナウンスのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.195 |  |  |  | はいのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.196 |  |  |  | いいえのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.197 |  |  |  | 選択用のマーカーを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.198 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.199 |  |  |  | 「はい」を押した時の画面遷移処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.200 |  |  |  | 「いいえ」を押した時のシーン遷移処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.201 |  |  | 「ゲーム終了」した瞬間 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 2
No.202 |  |  |  | 入力時のSE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.203 |  |  |  | フェードアウトを始める | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.204 |  |  |  | ゲームのexeをウィンドウズから消す処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.205 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 2
No.206 |  |  |  | フェードインを始める | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.207 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.208 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-21: 2; 2021-04-22: 2; 2021-04-23: 2
No.209 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-21: 4; 2021-04-22: 4; 2021-04-23: 4
No.210 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-21: 4; 2021-04-22: 4; 2021-04-23: 4
No.211 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 7 | 2021-04-24 | 2021-04-30 | 2021-04-24: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 3; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 3
No.212 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-24: 2; 2021-04-25: 2
No.213 |  |  |  | フェードインを始める | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.214 |  |  |  | ステージセレクトBGM再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.215 |  |  |  | チュートリアルステージサムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.216 |  |  |  | ステージ１サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.217 |  |  |  | ステージ２サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.218 |  |  |  | ステージ３サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.219 |  |  |  | ステージ４サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.220 |  |  |  | ステージ５サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.221 |  |  |  | ステージ６サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.222 |  |  |  | ステージ７サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.223 |  |  |  | ステージ８サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.224 |  |  |  | ステージ９サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.225 |  |  |  | ステージ１０サムネイル表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.226 |  |  |  | ステージ１を選択中に設定 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.227 |  |  |  | 選択中マークを選択中のステージサムネイルに表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.228 |  |  |  | 選択中のステージスクリーンショットの表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.229 |  |  |  | ハムスター表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.230 |  |  |  | ゲームの背景表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.231 |  |  |  | 0.7~1秒後にフェードイン終了 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.232 |  |  |  | ハムスターのメッセージを選択中ステージで表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.233 |  |  | Aボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 2
No.234 |  |  |  | キャンセルSE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.235 |  |  |  | フェードインを始める | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.236 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.237 |  |  |  | タイトルレベルに遷移 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.238 |  |  | Bボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 2
No.239 |  |  |  | 決定SE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.240 |  |  |  | フェードイン（α版用）を始める | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.241 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.242 |  |  |  | 選択しているゲームレベルに遷移 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.243 |  |  | ステージセレクトの実装 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 2021-04-27: 2; 2021-04-28: 2; 2021-04-29: 2
No.244 |  |  |  | 左右入力で選択 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.245 |  |  |  | ステージセレクトスクロールSE再生 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.246 |  |  |  | 入力している方向の矢印を拡大する | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.247 |  |  |  | 左入力用のスライドアニメーション作成 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.248 |  |  |  | 右入力用のスライドアニメーション作成 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.249 |  |  |  | 表示領域外のステージを縮小してフェードアウトするアニメーションを作成 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.250 |  |  |  | 表示領域にステージを拡大してフェードインするアニメーションを作成 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.251 |  |  |  | 選択中ステージの拡大アニメーション作成 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.252 |  |  |  | 移動後のステージを選択中にする | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.253 |  |  |  | 選択されてから0.3秒後にドローンのメッセージを選択中のものに変更 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.254 |  |  |  | フェードイン、フェードアウト部にノイズエフェクトの実装 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.255 |  |  |  | 左右入力時にスクショを変更 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.256 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 2; 2021-04-30: 2
No.257 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4
No.258 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4
No.259 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー | 竹内 | プランナー | 27 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 3; 2021-04-06: 3; 2021-04-07: 3; 2021-04-08: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-10: 3; 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 3; 2021-04-18: 3; 2021-04-19: 3; 2021-04-20: 3; 2021-04-21: 3; 2021-04-22: 3; 2021-04-23: 3; 2021-04-24: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 3; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 3
No.260 |  |  | コリジョン | [6 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.261 |  |  |  | プレイヤーとブロックの判定 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.262 |  |  |  | ブロックとブロックの判定 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.263 |  |  |  | プレイヤーとゴールの判定 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.264 |  |  |  | テープとブロックの判定 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.265 |  |  |  | テープとゴールの判定 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.266 |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.267 |  |  |  | 移動(カラマリモード)の実装 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.268 |  |  |  |  | 移動の実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.269 | [5 empty] | スティック入力を取得 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.270 | [5 empty] | 自動でプレイヤーが移動と停止を繰り返す処理。（速さ100で設定 等速で3マス/1秒移動） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.271 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.272 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.273 | [5 empty] | テープ拡大時の最高速の設定 4００で２マス/１秒で動く |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.274 | [5 empty] | 移動時のSEを再生 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.275 | [5 empty] | Lボタンでネンチャクモードに切り替え |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.276 | [5 empty] | Rボタンで○○○○モードに切り替え |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.277 |  |  |  |  | ジャンプの実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.278 | [5 empty] | Ａ/スペースの入力の取得 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.279 | [5 empty] | 高さ(プレイヤー最小サイズ)２.５マス分（２マス登れる分）移動 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.280 | [5 empty] | 高さ(プレイヤー最大サイズ)４.５マス分（４マス登れる分）移動 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.281 | [5 empty] | ジャンプ中の最大横移動幅は４マス先までにする |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.282 | [5 empty] | 空中にいる場合はジャンプ不可 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.283 | [5 empty] | ジャンプした時のSEを再生 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.284 |  |  |  |  | 空中移動の実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.285 | [5 empty] | スティック入力を取得 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.286 | [5 empty] | 入力された方向に速さ100で設定 等速で2マス/1秒移動[要調整] |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.287 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.288 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.289 | [5 empty] | 最高速の設定 ４００で２マス/１秒で動く |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.290 | [5 empty] | Lボタンでネンチャクモードに切り替え |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.291 | [5 empty] | Rボタンで○○○○モードに切り替え |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.292 |  |  |  |  | テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.293 | [5 empty] | L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.294 | [5 empty] | 最小のテープサイズを設定（要調整） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.295 | [5 empty] | R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.296 | [5 empty] | 最大のテープサイズを設定（要調整） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.297 |  |  |  | ネンチャクモードの実装 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.298 |  |  |  |  | 切り替えの実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.299 | [5 empty] | Lボタンでネンチャクモードに切り替え |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.300 | [5 empty] | 再度Lボタン押下でネンチャクモード解除の処理。（カラマリモードに切り替え） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.301 |  |  |  |  | 移動の実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.302 | [5 empty] | 地上での移動不可の処理 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.303 | [5 empty] | 壁との当たり判定処理 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.304 | [5 empty] | 壁とくっついた後の移動処理 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.305 | [5 empty] | 壁とくっついた時の耐久ゲージ処理 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.306 | [5 empty] | 耐久ゲージ０になった際の落下処理 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.307 |  |  |  |  | テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.308 | [5 empty] | L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.309 | [5 empty] | 最小のテープサイズを設定（要調整） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.310 | [5 empty] | R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.311 | [5 empty] | 最大のテープサイズを設定（要調整） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.312 |  |  |  | ○○○○モードの実装 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.313 |  |  |  |  | 切り替えの実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.314 | [5 empty] | Rボタンで○○○○モードに切り替え |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.315 | [5 empty] | 再度Rボタン押下で○○○○モード解除の処理。（カラマリモードに切り替え） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.316 |  |  |  |  | 移動の実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.317 | [5 empty] | スティック入力を取得 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.318 | [5 empty] | 自動でプレイヤーが移動する処理。（速さ100で設定 等速で3マス/1秒移動） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.319 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.320 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.321 | [5 empty] | テープ拡大時の最高速の設定 4００で２マス/１秒で動く |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.322 | [5 empty] | 移動時のSEを再生 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.323 |  |  |  |  | ジャンプの実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.324 | [5 empty] | Ａ/スペースの入力の取得 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.325 | [5 empty] | 高さ(プレイヤー最小サイズ)２.５マス分（２マス登れる分）移動 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.326 | [5 empty] | 高さ(プレイヤー最大サイズ)４.５マス分（４マス登れる分）移動 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.327 | [5 empty] | ジャンプ中の最大横移動幅は４マス先までにする |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.328 | [5 empty] | 空中にいる場合はジャンプ不可 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.329 | [5 empty] | ジャンプした時のSEを再生 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.330 |  |  |  |  | 空中移動の実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.331 | [5 empty] | スティック入力を取得 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.332 | [5 empty] | 入力された方向に速さ100で設定 等速で2マス/1秒移動[要調整] |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.333 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.334 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.335 | [5 empty] | 最高速の設定 ４００で２マス/１秒で動く |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.336 |  |  |  |  | テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.337 | [5 empty] | L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.338 | [5 empty] | 最小のテープサイズを設定（要調整） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.339 | [5 empty] | R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.340 | [5 empty] | 最大のテープサイズを設定（要調整） |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.341 |  |  | ブロック |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.342 |  |  |  | 壁にぶつかった際、プレイヤーが通れなくする | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.343 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.344 |  |  | ゴール |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.345 |  |  |  | 動かすことはできない | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.346 |  |  |  | プレイヤーがゴールの下に足場がある状態でたどり着くとゴール | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.347 |  |  | ポーズ画面 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.348 |  |  |  | STARTボタン入力でポーズ画面を表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.349 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.350 |  |  |  | ポーズのロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.351 |  |  |  | やりなおすのロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.352 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.353 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.354 |  |  |  | 上下入力で選択 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.355 |  |  |  | 上下入力でゲーム中のメニューSE再生 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.356 |  |  |  | Bボタン入力で決定 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.357 |  |  |  | Bボタン入力時に決定SE再生 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.358 |  |  |  | やりなおすを選択でフェードアウト | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.359 |  |  |  | フェードアウト終了後現在のステージを初期状態に戻す | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.360 |  |  |  | ステージ初期状態に戻した後フェードイン開始 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.361 |  |  |  | 遊び方確認を選択で遊び方を確認する表を表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.362 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力で表示を消す | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.363 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力でキャンセルSE再生 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.364 |  |  |  | ゲームに戻るを選択で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.365 |  |  |  | Aボタン入力で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.366 |  |  |  | ステージセレクトに戻るを選択でフェードアウト | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.367 |  |  |  | フェードアウト終了後ステージセレクトレベルに遷移 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.368 |  |  | クリア画面 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.369 |  |  |  | ゲームクリアME再生 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.370 |  |  |  | ゲームクリアロゴ表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.371 |  |  |  | ３秒後 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.372 |  |  |  |  | もう一度遊ぶ表示 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.373 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.374 |  |  |  |  | 最終ステージ以外の時は次のステージを遊ぶを表示 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.375 |  |  |  |  | 上下入力で選択 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.376 |  |  |  |  | Bボタン入力で決定 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.377 |  |  |  |  | 決定するとフェードイン |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.378 |  |  |  |  | もう一度遊ぶで同じステージ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.379 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶで次のステージ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.380 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶでステージセレクトレベルに遷移 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.381 |  |  | ステージ |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.382 |  |  |  | チュートリアル | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.383 |  |  |  |  | ハムスターのアドバイス中はボタン入力を行ってもプレイヤーが動かないようにする |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.384 |  |  |  |  | ハムスターのアドバイス中はボタン入力を行うとアドバイスを全て表示させる |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.385 |  |  |  |  | アドバイスが全て表示されたらプレイヤーが動けるようにする |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.386 |  |  |  |  | ステージ内の特定の範囲に入ると対応したアドバイスを表示させる（場所は仕様書参照） |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.387 | [5 empty] | アドバイス① |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.388 | [5 empty] | アドバイス② |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.389 | [5 empty] | アドバイス③ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.390 | [5 empty] | アドバイス④－１ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.391 | [5 empty] | アドバイス④－２ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.392 | [5 empty] | アドバイス⑤ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.393 | [5 empty] | アドバイス⑥ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.394 | [5 empty] | アドバイス⑦ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.395 | [5 empty] | アドバイス⑧ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.396 |  |  |  | チュートリアル実装 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.397 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む） |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.398 |  |  |  |  | チュートリアルのハムスターセリフ作成 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.399 |  |  |  |  | ステージレベル作成 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.400 |  |  |  | 難易度１のステージ実装 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.401 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む） |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.402 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.403 | [5 empty] | ステージ2 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.404 |  |  |  |  | ステージレベル作成 |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.405 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.406 | [5 empty] | ステージ2 |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.407 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.408 |  |  |  | テストプレイ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.409 |  |  |  |  | 各調整項目値を確定（α版） |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.410 |  | 結合作業 | [7 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 3; 2021-05-02: 3
No.411 |  |  | 各シーン | [6 empty] | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 2; 2021-05-02: 2
No.412 |  |  |  | タイトルシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.413 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.414 |  |  |  |  | 「title_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.415 |  |  |  |  | 「title_sence」→「select_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.416 |  |  |  | セレクトシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.417 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.418 |  |  |  |  | 「select_sence」→「main_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.419 |  |  |  |  | 「select_sence」→「main_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.420 |  |  |  |  | 「select_sence」→「title_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.421 |  |  |  |  | 「select_sence」→「title_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.422 |  |  |  | メインシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.423 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.424 |  |  |  |  | 「main_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.425 |  |  |  |  | 「main_sence」→「select_sence」に対して、クリア情報の更新とセーブデータの受け渡しを設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.426 |  |  | 結合後の挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 2; 2021-05-02: 2
No.427 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 4; 2021-05-02: 4
No.428 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 4; 2021-05-02: 4
No.429 |  |  | α版完成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021-05-02: 2
No.430 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021-05-02: 4
No.431 | β版制作 | [6 empty] | ー | ー | 全員 | プランナー | 21 | 2021-05-03 | 2021-05-23 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-23
No.432 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー | 川端・松田 | デザイナー・プランナー | 19 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-05-03: 3; 2021-05-04: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-08: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-15: 3; 2021-05-16: 3; 2021-05-17: 3; 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
No.433 |  |  | テクスチャ | [6 empty] | 川端・松田 | デザイナー・プランナー |  |  | -1
No.434 |  |  |  | ゲームシーン | [5 empty] | 川端・松田 | デザイナー・プランナー |  |  | -1
No.435 |  |  |  |  | 背景 |  |  | ー | ー | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.436 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.437 |  |  |  |  | 各ステージ数のロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.438 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.439 |  |  |  | 画面 | [9 empty] | -1
No.440 |  |  |  |  | ステージクリアロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.441 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.442 |  |  |  |  | ポーズロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.443 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.444 |  |  |  |  | ステージやり直しロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.445 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.446 |  |  |  |  | 他のステージを選ぶロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.447 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.448 |  |  |  |  | ゲームに戻るロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.449 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.450 |  |  |  |  | 遊び方を確認ロゴ | [8 empty] | -1
No.451 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.452 |  |  |  |  | もう一度遊ぶロゴ | [8 empty] | -1
No.453 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.454 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶロゴ | [8 empty] | -1
No.455 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.456 |  |  |  |  | セリフ土台 | [8 empty] | -1
No.457 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.458 |  |  |  |  | 遊び方の表 | [8 empty] | -1
No.459 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.460 |  |  |  | ハムスターからのメッセージ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.461 |  |  |  |  | チュートリアル用メッセージ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.462 | [5 empty] | アドバイス①－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.463 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.464 | [5 empty] | アドバイス①－２作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.465 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.466 | [5 empty] | アドバイス②－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.467 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.468 | [5 empty] | アドバイス②－２作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.469 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.470 | [5 empty] | アドバイス③作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.471 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.472 | [5 empty] | アドバイス④－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.473 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.474 | [5 empty] | アドバイス⑤－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.475 | [6 empty] | マスター版作成 | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.476 |  |  |  | タイトルシーン | [6 empty] | プランナー |  |  | -1
No.477 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.478 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.479 |  |  |  |  | ゲームスタートロゴ | [8 empty] | -1
No.480 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.481 |  |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴ | [8 empty] | -1
No.482 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.483 |  |  |  |  | ゲーム終了ロゴ | [8 empty] | -1
No.484 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.485 |  |  |  |  | タイトル用背景 |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.486 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.487 |  |  |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.488 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.489 | [5 empty] | チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.490 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.491 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.492 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.493 | [5 empty] | ステージ２ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.494 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.495 | [5 empty] | ステージ３ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.496 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.497 | [5 empty] | ステージ４ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.498 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.499 | [5 empty] | ステージ５ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.500 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.501 | [5 empty] | ステージ６ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.502 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.503 | [5 empty] | ステージ７ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.504 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.505 | [5 empty] | ステージ８ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.506 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.507 | [5 empty] | ステージ９ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.508 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.509 | [5 empty] | ステージ１０ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.510 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.511 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.512 | [5 empty] | チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.513 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.514 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.515 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.516 | [5 empty] | ステージ２ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.517 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.518 | [5 empty] | ステージ３ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.519 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.520 | [5 empty] | ステージ４ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.521 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.522 | [5 empty] | ステージ５ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.523 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.524 | [5 empty] | ステージ６ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.525 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.526 | [5 empty] | ステージ７ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.527 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.528 | [5 empty] | ステージ８ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.529 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.530 | [5 empty] | ステージ９ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.531 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.532 | [5 empty] | ステージ１０ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.533 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.534 |  |  |  |  | 吹き出し | [8 empty] | -1
No.535 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.536 | [6 empty] | マスター版作成 | [6 empty] | -1
No.537 |  |  | モデル | [6 empty] | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.538 |  |  |  | キャラクター | [5 empty] | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.539 |  |  |  |  | ハムスター |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.540 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.541 |  |  |  |  | セロハンテープ |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.542 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.543 |  |  |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.544 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.545 |  |  |  | オブジェクト | [5 empty] | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.546 |  |  |  |  | はさみ |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.547 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.548 |  |  |  |  | ブロック |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.549 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.550 |  |  |  |  | ゴール |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.551 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.552 |  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.553 |  |  |  | 選択中マーク |  |  |  | ー |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.554 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.555 |  |  |  | カラマリモードで衝突した時のエフェクト（Sprite Studio） |  |  |  | ー |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.556 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.557 |  |  |  | スタート時のクラッカー演出（Sprite Studio） |  |  |  | ー |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.558 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | ー |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.559 |  |  |  | ゴール時の花火演出（Sprite Studio） | [5 empty] | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.560 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | ー |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.561 |  |  | オープニングムービー | [6 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.562 |  |  |  | タイトルシーンに入る前のオープニングを作成。ハムスターが文房具屋に迷い込む場面 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.563 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.564 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 19 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-05-03: 3; 2021-05-04: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-08: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-15: 3; 2021-05-16: 3; 2021-05-17: 3; 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
No.565 |  |  | ゲーム起動した瞬間 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 2
No.566 |  |  |  | オープニングムービーを挿入 (仮素材) | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.567 |  |  |  | ムービースキップの可能の画像を標示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.568 |  |  |  | ムービー時のスキップ処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.569 |  |  |  | ムービー終了時・ムービースキップ時の画面遷移 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.570 |  |  | リソースの差し替え | [6 empty] | 松田 | プランナー | 14 | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 2021-05-04: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-06: 2; 2021-05-07: 2; 2021-05-08: 2; 2021-05-09: 2; 2021-05-10: 2; 2021-05-11: 2; 2021-05-12: 2; 2021-05-13: 2; 2021-05-14: 2; 2021-05-15: 2; 2021-05-16: 2; 2021-05-17: 2
No.571 |  |  |  | ハムスター | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.572 |  |  |  | 背景 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.573 |  |  |  | タイトルロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.574 |  |  |  | ゲームスタートロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.575 |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.576 |  |  |  | ゲーム終了ロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.577 |  |  |  | 選択用のマーカー | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.578 |  |  |  | ゲームデータ消去アナウンスのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.579 |  |  |  | はいのロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.580 |  |  |  | いいえのロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.581 |  |  |  | ゲーム終了アナウンスのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.582 |  |  |  | タイトル用BGM | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.583 |  |  |  | オープニングムービーを挿入 (マスター版) | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.584 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-21: 2
No.585 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.586 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.587 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 19 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-05-03: 3; 2021-05-04: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-08: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-15: 3; 2021-05-16: 3; 2021-05-17: 3; 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
No.588 |  |  | リソースの差し替え |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 15 | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 2021-05-04: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-06: 2; 2021-05-07: 2; 2021-05-08: 2; 2021-05-09: 2; 2021-05-10: 2; 2021-05-11: 2; 2021-05-12: 2; 2021-05-13: 2; 2021-05-14: 2; 2021-05-15: 2; 2021-05-16: 2; 2021-05-17: 2; 2021-05-18: 2
No.589 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.590 | [5 empty] | チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.591 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.592 | [5 empty] | ステージ２ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.593 | [5 empty] | ステージ３ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.594 | [5 empty] | ステージ４ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.595 | [5 empty] | ステージ５ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.596 | [5 empty] | ステージ６ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.597 | [5 empty] | ステージ７ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.598 | [5 empty] | ステージ８ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.599 | [5 empty] | ステージ９ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.600 | [5 empty] | ステージ１０ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.601 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.602 | [5 empty] | チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.603 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.604 | [5 empty] | ステージ２ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.605 | [5 empty] | ステージ３ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.606 | [5 empty] | ステージ４ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.607 | [5 empty] | ステージ５ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.608 | [5 empty] | ステージ６ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.609 | [5 empty] | ステージ７ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.610 | [5 empty] | ステージ８ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.611 | [5 empty] | ステージ９ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.612 | [5 empty] | ステージ１０ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.613 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.614 |  |  |  |  | 矢印マーク |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.615 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.616 |  |  |  |  | 文字 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.617 | [5 empty] | 「ステージ」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.618 | [5 empty] | 数字（１～５） |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.619 | [5 empty] | 「チュートリアル」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.620 | [5 empty] | 「レベル」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.621 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.622 | [5 empty] | 「★」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.623 |  |  |  |  | ステージセレクトBGM |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.624 |  |  | スティックor方向ボタン左右入力 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18: 2
No.625 |  |  |  | 表示されていないサムネイルを画面外から画面内に移動させる | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18: 4
No.626 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-21: 2
No.627 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.628 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.629 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田・竹内 | プランナー | 19 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-05-03: 3; 2021-05-04: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-08: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-15: 3; 2021-05-16: 3; 2021-05-17: 3; 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
No.630 |  |  | リソースの差し替え | [6 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.631 |  |  |  | プレイヤー | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.632 |  |  |  |  | ハムスター |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.633 |  |  |  |  | セロハンテープ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.634 |  |  |  | はさみ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.635 |  |  |  | ブロック | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.636 |  |  |  | ゴール | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.637 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.638 |  |  |  | ポーズのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.639 |  |  |  | やりなおすのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.640 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.641 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.642 |  |  |  | 選択中のロゴの左横にプレイヤー画像 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.643 |  |  |  | 遊び方を確認する表 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.644 |  |  |  | もう一度遊ぶ表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.645 |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.646 |  |  |  | 次のステージを遊ぶを表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.647 |  |  |  | ゲームクリアロゴ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.648 |  |  |  | ゲームクリアME | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.649 |  |  |  | ステージ１～３のBGM | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.650 |  |  |  | ステージ４～７のBGM | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.651 |  |  |  | ステージ８～１０のBGM | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.652 |  |  | セーブロード | [6 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.653 |  |  |  | セーブデータの形式を決める | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.654 |  |  |  | ステージセレクトでデータロード | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.655 |  |  |  | クリアしているステージのサムネイルにクリアロゴを表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.656 |  |  |  | クリアしているステージのスクショにクリアロゴを表示 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.657 |  |  |  | ゲームクリア時セーブデータにクリア情報を書き込む | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.658 |  |  | エフェクト | [6 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.659 |  |  |  | スタート時のエフェクトを実装 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.660 |  |  |  | 壁にぶつかったときのエフェクトを実装 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.661 |  |  |  | ゴール時エフェクト実装 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.662 |  |  | 要調整項目 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.663 |  |  |  | ジャンプの高さ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.664 |  |  |  | 空中移動の速さ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.665 |  |  |  | 地上移動の速さ | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.666 |  |  |  | ターン時の慣性 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.668 |  |  | ステージ | [6 empty] | 松田・竹内 | プランナー |  |  | -1
No.669 |  |  |  | レベルデザイン | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.670 |  |  |  |  | ステージ１ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.671 |  |  |  |  | ステージ２ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.672 |  |  |  |  | ステージ３ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.673 |  |  |  |  | ステージ４ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.674 |  |  |  |  | ステージ５ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.675 |  |  |  |  | ステージ６ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.676 |  |  |  |  | ステージ７ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.677 |  |  |  |  | ステージ８ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.678 |  |  |  |  | ステージ９ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.679 |  |  |  |  | ステージ１０ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.680 |  |  |  | ステージ制作 | [5 empty] | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.681 |  |  |  |  | ステージ１ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.682 |  |  |  |  | ステージ２ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.683 |  |  |  |  | ステージ３ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.684 |  |  |  |  | ステージ４ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.685 |  |  |  |  | ステージ５ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.686 |  |  |  |  | ステージ６ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.687 |  |  |  |  | ステージ７ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.688 |  |  |  |  | ステージ８ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.689 |  |  |  |  | ステージ９ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.690 |  |  |  |  | ステージ１０ |  |  |  |  | 竹内 | プランナー |  |  | -1
No.691 |  |  | 挙動の確認 | [6 empty] | 竹内 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-21: 2
No.692 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 竹内 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.693 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 竹内 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.694 |  | 結合作業 | [7 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 3; 2021-05-23: 3
No.695 |  |  | 各シーン | [6 empty] | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 2; 2021-05-23: 2
No.696 |  |  |  | タイトルシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.697 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.698 |  |  |  | セレクトシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.699 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.700 |  |  |  | メインシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.701 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.702 |  |  | 結合後の挙動の確認 | [6 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 2; 2021-05-23: 2
No.703 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.704 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.705 |  |  | β版完成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23: 2
No.706 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23: 4
No.707 | マスター版制作 | [6 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 7 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-30
No.708 |  | 動作確認 | [7 empty] | 全員 | 全員 | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 2021-05-24: 3; 2021-05-25: 3; 2021-05-26: 3; 2021-05-27: 3; 2021-05-28: 3; 2021-05-29: 3
No.709 |  |  | ブラッシュアップ&バグとり（予定） | [6 empty] | 全員 | 全員 | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 2021-05-24: 2; 2021-05-25: 2; 2021-05-26: 2; 2021-05-27: 2; 2021-05-28: 2; 2021-05-29: 2
No.710 |  | CESA動画制作 | [7 empty] | 松田 | プランナー | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 2021-05-24: 3; 2021-05-25: 3; 2021-05-26: 3; 2021-05-27: 3; 2021-05-28: 3; 2021-05-29: 3
No.711 |  |  | 動画制作ツールの検証 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24: 2
No.712 |  |  | 動画制作用のベース作成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24: 2
No.713 |  |  | 動画に使用する効果の検証 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24: 2
No.714 |  |  | 動画に使う画面をキャプチャ | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24: 2
No.715 |  |  | 動画内に字幕を入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-25: 2; 2021-05-26: 2
No.716 |  |  | フェードイン・フェードアウトを入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27: 2
No.717 |  |  | 効果音を入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27: 2
No.718 |  |  | 最新のゲームバージョンの動画に入れ替える （随時入れ替え） | [6 empty] | 松田 | プランナー | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 2021-05-24: 2; 2021-05-25: 2; 2021-05-26: 2; 2021-05-27: 2; 2021-05-28: 2; 2021-05-29: 2
No.719 |  | 結合作業 | [7 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 3; 2021-05-30: 3
No.720 |  |  | ムービー | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021-05-29: 2
No.721 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「movie」→「develop」にマージを行う。 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021-05-29: 4
No.722 |  |  | マスター版完成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-05-30: 2
No.723 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-05-30: 4
No.724 |  | CESAへ提出する為の準備 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 3; 2021-05-30: 3
No.725 |  |  | ゲーム紹介の文章構成を考えて記載 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 2; 2021-05-30: 2
No.726 |  |  | こだわった部分に関する文章の構成を考えて記載 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 2; 2021-05-30: 2
No.727 |  |  | ギガファイル便で「作品紹介コメント用紙」・「操作説明用紙」・「ゲームデータ一式」・「作品プレイ映像」を提出 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-05-30: 2
No.728 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.729 |  | 2021年度 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 のプロジェクト 完遂 | [5 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.730 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.731 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.732 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.733 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.734 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.735 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.736 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.737 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2021-04-01 | 2021-04-03 | 7
| 2021-04-04 | 1
| 2021-04-10 | 7
| 2021-04-11 | 1
| 2021-04-17 | 7
| 2021-04-18 | 1
| 2021-04-24 | 7
| 2021-04-25 | 1
| 2021-04-29 | 5
| 2021-05-01 | 7
| 2021-05-02 | 1
| 2021-05-03 | 2
| 2021-05-04 | 3
| 2021-05-05 | 4
| 2021-05-08 | 7
| 2021-05-09 | 1
| 2021-05-15 | 7
| 2021-05-16 | 1
| 2021-05-22 | 7
| 2021-05-23 | 1
| 2021-05-29 | 7
| 2021-05-30 | 1
| 2021-06-05 | 7
| 2021-06-06 | 1
| 2021-06-12 | 7
| 2021-06-13 | 1
| 2021-06-19 | 7
| 2021-06-20 | 1
| 2021-06-26 | 7
| 2021-06-27 | 1
| 2021-07-03 | 7
| 2021-07-04 | 1
| 2021-07-10 | 7
| 2021-07-11 | 1
| 2021-07-17 | 7
| 2021-07-18 | 1
| 2021-07-22 | 5
| 2021-07-23 | 6
| 2021-07-24 | 7
| 2021-07-25 | 1
| 2021-08-01 | 1
| 2021-08-07 | 7
| 2021-08-08 | 1
| 2021-08-09 | 2
| 2021-08-14 | 7
| 2021-08-15 | 1
| 2021-08-21 | 7
| 2021-08-22 | 1
| 2021-08-28 | 7
| 2021-08-29 | 1
| 2021-09-04 | 7
| 2021-09-05 | 1
| 2021-09-11 | 7
| 2021-09-12 | 1
| 2021-09-18 | 7
| 2021-09-19 | 1
| 2021-09-20 | 2
| 2021-09-23 | 5
| 2021-09-25 | 7
| 2021-09-26 | 1
| 2021-10-02 | 7
| 2021-10-03 | 1
| 2021-10-09 | 7
| 2021-10-10 | 1
| 2021-10-16 | 7
| 2021-10-17 | 1
| 2021-10-23 | 7
| 2021-10-24 | 1
| 2021-10-30 | 7
| 2021-10-31 | 1
| 2021-11-03 | 4
| 2021-11-06 | 7
| 2021-11-07 | 1
| 2021-11-13 | 7
| 2021-11-14 | 1
| 2021-11-20 | 7
| 2021-11-21 | 1
| 2021-11-23 | 3
| 2021-11-27 | 7
| 2021-11-28 | 1