## WBS
プロジェクト名 |  |  |  | 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 & デジゲー博出展
タイトル モルモットホイーラン | [14 empty] | 2021-04-01 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
 | time axis 2021-04-01 to 2021-11-30
ID番号 | タスク名 | [6 empty] | 完了チェック | リーダーチェック | 担当 | 職種 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
No.0 | カラマリテープ開発 | [10 empty] | 61 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | bar: 2021-04-01 to 2021-05-31
No.1 | α版制作 | [10 empty] | 32 | 2021-04-01 | 2021-05-02 | bar: 2021-04-01 to 2021-05-02
No.2 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 14 | 2021-04-03 | 2021-04-16 | 2021-04-03: 3; 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 3; 2021-04-06: 3; 2021-04-07: 3; 2021-04-08: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-10: 3; 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3
No.3 |  |  | サウンド |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-03: 2; 2021-04-04: 2
No.4 |  |  |  | BGM | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.5 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.6 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.7 |  |  |  |  | ステージセレクト |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.8 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.9 |  |  |  |  | セクション１ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.10 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.11 |  |  |  |  | セクション２～３ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.12 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.13 |  |  |  |  | セクション４～５ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.14 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03: 4
No.15 |  |  |  | SE |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.16 |  |  |  |  | ゲームスタート音 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.17 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.18 |  |  |  |  | ステージセレクトスクロール音 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.19 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.20 |  |  |  |  | キャンセル音 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.21 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.22 |  |  |  |  | 決定音 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.23 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.24 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューの音 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.25 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.26 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューを閉じる音 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.27 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.28 |  |  |  |  | 移動する時の音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.29 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.30 |  |  |  |  | ジャンプした時の音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.31 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.32 |  |  |  |  | 耐久ゲージ減少音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.33 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.34 |  |  |  |  | セロハンテープの拡大音 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.35 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.36 |  |  |  | ME |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.37 |  |  |  |  | ゲームクリア音 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.38 | [5 empty] | フリー素材を探す |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.39
No.40 |  |  | テクスチャ |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 2; 2021-04-07: 2; 2021-04-08: 2; 2021-04-09: 2
No.41 |  |  |  | ゲームシーン |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.42 |  |  |  |  | 背景 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.43 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.44 |  |  |  |  | 各ステージ数のロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.45 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.46 |  |  |  | 画面 | ステージクリアロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.47 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.48 |  |  |  |  | ポーズロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.49 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.50 |  |  |  |  | ステージやり直しロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.51 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.52 |  |  |  |  | 他のステージを選ぶロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.53 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.54 |  |  |  |  | ゲームに戻るロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.55 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.56 |  |  |  |  | 遊び方を確認ロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.57 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.58 |  |  |  |  | もう一度遊ぶロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.59 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.60 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.61 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.62 |  |  |  |  | セリフ土台 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.63 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.64 |  |  |  |  | 遊び方の表 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.65 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.66 |  |  |  | モルモットからのメッセージ | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.67 |  |  |  |  | チュートリアル用メッセージ |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.68 | [5 empty] | アドバイス①－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.69 | [5 empty] | アドバイス①－２作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.70 | [5 empty] | アドバイス②－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.71 | [5 empty] | アドバイス②－２作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.72 | [5 empty] | アドバイス③作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.73 | [5 empty] | アドバイス④－１ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.74 | [5 empty] | アドバイス④－２ |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.75 |  |  |  | タイトルシーン |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.76 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.77 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.78 |  |  |  |  | ゲームスタートロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.79 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.80 |  |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.81 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.82 |  |  |  |  | ゲーム終了ロゴ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.83 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.84 |  |  |  |  | タイトル用背景 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.85 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.86 |  |  |  | ステージセレクトシーン |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.87 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.88 | [5 empty] | セクション１（チュートリアルステージ） |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.89 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.90 | [5 empty] | セクション２ |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.91 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.92 | [5 empty] | セクション３ |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.93 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.94 | [5 empty] | セクション４ |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.95 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.96 | [5 empty] | セクション５ |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.97 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.98 |  |  |  |  | サムネイル |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.99 | [5 empty] | セクション１（チュートリアルステージ） |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.100 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.101 | [5 empty] | セクション２ |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.102 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.103 | [5 empty] | セクション３ |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.104 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.105 | [5 empty] | セクション４ |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.106 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.107 | [5 empty] | セクション５ |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.108 | [6 empty] | α版用作成 | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.109 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.110 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.111 |  |  |  |  | 矢印マーク |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.112 | [5 empty] | α版作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.113 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台 |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.114 | [5 empty] | α版作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.115 |  |  |  |  | 文字 |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.116 | [5 empty] | 「ステージ」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.117 | [5 empty] | 数字（１～５）作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.118 | [5 empty] | 「チュートリアル」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.119 | [5 empty] | 「レベル」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.120 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.121 | [5 empty] | 「★」作成 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.122 |  |  | モデル |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 7 | 2021-04-10 | 2021-04-16 | 2021-04-10: 2; 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 2; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 2; 2021-04-16: 2
No.123 |  |  |  | キャラクター |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 4 | 2021-04-10 | 2021-04-13 | 2021-04-10: 4; 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4; 2021-04-13: 4
No.124 |  |  |  |  | モルモット |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.125 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.126 |  |  |  |  | セロハンテープ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4
No.127 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4
No.128 |  |  |  |  | プレイヤー |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13: 4
No.129 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13: 4
No.130 |  |  |  | オブジェクト |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 4
No.131 |  |  |  |  | はさみ |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4
No.132 | [5 empty] | α版用のモデルを探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4
No.133 |  |  |  |  | ブロック |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.134 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.135 |  |  |  |  | ゴール |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.136 | [5 empty] | α版用のモデルを探す |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.137
No.138 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 7 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17: 3; 2021-04-18: 3; 2021-04-19: 3; 2021-04-20: 3; 2021-04-21: 3; 2021-04-22: 3; 2021-04-23: 3
No.139 |  |  | ゲームを起動した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 2
No.140 |  |  |  | モルモットをモデルで表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.141 |  |  |  | 背景の表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.142 |  |  |  | タイトルロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.143 |  |  |  | Bボタン押下のアナウンスロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.144 |  |  |  | タイトル用のBGMを鳴らす |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.145 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 2
No.146 |  |  |  | 入力時のSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.147 |  |  |  | ゲームスタートロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.148 |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.149 |  |  |  | ゲーム終了ロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.150 |  |  |  | 選択用のマーカーを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.151 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した後の操作 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 2
No.152 |  |  |  | 入力時のSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.153 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.154 |  |  |  | Aボタン(キャンセル)押下後、「ゲームを起動した瞬間」の画面に戻す処理 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.155 |  |  | 「ゲームスタート」を選択した時 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 2
No.156 |  |  |  | 入力時のSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.157 |  |  |  | 遷移処理が開始する |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.158 |  |  |  | 左から右に「ロード中」の背景が流れる |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.159 |  |  |  | ステージセレクトレベルに遷移 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.160 |  |  | 「ゲームデータ消去」を選択した時 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 2
No.161 |  |  |  | 入力時のSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.162 |  |  |  | ゲームデータ消去アナウンスのロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.163 |  |  |  | はいのロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.164 |  |  |  | いいえのロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.165 |  |  |  | 選択用のマーカーを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.166 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.167 |  |  |  | 「はい」を押した時にゲームデータ消去完了ロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.168 |  |  |  | ゲームデータ消去完了ロゴ表示後、3秒後に自動的に消える処理 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.169 |  |  |  | 「いいえ」を押した時のシーン遷移処理 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.170 |  |  | 「ゲーム終了」を選択した時 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-19: 2; 2021-04-20: 2
No.171 |  |  |  | 入力時のSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.172 |  |  |  | ゲーム終了アナウンスのロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.173 |  |  |  | はいのロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.174 |  |  |  | いいえのロゴを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.175 |  |  |  | 選択用のマーカーを表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.176 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.177 |  |  |  | 「はい」を押した時の画面遷移処理 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.178 |  |  |  | 「いいえ」を押した時のシーン遷移処理 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.179 |  |  | 「ゲーム終了」した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 2
No.180 |  |  |  | 入力時のSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.181 |  |  |  | フェードアウトを始める |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.182 |  |  |  | ゲームのexeをウィンドウズから消す処理 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.183 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 2
No.184 |  |  |  | フェードインを始める |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.185 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.186 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-21: 2; 2021-04-22: 2; 2021-04-23: 2
No.187 |  |  |  | デバッグ |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-21: 4; 2021-04-22: 4; 2021-04-23: 4
No.188 |  |  |  | バグ修正 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-21: 4; 2021-04-22: 4; 2021-04-23: 4
No.189
No.190 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 7 | 2021-04-24 | 2021-04-30 | 2021-04-24: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 3; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 3
No.191 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-24: 2; 2021-04-25: 2
No.192 |  |  |  | 遷移処理が開始する |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.193 |  |  |  | ステージセレクトBGM再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.194 |  |  |  | チュートリアルステージサムネイル表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.195 |  |  |  | セクション１のサムネイル表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.196 |  |  |  | セクション２のサムネイル表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.197 |  |  |  | セクション３のサムネイル表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.198 |  |  |  | セクション４のサムネイル表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.199 |  |  |  | セクション５のサムネイル表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.200 |  |  |  | セクション１を選択中に設定 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.201 |  |  |  | 選択中マークを選択中のステージサムネイルに表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.202 |  |  |  | 選択中のステージスクリーンショットの表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.203 |  |  |  | モルモット表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.204 |  |  |  | ゲームの背景表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.205 |  |  |  | 「ロード中」の背景画像が左へ流れて遷移する処理 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.206 |  |  |  | モルモットのメッセージを選択中ステージで表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.207 |  |  | Aボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 2
No.208 |  |  |  | キャンセルSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.209 |  |  |  | 遷移処理が開始する |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.210 |  |  |  | 左から右に「ロード中」の背景が流れる |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.211 |  |  |  | タイトルレベルに遷移 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.212 |  |  | Bボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 2
No.213 |  |  |  | 決定SE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.214 |  |  |  | 遷移処理が開始する |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.215 |  |  |  | 左から右に「ロード中」の背景が流れる |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.216 |  |  |  | 選択しているゲームレベルに遷移 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.217 |  |  | ステージセレクトの実装 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 2021-04-27: 2; 2021-04-28: 2; 2021-04-29: 2
No.218 |  |  |  | 左右入力で選択 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.219 |  |  |  | ステージセレクトスクロールSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.220 |  |  |  | 選択中ステージの拡大アニメーション作成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.221 |  |  |  | 移動後のステージを選択中にする |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.222 |  |  |  | 選択されてから0.3秒後にメッセージを選択中のものに変更 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.223 |  |  |  | 左右入力時にスクショを変更 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.224 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 2; 2021-04-30: 2
No.225 |  |  |  | デバッグ |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4
No.226 |  |  |  | バグ修正 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4
No.227
No.228 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 27 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 3; 2021-04-06: 3; 2021-04-07: 3; 2021-04-08: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-10: 3; 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 3; 2021-04-18: 3; 2021-04-19: 3; 2021-04-20: 3; 2021-04-21: 3; 2021-04-22: 3; 2021-04-23: 3; 2021-04-24: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 3; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 3
No.229 |  |  | コリジョン |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 2
No.230 |  |  |  | プレイヤーとブロックの判定 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.231 |  |  |  | ブロックとブロックの判定 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.232 |  |  |  | プレイヤーとゴールの判定 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.233 |  |  |  | テープとブロックの判定 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.234 |  |  |  | テープとゴールの判定 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.235 |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 12 | 2021-04-04 | 2021-04-15 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 2; 2021-04-07: 2; 2021-04-08: 2; 2021-04-09: 2; 2021-04-10: 2; 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 2; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 2
No.236 |  |  |  | 移動(カラマリモード)の実装 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 7 | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-04-09: 4; 2021-04-10: 4; 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4; 2021-04-13: 4; 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4
No.237 |  |  |  |  | 移動の実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.238 | [5 empty] | スティック入力を取得 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.239 | [5 empty] | 自動でプレイヤーが移動と停止を繰り返す処理。（速さ100で設定 等速で3マス/1秒移動） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.240 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.241 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.242 | [5 empty] | テープ拡大時の最高速の設定 4００で２マス/１秒で動く |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.243 | [5 empty] | 移動時のSEを再生 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.244 | [5 empty] | Lボタンでネンチャクモードに切り替え |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.245 | [5 empty] | Rボタンでツルツルモードに切り替え |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.246 |  |  |  |  | ジャンプの実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-10: 4; 2021-04-11: 4
No.247 | [5 empty] | Ａ/スペースの入力の取得 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.248 | [5 empty] | 高さ(プレイヤー最小サイズ)２.５マス分（２マス登れる分）移動 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.249 | [5 empty] | 高さ(プレイヤー最大サイズ)４.５マス分（４マス登れる分）移動 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021-04-11: 4
No.250 | [5 empty] | ジャンプ中の最大横移動幅は４マス先までにする |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021-04-11: 4
No.251 | [5 empty] | 空中にいる場合はジャンプ不可 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.252 | [5 empty] | ジャンプした時のSEを再生 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.253 |  |  |  |  | 空中移動の実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-12: 4; 2021-04-13: 4
No.254 | [5 empty] | スティック入力を取得 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12: 4
No.255 | [5 empty] | 入力された方向に速さ100で設定 等速で2マス/1秒移動[要調整] |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12: 4
No.256 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12: 4
No.257 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13: 4
No.258 | [5 empty] | 最高速の設定 ４００で２マス/１秒で動く |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13: 4
No.259 | [5 empty] | Lボタンでネンチャクモードに切り替え |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13: 4
No.260 | [5 empty] | Rボタンでツルツルモードに切り替え |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13: 4
No.261 |  |  |  |  | テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4
No.262 | [5 empty] | L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14: 4
No.263 | [5 empty] | 最小のテープサイズを設定（要調整） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14: 4
No.264 | [5 empty] | R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15: 4
No.265 | [5 empty] | 最大のテープサイズを設定（要調整） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15: 4
No.266 |  |  |  | ネンチャクモードの実装 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 4 | 2021-04-08 | 2021-04-11 | 2021-04-08: 4; 2021-04-09: 4; 2021-04-10: 4; 2021-04-11: 4
No.267 |  |  |  |  | 切り替えの実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.268 | [5 empty] | Lボタンでネンチャクモードに切り替え |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.269 | [5 empty] | 再度Lボタン押下でネンチャクモード解除の処理。（カラマリモードに切り替え） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08: 4
No.270 |  |  |  |  | 移動の実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.271 | [5 empty] | 地上での移動不可の処理 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.272 | [5 empty] | 壁との当たり判定処理 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.273 | [5 empty] | 壁とくっついた後の移動処理 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.274 | [5 empty] | 壁とくっついた時の耐久ゲージ処理 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.275 | [5 empty] | 耐久ゲージ０になった際の落下処理 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09: 4
No.276 |  |  |  |  | テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-10: 4; 2021-04-11: 4
No.277 | [5 empty] | L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.278 | [5 empty] | 最小のテープサイズを設定（要調整） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10: 4
No.279 | [5 empty] | R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021-04-11: 4
No.280 | [5 empty] | 最大のテープサイズを設定（要調整） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021-04-11: 4
No.281 |  |  |  | ツルツルモードの実装 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 4 | 2021-04-04 | 2021-04-07 | 2021-04-04: 4; 2021-04-05: 4; 2021-04-06: 4; 2021-04-07: 4
No.282 |  |  |  |  | 切り替えの実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.283 | [5 empty] | Rボタンでツルツルモードに切り替え |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.284 | [5 empty] | 再度Rボタン押下でツルツルモード解除の処理。（カラマリモードに切り替え） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.285 |  |  |  |  | 移動の実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.286 | [5 empty] | スティック入力を取得 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.287 | [5 empty] | 自動でプレイヤーが移動する処理。（速さ100で設定 等速で3マス/1秒移動） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.288 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.289 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.290 | [5 empty] | テープ拡大時の最高速の設定 4００で２マス/１秒で動く |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.291 | [5 empty] | 移動時のSEを再生 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.292 |  |  |  |  | ジャンプの実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.293 | [5 empty] | Ａ/スペースの入力の取得 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.294 | [5 empty] | 高さ(プレイヤー最小サイズ)２.５マス分（２マス登れる分）移動 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.295 | [5 empty] | 高さ(プレイヤー最大サイズ)４.５マス分（４マス登れる分）移動 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.296 | [5 empty] | ジャンプ中の最大横移動幅は４マス先までにする |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.297 | [5 empty] | 空中にいる場合はジャンプ不可 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.298 | [5 empty] | ジャンプした時のSEを再生 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.299 |  |  |  |  | 空中移動の実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.300 | [5 empty] | スティック入力を取得 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.301 | [5 empty] | 入力された方向に速さ100で設定 等速で2マス/1秒移動[要調整] |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.302 | [5 empty] | スティックで入力される割合（-1~1） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.303 | [5 empty] | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.304 | [5 empty] | 最高速の設定 ４００で２マス/１秒で動く |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.305 |  |  |  |  | テープ長さに関する縮小・拡大処理の実装 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.306 | [5 empty] | L2ボタン長押しでテープのサイズを縮小 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.307 | [5 empty] | 最小のテープサイズを設定（要調整） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.308 | [5 empty] | R2ボタン長押しでテープのサイズを拡大 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.309 | [5 empty] | 最大のテープサイズを設定（要調整） |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07: 4
No.310 |  |  | ブロック |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 2
No.311 |  |  |  | 壁にぶつかった際、プレイヤーが通れなくする |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.312 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04: 4
No.313 |  |  | ゴール |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 2
No.314 |  |  |  | 動かすことはできない |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05: 4
No.315 |  |  |  | プレイヤーがゴールの下に足場がある状態でたどり着くとゴール |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06: 4
No.316 |  |  | ポーズ画面 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 5 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-16: 2; 2021-04-17: 2; 2021-04-18: 2; 2021-04-19: 2; 2021-04-20: 2
No.317 |  |  |  | STARTボタン入力でポーズ画面を表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.318 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.319 |  |  |  | ポーズのロゴ表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.320 |  |  |  | やりなおすのロゴ表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.321 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.322 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16: 4
No.323 |  |  |  | 上下入力で選択 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.324 |  |  |  | 上下入力でゲーム中のメニューSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.325 |  |  |  | Bボタン入力で決定 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.326 |  |  |  | Bボタン入力時に決定SE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17: 4
No.327 |  |  |  | やりなおすを選択でフェードアウト |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.328 |  |  |  | フェードアウト終了後現在のステージを初期状態に戻す |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.329 |  |  |  | ステージ初期状態に戻した後フェードイン開始 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18: 4
No.330 |  |  |  | 遊び方確認を選択で遊び方を確認する表を表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.331 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力で表示を消す |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.332 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力でキャンセルSE再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19: 4
No.333 |  |  |  | ゲームに戻るを選択で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.334 |  |  |  | Aボタン入力で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.335 |  |  |  | ステージセレクトに戻るを選択でフェードアウト |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.336 |  |  |  | フェードアウト終了後ステージセレクトレベルに遷移 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20: 4
No.337 |  |  | クリア画面 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-21: 2; 2021-04-22: 2; 2021-04-23: 2
No.338 |  |  |  | ゲームクリアME再生 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21: 4
No.339 |  |  |  | ゲームクリアロゴ表示 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21: 4
No.340 |  |  |  | ３秒後 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21: 4
No.341 |  |  |  |  | もう一度遊ぶ表示 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21: 4
No.342 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21: 4
No.343 |  |  |  |  | 最終ステージ以外の時は次のステージを遊ぶを表示 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21: 4
No.344 |  |  |  |  | 上下入力で選択 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22: 4
No.345 |  |  |  |  | Bボタン入力で決定 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22: 4
No.346 |  |  |  |  | 決定するとフェードイン |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22: 4
No.347 |  |  |  |  | もう一度遊ぶで同じステージ |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23: 4
No.348 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶで次のステージ |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23: 4
No.349 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶでステージセレクトレベルに遷移 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23: 4
No.350 |  |  | ステージ |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 5 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24: 2; 2021-04-25: 2; 2021-04-26: 2; 2021-04-27: 2; 2021-04-28: 2
No.351 |  |  |  | チュートリアル |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-04-26: 4; 2021-04-27: 4; 2021-04-28: 4
No.352 |  |  |  |  | モルモットのアドバイス中はボタン入力を行ってもプレイヤーが動かないようにする |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.353 |  |  |  |  | モルモットのアドバイス中はボタン入力を行うとアドバイスを全て表示させる |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26: 4
No.354 |  |  |  |  | アドバイスが全て表示されたらプレイヤーが動けるようにする |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.355 |  |  |  |  | ステージ内の特定の範囲に入ると対応したアドバイスを表示させる（場所は仕様書参照） |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.356 | [5 empty] | アドバイス① |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.357 | [5 empty] | アドバイス② |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.358 | [5 empty] | アドバイス③ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27: 4
No.359 | [5 empty] | アドバイス④－１ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.360 | [5 empty] | アドバイス④－２ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.361 | [5 empty] | アドバイス⑤ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.362 | [5 empty] | アドバイス⑥ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.363 | [5 empty] | アドバイス⑦ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.364 | [5 empty] | アドバイス⑧ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28: 4
No.365 |  |  |  | チュートリアル実装 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.366 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む） |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.367 |  |  |  |  | チュートリアルのモルモットセリフ作成 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.368 |  |  |  |  | ステージレベル作成 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25: 4
No.369 |  |  |  | 難易度１のステージ実装 |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.370 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む） |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.371 | [5 empty] | ステージ１ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.372 | [5 empty] | ステージ2 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.373 |  |  |  |  | ステージレベル作成 |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.374 | [5 empty] | ステージ１ |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.375 | [5 empty] | ステージ2 |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24: 4
No.376 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 2; 2021-04-30: 2
No.377 |  |  |  | テストプレイ |  |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4
No.378 |  |  |  |  | 各調整項目値を確定（α版） |  |  | 〇 | 〇 | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4
No.379
No.380 |  | 結合作業 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 3; 2021-05-02: 3
No.381 |  |  | 各シーン |  |  |  |  | ー | ー | 松田・竹内 | プランナー | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 2; 2021-05-02: 2
No.382 |  |  |  | タイトルシーン |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.383 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.384 |  |  |  |  | 「title_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.385 |  |  |  | セレクトシーン |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.386 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.387 |  |  |  |  | 「select_sence」→「main_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.388 |  |  |  |  | 「select_sence」→「title_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.389 |  |  |  | メインシーン |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.390 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.391 |  |  |  |  | 「main_sence」→「select_sence」に対しての遷移先を設定 |  |  | 〇 | 〇 | 松田・竹内 | プランナー | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01: 4
No.392 |  |  | 結合後の挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 2; 2021-05-02: 2
No.393 |  |  |  | デバッグ |  |  |  | 〇 | 〇 | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 4; 2021-05-02: 4
No.394 |  |  |  | バグ修正 |  |  |  | 〇 | 〇 | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01: 4; 2021-05-02: 4
No.395 |  |  | α版完成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021-05-02: 2
No.396 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 |  |  |  | 〇 | 〇 | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021-05-02: 4
No.397
No.398
No.399 | β版制作 | [6 empty] | ー | ー | 全員 | プランナー | 21 | 2021-05-03 | 2021-05-23 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-23
No.400 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー | 川端・松田 | デザイナー・プランナー | 19 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-05-03: 3; 2021-05-04: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-08: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-15: 3; 2021-05-16: 3; 2021-05-17: 3; 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
No.401 |  |  | テクスチャ | [6 empty] | 川端・松田 | デザイナー・プランナー |  |  | -1
No.402 |  |  |  | ゲームシーン | [5 empty] | 川端・松田 | デザイナー・プランナー |  |  | -1
No.403 |  |  |  |  | 背景 |  |  | ー | ー | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.404 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.405 |  |  |  |  | 各ステージ数のロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.406 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.407 |  |  |  | 画面 | [9 empty] | -1
No.408 |  |  |  |  | ステージクリアロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.409 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.410 |  |  |  |  | ポーズロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.411 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.412 |  |  |  |  | ステージやり直しロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.413 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.414 |  |  |  |  | 他のステージを選ぶロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.415 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.416 |  |  |  |  | ゲームに戻るロゴ |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.417 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.418 |  |  |  |  | 遊び方を確認ロゴ | [8 empty] | -1
No.419 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.420 |  |  |  |  | もう一度遊ぶロゴ | [8 empty] | -1
No.421 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.422 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶロゴ | [8 empty] | -1
No.423 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.424 |  |  |  |  | セリフ土台 | [8 empty] | -1
No.425 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.426 |  |  |  |  | 遊び方の表 | [8 empty] | -1
No.427 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.428 |  |  |  | モルモットからのメッセージ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.429 |  |  |  |  | チュートリアル用メッセージ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.430 | [5 empty] | アドバイス①－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.431 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.432 | [5 empty] | アドバイス①－２作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.433 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.434 | [5 empty] | アドバイス②－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.435 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.436 | [5 empty] | アドバイス②－２作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.437 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.438 | [5 empty] | アドバイス③作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.439 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.440 | [5 empty] | アドバイス④－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.441 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.442 | [5 empty] | アドバイス⑤－１作成 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.443 | [6 empty] | マスター版作成 | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.444 |  |  |  | タイトルシーン | [6 empty] | プランナー・デザイナー |  |  | -1
No.445 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  |  |  | 川端 | デザイナー | 12 | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4; 2021-05-09: 4; 2021-05-10: 4; 2021-05-11: 4; 2021-05-12: 4; 2021-05-13: 4; 2021-05-14: 4
No.446 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.447 |  |  |  |  | ゲームスタートロゴ | [8 empty] | -1
No.448 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.449 |  |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴ | [8 empty] | -1
No.450 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.451 |  |  |  |  | ゲーム終了ロゴ | [8 empty] | -1
No.452 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.453 |  |  |  |  | タイトル用背景 |  |  |  |  | 川端 | デザイナー | 10 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4; 2021-05-09: 4; 2021-05-10: 4; 2021-05-11: 4; 2021-05-12: 4
No.454 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.455 |  |  |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.456 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.457 | [5 empty] | セクション１（チュートリアルステージ） |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.458 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.459 | [5 empty] | セクション２ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.460 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.461 | [5 empty] | セクション３ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.462 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.463 | [5 empty] | セクション４ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.464 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.465 | [5 empty] | セクション５ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.466 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.467 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.468 | [5 empty] | セクション１（チュートリアルステージ） |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.469 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.470 | [5 empty] | セクション２ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.471 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.472 | [5 empty] | セクション３ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.473 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.474 | [5 empty] | セクション４ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.475 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.476 | [5 empty] | セクション５ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.477 | [6 empty] | マスター版作成 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.478 |  |  |  |  | 吹き出し | [8 empty] | -1
No.479 | [5 empty] | マスター版作成 | [7 empty] | -1
No.480 | [6 empty] | マスター版作成 | [6 empty] | -1
No.481 |  |  | モデル | [6 empty] | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.482 |  |  |  | キャラクター | [5 empty] | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.483 |  |  |  |  | モルモット |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.484 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー | 6 | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4
No.485 |  |  |  |  | セロハンテープ |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.486 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー | 6 | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4
No.487 |  |  |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.488 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー | 6 | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4
No.489 |  |  |  | オブジェクト | [5 empty] | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.490 |  |  |  |  | はさみ |  |  |  |  | 川端 | デザイナー | 6 | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-03: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4
No.491 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.492 |  |  |  |  | ブロック |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.493 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー | 13 | 2021-05-09 | 2021-05-21 | 2021-05-09: 4; 2021-05-10: 4; 2021-05-11: 4; 2021-05-12: 4; 2021-05-13: 4; 2021-05-14: 4; 2021-05-15: 4; 2021-05-16: 4; 2021-05-17: 4; 2021-05-18: 4; 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.494 |  |  |  |  | ゴール |  |  |  |  | 川端 | デザイナー |  |  | -1
No.495 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 川端 | デザイナー | 4 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2021-05-09: 4; 2021-05-10: 4; 2021-05-11: 4; 2021-05-12: 4
No.496 |  |  | オープニングムービー | [6 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.497 |  |  |  | タイトルシーンに入る前のオープニングを作成。モルモットが文房具屋に迷い込む場面 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.498 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.499 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 19 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-05-03: 3; 2021-05-04: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-08: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-15: 3; 2021-05-16: 3; 2021-05-17: 3; 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
No.500 |  |  | ゲーム起動した瞬間 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 2
No.501 |  |  |  | オープニングムービーを挿入 (仮素材) | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.502 |  |  |  | ムービースキップの可能の画像を標示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.503 |  |  |  | ムービー時のスキップ処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.504 |  |  |  | ムービー終了時・ムービースキップ時の画面遷移 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.505 |  |  | セーブ・ロード機能 | [8 empty] | 2 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-08: 2; 2021-05-09: 2
No.506 |  |  |  | ゲーム起動時のデータロード処理を実装 | [7 empty] | 2 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-08: 4; 2021-05-09: 4
No.507 |  |  |  | データ消去処理の実装 | [7 empty] | 2 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-08: 4; 2021-05-09: 4
No.508 |  |  | リソースの差し替え | [6 empty] | 松田 | プランナー | 14 | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 2021-05-04: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-06: 2; 2021-05-07: 2; 2021-05-08: 2; 2021-05-09: 2; 2021-05-10: 2; 2021-05-11: 2; 2021-05-12: 2; 2021-05-13: 2; 2021-05-14: 2; 2021-05-15: 2; 2021-05-16: 2; 2021-05-17: 2
No.509 |  |  |  | モルモット | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.510 |  |  |  | 背景 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.511 |  |  |  | タイトルロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.512 |  |  |  | ゲームスタートロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.513 |  |  |  | ゲームデータ消去ロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.514 |  |  |  | ゲーム終了ロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.515 |  |  |  | 選択用のマーカー | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.516 |  |  |  | ゲームデータ消去アナウンスのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.517 |  |  |  | はいのロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.518 |  |  |  | いいえのロゴ | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.519 |  |  |  | ゲーム終了アナウンスのロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.520 |  |  |  | タイトル用BGM | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.521 |  |  |  | オープニングムービーを挿入 (マスター版) | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.522 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-21: 2
No.523 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.524 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.525 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田 | プランナー | 19 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-05-03: 3; 2021-05-04: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-08: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-15: 3; 2021-05-16: 3; 2021-05-17: 3; 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
No.526 |  |  | セーブ・ロード機能 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-15: 2; 2021-05-16: 2
No.527 |  |  |  | クリアしたステージの番号を「true」として認識する処理 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-15: 4; 2021-05-16: 4
No.528 |  |  |  | クリアしたステージのサムネイルに「CLEAR」のロゴを表示 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-15: 4; 2021-05-16: 4
No.529 |  |  | リソースの差し替え |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 15 | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 2021-05-04: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-06: 2; 2021-05-07: 2; 2021-05-08: 2; 2021-05-09: 2; 2021-05-10: 2; 2021-05-11: 2; 2021-05-12: 2; 2021-05-13: 2; 2021-05-14: 2; 2021-05-15: 2; 2021-05-16: 2; 2021-05-17: 2; 2021-05-18: 2
No.530 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.531 | [5 empty] | セクション１（チュートリアル） |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.532 | [5 empty] | セクション２ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.533 | [5 empty] | セクション３ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.534 | [5 empty] | セクション４ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.535 | [5 empty] | セクション５ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.536 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.537 | [5 empty] | セクション１（チュートリアル） |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.538 | [5 empty] | セクション２ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.539 | [5 empty] | セクション３ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.540 | [5 empty] | セクション４ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.541 | [5 empty] | セクション５ |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.542 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.543 |  |  |  |  | 矢印マーク |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.544 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.545 |  |  |  |  | 文字 |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.546 | [5 empty] | 「ステージ」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.547 | [5 empty] | 数字（１～５） |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.548 | [5 empty] | 「チュートリアル」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.549 | [5 empty] | 「レベル」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.550 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.551 | [5 empty] | 「★」 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.552 |  |  |  |  | ステージセレクトBGM |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.553 |  |  | スティックor方向ボタン左右入力 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18: 2
No.554 |  |  |  | 表示されていないサムネイルを画面外から画面内に移動させる | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18: 4
No.555 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-21: 2
No.556 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.557 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.558 |  | メインゲームシーン | [5 empty] | ー | ー | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 19 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-05-03: 3; 2021-05-04: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-08: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 3; 2021-05-11: 3; 2021-05-12: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-15: 3; 2021-05-16: 3; 2021-05-17: 3; 2021-05-18: 3; 2021-05-19: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-21: 3
No.559 |  |  | リソースの差し替え | [6 empty] | 竹内 | プログラマー | 4 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-05-03: 2; 2021-05-04: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-06: 2
No.560 |  |  |  | プレイヤー | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05: 4
No.561 |  |  |  |  | モルモット |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05: 4
No.562 |  |  |  |  | セロハンテープ |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05: 4
No.563 |  |  |  | はさみ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06: 4
No.564 |  |  |  | ブロック | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06: 4
No.565 |  |  |  | ゴール | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06: 4
No.566 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.567 |  |  |  | ポーズのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.568 |  |  |  | やりなおすのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.569 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.570 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.571 |  |  |  | 選択中のロゴの左横にプレイヤー画像 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.572 |  |  |  | 遊び方を確認する表 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.573 |  |  |  | もう一度遊ぶ表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.574 |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.575 |  |  |  | 次のステージを遊ぶを表示ロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.576 |  |  |  | ゲームクリアロゴ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4
No.577 |  |  |  | ゲームクリアME | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04: 4
No.578 |  |  |  | ステージ１～３のBGM | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04: 4
No.579 |  |  |  | ステージ４～７のBGM | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04: 4
No.580 |  |  |  | ステージ８～１０のBGM | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04: 4
No.581 |  |  | セーブロード | [6 empty] | 竹内 | プログラマー | 3 | 2021-05-07 | 2021-05-09 | 2021-05-07: 2; 2021-05-08: 2; 2021-05-09: 2
No.582 |  |  |  | セーブデータの形式を決める | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4
No.583 |  |  |  | ステージセレクトでデータロード | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-08: 4
No.584 |  |  |  | クリアしているステージのサムネイルにクリアロゴを表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021-05-09: 4
No.585 |  |  |  | クリアしているステージのスクショにクリアロゴを表示 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021-05-09: 4
No.586 |  |  |  | ゲームクリア時セーブデータにクリア情報を書き込む | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-08: 4
No.587 |  |  | エフェクト | [6 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10: 2
No.588 |  |  |  | スタート時のエフェクトを実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10: 4
No.589 |  |  |  | 壁にぶつかったときのエフェクトを実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10: 4
No.590 |  |  |  | ゴール時エフェクト実装 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10: 4
No.591 |  |  |  | 選択中マーク |  |  |  | ー |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11: 4
No.592 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11: 4
No.593 |  |  |  | カラマリモードで衝突した時のエフェクト（Unity パーティクルシステム） |  |  |  | ー |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11: 4
No.594 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11: 4
No.595 |  |  |  | スタート時のクラッカー演出（Unity パーティクルシステム） |  |  |  | ー |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12: 4
No.596 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | ー |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12: 4
No.597 |  |  |  | ゴール時の花火演出（Unity パーティクルシステム） | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13: 4
No.598 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | ー |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13: 4
No.599 |  |  | 要調整項目 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 3 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-11: 2; 2021-05-12: 2; 2021-05-13: 2
No.600 |  |  |  | ジャンプの高さ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11: 4
No.601 |  |  |  | 空中移動の速さ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11: 4
No.602 |  |  |  | 地上移動の速さ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12: 4
No.603 |  |  |  | ターン時の慣性 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13: 4
No.604 |  |  | ステージ | [6 empty] | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 5 | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-14: 2; 2021-05-15: 2; 2021-05-16: 2; 2021-05-17: 2; 2021-05-18: 2
No.605 |  |  |  | レベルデザイン | [5 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.606 |  |  |  |  | セクション１（チュートリアル） |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.607 |  |  |  |  | セクション２ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.608 |  |  |  |  | セクション３ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.609 |  |  |  |  | セクション４ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.610 |  |  |  |  | セクション５ |  |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.611 |  |  |  | ステージ制作 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-17: 4; 2021-05-18: 4
No.612 |  |  |  |  | セクション１（チュートリアル） |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17: 4
No.613 |  |  |  |  | セクション２ |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17: 4
No.614 |  |  |  |  | セクション３ |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17: 4
No.615 |  |  |  |  | セクション４ |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17: 4
No.616 |  |  |  |  | セクション５ |  |  |  |  | 竹内 | プログラマー | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17: 4
No.617 |  |  | 挙動の確認 | [6 empty] | 竹内 | プログラマー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-21: 2
No.618 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.619 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 竹内 | プログラマー | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19: 4; 2021-05-20: 4; 2021-05-21: 4
No.620 |  | 結合作業 | [7 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 3; 2021-05-23: 3
No.621 |  |  | 各シーン | [6 empty] | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 2; 2021-05-23: 2
No.622 |  |  |  | タイトルシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.623 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「title_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.624 |  |  |  |  | 「title_sence」→「select_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.625 |  |  |  | セレクトシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.626 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「select_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.627 |  |  |  |  | 「select_sence」→「main_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.628 |  |  |  |  | 「select_sence」→「title_sence」に対して、セーブデータの受け渡しを設定 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.629 |  |  |  | メインシーン | [5 empty] | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.630 |  |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「main_sence」→「develop」にマージを行う。 |  |  |  |  | 松田・竹内 | プランナー・プログラマー | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.631 |  |  |  |  | 「main_sence」→「select_sence」に対して、クリア情報の更新とセーブデータの受け渡しを設定
No.632 |  |  | 結合後の挙動の確認 | [6 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 2; 2021-05-23: 2
No.633 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.634 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-22: 4; 2021-05-23: 4
No.635 |  |  | β版完成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23: 2
No.636 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23: 4
No.637
No.638 | マスター版制作 | [6 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 7 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-30
No.639 |  | 動作確認 | [7 empty] | 全員 | 全員 | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 2021-05-24: 3; 2021-05-25: 3; 2021-05-26: 3; 2021-05-27: 3; 2021-05-28: 3; 2021-05-29: 3
No.640 |  |  | ブラッシュアップ&バグとり（予定） | [6 empty] | 全員 | 全員 | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 2021-05-24: 2; 2021-05-25: 2; 2021-05-26: 2; 2021-05-27: 2; 2021-05-28: 2; 2021-05-29: 2
No.641 |  | CESA動画制作 | [7 empty] | 松田 | プランナー | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 2021-05-24: 3; 2021-05-25: 3; 2021-05-26: 3; 2021-05-27: 3; 2021-05-28: 3; 2021-05-29: 3
No.642 |  |  | 動画制作ツールの検証 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24: 2
No.643 |  |  | 動画制作用のベース作成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24: 2
No.644 |  |  | 動画に使用する効果の検証 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24: 2
No.645 |  |  | 動画に使う画面をキャプチャ | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24: 2
No.646 |  |  | 動画内に字幕を入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-25: 2; 2021-05-26: 2
No.647 |  |  | フェードイン・フェードアウトを入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27: 2
No.648 |  |  | 効果音を入れる | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27: 2
No.649 |  |  | 最新のゲームバージョンの動画に入れ替える （随時入れ替え） | [6 empty] | 松田 | プランナー | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 2021-05-24: 2; 2021-05-25: 2; 2021-05-26: 2; 2021-05-27: 2; 2021-05-28: 2; 2021-05-29: 2
No.650 |  | 結合作業 | [7 empty] | 全員 | プランナー | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 3; 2021-05-30: 3
No.651 |  |  | ムービー | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021-05-29: 2
No.652 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「movie」→「develop」にマージを行う。 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021-05-29: 4
No.653 |  |  | マスター版完成 | [6 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-05-30: 2
No.654 |  |  |  | 「SourceTree」を使って、「develop」→「master」にマージを行う。 | [5 empty] | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-05-30: 4
No.655 |  | CESAへ提出する為の準備 | [5 empty] | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 3; 2021-05-30: 3
No.656 |  |  | ゲーム紹介の文章構成を考えて記載 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 2; 2021-05-30: 2
No.657 |  |  | こだわった部分に関する文章の構成を考えて記載 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 2; 2021-05-30: 2
No.658 |  |  | ギガファイル便で「作品紹介コメント用紙」・「操作説明用紙」・「ゲームデータ一式」・「作品プレイ映像」を提出 |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021-05-30: 2
No.659 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.660 |  | 2021年度 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 のプロジェクト 完遂 | [5 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.661 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.662 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.663 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.664 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.665 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.666 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.667 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.668 | [7 empty] | ー | ー |  |  |  |  | -1

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2021-04-01 | 2021-04-03 | 7
| 2021-04-04 | 1
| 2021-04-10 | 7
| 2021-04-11 | 1
| 2021-04-17 | 7
| 2021-04-18 | 1
| 2021-04-24 | 7
| 2021-04-25 | 1
| 2021-04-29 | 5
| 2021-05-01 | 7
| 2021-05-02 | 1
| 2021-05-03 | 2
| 2021-05-04 | 3
| 2021-05-05 | 4
| 2021-05-08 | 7
| 2021-05-09 | 1
| 2021-05-15 | 7
| 2021-05-16 | 1
| 2021-05-22 | 7
| 2021-05-23 | 1
| 2021-05-29 | 7
| 2021-05-30 | 1
| 2021-06-05 | 7
| 2021-06-06 | 1
| 2021-06-12 | 7
| 2021-06-13 | 1
| 2021-06-19 | 7
| 2021-06-20 | 1
| 2021-06-26 | 7
| 2021-06-27 | 1
| 2021-07-03 | 7
| 2021-07-04 | 1
| 2021-07-10 | 7
| 2021-07-11 | 1
| 2021-07-17 | 7
| 2021-07-18 | 1
| 2021-07-22 | 5
| 2021-07-23 | 6
| 2021-07-24 | 7
| 2021-07-25 | 1
| 2021-08-01 | 1
| 2021-08-07 | 7
| 2021-08-08 | 1
| 2021-08-09 | 2
| 2021-08-14 | 7
| 2021-08-15 | 1
| 2021-08-21 | 7
| 2021-08-22 | 1
| 2021-08-28 | 7
| 2021-08-29 | 1
| 2021-09-04 | 7
| 2021-09-05 | 1
| 2021-09-11 | 7
| 2021-09-12 | 1
| 2021-09-18 | 7
| 2021-09-19 | 1
| 2021-09-20 | 2
| 2021-09-23 | 5
| 2021-09-25 | 7
| 2021-09-26 | 1
| 2021-10-02 | 7
| 2021-10-03 | 1
| 2021-10-09 | 7
| 2021-10-10 | 1
| 2021-10-16 | 7
| 2021-10-17 | 1
| 2021-10-23 | 7
| 2021-10-24 | 1
| 2021-10-30 | 7
| 2021-10-31 | 1
| 2021-11-03 | 4
| 2021-11-06 | 7
| 2021-11-07 | 1
| 2021-11-13 | 7
| 2021-11-14 | 1
| 2021-11-20 | 7
| 2021-11-21 | 1
| 2021-11-23 | 3
| 2021-11-27 | 7
| 2021-11-28 | 1