## WBS
プロジェクト名 |  |  |  | ケーススタディ
[15 empty] | 2018-05-09 | [22 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9
 | time axis 2018-05-09 to 2018-09-29
ID番号 | タスク名 | [6 empty] | 完了チェック | リーダーチェック | 担当 | 職種 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
No.0 | プロットスキャナー開発 | [10 empty] | 48 | 2018-05-09 | 2018-06-25 | bar: 2018-05-09 to 2018-06-25
No.1 | α版制作 | [10 empty] | 20 | 2018-05-09 | 2018-05-28 | bar: 2018-05-09 to 2018-05-28
No.2 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー |  |  | 13 | 2018-05-09 | 2018-05-21 | 2018-05-09: 3; 2018-05-10: 3; 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3
No.3 |  |  | サウンド |  |  |  |  | ー | ー | 松田 | プログラマー | 16 | 2018-05-09 | 2018-05-24 | 2018-05-09: 2; 2018-05-10: 2; 2018-05-11: 2; 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2
No.4 |  |  |  | BGM |  |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 3 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4; 2018-05-11: 4
No.5 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.6 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.7 |  |  |  |  | ステージセレクト |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.8 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.9 |  |  |  |  | ステージ１ |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.10 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.11 |  |  |  | SE |  |  |  | ー | ー | 松田 | プログラマー | 4 | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4; 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4
No.12 |  |  |  |  | ゲームスタート音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.13 | [5 empty] | 作成 |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.14 |  |  |  |  | セレクト音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A
No.15 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A
No.16 |  |  |  |  | キャンセル音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A
No.17 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A
No.18 |  |  |  |  | 決定音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A
No.19 | [5 empty] | 作成 |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.20 |  |  |  |  | ブロックを押す音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.21 | [5 empty] | 作成 |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.22 |  |  |  |  | ブロックを持ち上げる音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.23 | [5 empty] | 作成 |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.24 |  |  |  |  | ブロックを置く音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.25 | [5 empty] | 作成 |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.26 |  |  |  |  | 歩く音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.27 | [5 empty] | 作成 |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.28 |  |  |  |  | ジャンプした時の音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.29 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.30 |  |  |  |  | スキャンした時の音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.31 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.32 |  |  |  |  | スキャン終了の音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.33 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.34 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューの音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.35 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.36 |  |  |  |  | ゲーム中のメニューを閉じる音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.37 | [5 empty] | フリー素材を探す |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.38 |  |  |  |  | ノイズの音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.39 | [5 empty] | 作成 |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.40 |  |  |  | ME |  |  |  | ー | ー | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.41 |  |  |  |  | ゲームクリア音 |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.42 | [5 empty] | 作成 |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.43 |  |  | テクスチャ |  |  |  |  | ー | ー | 大谷 | デザイナー | 13 | 2018-05-09 | 2018-05-21 | 2018-05-09: 2; 2018-05-10: 2; 2018-05-11: 2; 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-09-09: #N/A; 2018-09-10: #N/A; 2018-09-11: #N/A; 2018-09-12: #N/A; 2018-09-13: #N/A; 2018-09-14: #N/A; 2018-09-15: #N/A; 2018-09-16: #N/A; 2018-09-17: #N/A; 2018-09-18: #N/A; 2018-09-19: #N/A; 2018-09-20: #N/A; 2018-09-21: #N/A; 2018-09-22: #N/A
No.44 |  |  |  | ゲームシーン |  |  |  | 100% | ○ | 大谷 | デザイナー | 7 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4; 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4; 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4
No.45 |  |  |  |  | 主人公 |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.46 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.47 |  |  |  |  | ドローン |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.48 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.49 |  |  |  |  | 固定ブロック |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.50 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.51 |  |  |  |  | 移動ブロック |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.52 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.53 |  |  |  |  | スケスケブロック |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.54 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.55 |  |  |  |  | ゴール |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.56 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.57 |  |  |  |  | 背景 |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.58 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.59 |  |  |  |  | 背景土台 |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.60 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.61 |  |  |  | 画面 | クリア |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.62 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.63 |  |  |  |  | ポーズ |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.64 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.65 |  |  |  |  | やりなおす |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.66 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.67 |  |  |  |  | ステージセレクトに戻る |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.68 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.69 |  |  |  |  | ゲームに戻る |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.70 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.71 |  |  |  |  | 遊び方を確認する |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.72 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.73 |  |  |  |  | もう一度遊ぶ |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.74 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.75 |  |  |  |  | 次のステージ |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.76 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.77 |  |  |  |  | 他のステージ |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.78 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.79 |  |  |  |  | 遊び方の表 |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21: 4
No.80 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21: 4
No.81 |  |  |  | デザイナーの方と描く絵について話し合い |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4
No.82 |  |  |  | ドローンメッセージ |  |  |  | 100% | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.83 |  |  |  |  | チュートリアル用メッセージ |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.84 | [5 empty] | アドバイス①－１作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.85 | [5 empty] | アドバイス①－２作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.86 | [5 empty] | アドバイス②－１作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.87 | [5 empty] | アドバイス②－２作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.88 | [5 empty] | アドバイス③作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.89 | [5 empty] | アドバイス④－１－１作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.90 | [5 empty] | アドバイス④－１－２作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.91 | [5 empty] | アドバイス④－２－１作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.92 | [5 empty] | アドバイス④－２－２作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.93 | [5 empty] | アドバイス⑤－１作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.94 | [5 empty] | アドバイス⑤－２作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.95 | [5 empty] | アドバイス⑥－１作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.96 | [5 empty] | アドバイス⑥－２作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.97 | [5 empty] | アドバイス⑦－１作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.98 | [5 empty] | アドバイス⑦－２作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.99 | [5 empty] | アドバイス⑧－１作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.100 | [5 empty] | アドバイス⑧－２作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.101 |  |  |  | タイトルシーン |  |  |  | 100% | 〇 | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4
No.102 |  |  |  |  | タイトルロゴ |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.103 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.104 |  |  |  |  | ゲームスタートロゴ |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.105 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.106 |  |  |  |  | タイトル用主人公 |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.107 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.108 |  |  |  |  | タイトル用背景 |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.109 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.110 |  |  |  | ステージセレクトシーン |  |  |  | 100% | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.111 |  |  |  |  | サムネイル |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.112 | [5 empty] | チュートリアル |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.113 | [6 empty] | α版用作成 | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.114 | [5 empty] | ステージ１ |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.115 | [6 empty] | α版用作成 | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.116 | [5 empty] | ステージ２ |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.117 | [6 empty] | α版用作成 | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.118 | [5 empty] | ステージ３ |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.119 | [6 empty] | α版用作成 | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.120 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.121 | [5 empty] | チュートリルステージ |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.122 | [6 empty] | α版用作成 | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.123 | [5 empty] | ステージ１ |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.124 | [6 empty] | α版用作成 | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.125 | [5 empty] | ステージ２ |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.126 | [6 empty] | α版用作成 | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.127 | [5 empty] | ステージ３ |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.128 | [6 empty] | α版用作成 | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.129 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.130 | [5 empty] | α版用作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.131 |  |  |  |  | 矢印マーク |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.132 | [5 empty] | α版作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.133 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台 |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.134 | [5 empty] | α版作成 |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.135 |  |  |  |  | 文字 |  |  | ー | ー | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.136 | [5 empty] | 「ステージ」作成 |  | ○ | ○ | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.137 | [5 empty] | 数字（１～５）作成 |  | ○ | ○ | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.138 | [5 empty] | 「チュートリアル」作成 |  | ○ | ○ | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.139 | [5 empty] | 「レベル」作成 |  | ○ | ○ | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.140 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」作成 |  | ○ | ○ | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.141 | [5 empty] | 「★」作成 |  | ○ | ○ | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.142 |  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー | ー | 陳 |  | 20 | 2018-05-09 | 2018-05-28 | 2018-05-09: 2; 2018-05-10: 2; 2018-05-11: 2; 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2
No.143 |  |  |  | スキャンレーダー |  |  |  | ー | ー | 陳 | デザイナー | 7 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4; 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4; 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4
No.144 |  |  |  |  | α版用作成 |  |  | 〇 | 〇 | 陳 | デザイナー | 7 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4; 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4; 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4
No.145 |  |  |  | ノイズ |  |  |  | ー | ー | 陳 | デザイナー | 6 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.146 |  |  |  |  | ズラす用画像 |  |  | ー | ー | 陳 | デザイナー | 6 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.147 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | ○ | 陳 | デザイナー | 6 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.148 |  |  |  |  | 減算用画像 |  |  | ー | ー | 陳 | デザイナー | 6 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.149 | [5 empty] | α版用作成 |  | 〇 | ○ | 陳 | デザイナー | 6 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.150 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー |  |  | 20 | 2018-05-09 | 2018-05-28 | 2018-05-09: 3; 2018-05-10: 3; 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3
No.151 |  |  | ゲームを起動した瞬間 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09: 2; 2018-05-10: 2
No.152 |  |  |  | ドローンの表示 |  |  |  | ○ | 〇 | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4
No.153 |  |  |  | 背景の表示 |  |  |  | ○ | 〇 | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4
No.154 |  |  |  | タイトルロゴの表示 |  |  |  | ○ | 〇 | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4
No.155 |  |  |  | ゲームスタートロゴ表示 |  |  |  | ○ | 〇 | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4
No.156 |  |  |  | 主人公の表示 |  |  |  | ○ | 〇 | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4
No.157 |  |  |  | タイトル用のBGMを鳴らす |  |  |  | ○ | 〇 | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4
No.158 |  |  | ボタン入力検知 |  |  |  |  | ー | ー |  | プログラマー | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 2018-05-11: 2; 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2
No.159 |  |  |  | 入力時のSE再生 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4
No.160 |  |  |  | フェードアウトを始める |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4
No.161 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4
No.162 |  |  |  | ステージセレクトレベルに遷移 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4
No.163 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー |  | プログラマー | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 2018-05-11: 2; 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2
No.164 |  |  |  | フェードインを始める |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4
No.165 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4
No.166 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 6 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2
No.167 |  |  |  | デバッグ |  |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 6 | 2018-05-16 | 2018-05-21 | 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.168 |  |  |  | バグ修正 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.169 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー |  |  | 15 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3
No.170 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 宮原 | プログラマー | 5 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2
No.171 |  |  |  | フェードインを始める |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.172 |  |  |  | ステージセレクトBGM再生 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.173 |  |  |  | チュートリアルステージサムネイル表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.174 |  |  |  | ステージ１サムネイル表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.175 |  |  |  | ステージ２サムネイル表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.176 |  |  |  | ステージ１を選択中に設定 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.177 |  |  |  | 選択中マークを選択中のステージサムネイルに表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.178 |  |  |  | 選択中のステージスクリーンショットの表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.179 |  |  |  | ドローン表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.180 |  |  |  | ゲームの背景表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.181 |  |  |  | 0.7~1秒後にフェードイン終了 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.182 |  |  |  | ドローンのメッセージを選択中ステージで表示 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24: 4
No.183 |  |  | Aボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 2
No.184 |  |  |  | キャンセルSE再生 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.185 |  |  |  | フェードインを始める |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.186 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.187 |  |  |  | タイトルレベルに遷移 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.188 |  |  | Bボタン入力 |  |  |  |  | ー | ー | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 2
No.189 |  |  |  | 決定SE再生 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.190 |  |  |  | フェードイン（α版用）を始める |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.191 |  |  |  | 0.7~1秒後に完全に真っ暗にする |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.192 |  |  |  | 選択しているゲームレベルに遷移 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-05-20: 4
No.193 |  |  | ステージセレクトの実装 |  |  |  |  | ー | ー | 宮原 | プログラマー | 13 | 2018-05-16 | 2018-05-28 | 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2
No.194 |  |  |  | 左右入力で選択 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.195 |  |  |  | ステージセレクトスクロールSE再生 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.196 |  |  |  | 入力値から遷移処理を管理するブループリント作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.197 |  |  |  | 入力している方向の矢印を拡大する |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.198 |  |  |  | 左入力用のスライドアニメーション作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.199 |  |  |  | 右入力用のスライドアニメーション作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.200 |  |  |  | 表示領域外のステージを縮小してフェードアウトするアニメーションを作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.201 |  |  |  | 表示領域にステージを拡大してフェードインするアニメーションを作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.202 |  |  |  | 選択中ステージの拡大アニメーション作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.203 |  |  |  | 遷移アニメーションの選択状態を管理するブループリント作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.204 |  |  |  | 遷移アニメーションを線形補間で移動するブループリント作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.205 |  |  |  | 遷移アニメーションを表示するブループリント作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.206 |  |  |  | 遷移アニメーション表示用のテクスチャを管理するブループリント作成 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19: 4
No.207 |  |  |  | 移動後のステージを選択中にする |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.208 |  |  |  | 選択されてから0.3秒後にドローンのメッセージを選択中のものに変更 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.211 |  |  |  | フェードイン、フェードアウト部にノイズエフェクトの実装 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4
No.212 |  |  |  | ノイズSE再生（0.8秒） |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25: 4
No.213 |  |  |  | スクショのところにノイズを出す（0.8秒） |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 2018-05-26: 4
No.214 |  |  |  | ノイズエフェクト終了後にスクショを変更 |  |  |  | ○ | ○ | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 2018-05-27: 4
No.215 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 7 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2
No.216 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プログラマー | 7 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.217 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 7 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.218 |  | ゲームレベル | [5 empty] | ー | ー |  |  | 20 | 2018-05-09 | 2018-05-28 | 2018-05-09: 3; 2018-05-10: 3; 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3
No.219 |  |  | コリジョン | [6 empty] | 坂井 | プログラマー | 7 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2
No.220 |  |  |  | プレイヤーとブロック判定 |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.221 |  |  |  | ブロックとブロックの判定 |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.222 |  |  |  | プレイヤーとゴール判定 |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 6 | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 2018-05-15: 4; 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4
No.223 |  |  | プレイヤー |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 20 | 2018-05-09 | 2018-05-28 | 2018-05-09: 2; 2018-05-10: 2; 2018-05-11: 2; 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2
No.224 |  |  |  | 移動の実装 |  |  |  | 100% | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4
No.225 |  |  |  |  | 左右入力を取得 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.226 |  |  |  |  | ブロックに向かって動く場合は、入力待機時間が0.7~1.0ある |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.227 |  |  |  |  | 入力された方向に速さ750で設定 等速で7.5マス/1秒移動 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.228 |  |  |  |  | スティックで入力される割合（-1~1） |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.229 |  |  |  |  | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.230 |  |  |  |  | 最高速の設定 ２００で２マス/１秒で動く |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.231 |  |  |  |  | ターン時の慣性（必要かどうかの調整） |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.232 |  |  |  | 空中の移動の実装 |  |  |  | 100% | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.233 |  |  |  |  | 左右入力を取得 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.234 |  |  |  |  | 入力された方向に速さ500で設定 等速で5マス/1秒移動[要調整] |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.235 |  |  |  |  | スティックで入力される割合（-1~1） |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.236 |  |  |  |  | 加速度「スティックで入力される割合×速さ×deltatime」を毎フレーム加算 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.237 |  |  |  |  | 最高速の設定 ２００で２マス/１秒で動く |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.238 |  |  |  | ジャンプの実装 |  |  |  | 100% | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.239 |  |  |  |  | Ａ/スペースの入力の取得 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.240 |  |  |  |  | 高さ1.25マス分（1マス登れる分）移動 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.241 |  |  |  |  | ジャンプ中の最大横移動幅は２マス先までにする |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.242 |  |  |  |  | ブロック操作中はジャンプ不可（持つ、押す、引く、投げるの行動中） |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.243 |  |  |  |  | 空中にいる場合はジャンプ不可 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.244 |  |  |  | ブロックを押す |  |  |  | 100% | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.245 |  |  |  |  | 「Ｂ/Z」ボタン＋ブロックに向かって左右入力 又は ブロックに向かって動くと押す |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.246 |  |  |  |  | プレイヤーの０．５の速さで押す |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.247 |  |  |  |  | ブロックが二個連なっている場合は押せないようにする |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.248 |  |  |  |  | ブロックが二個積まれている場合は０．２５の力で押す |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.249 |  |  |  |  | ブロックが三個以上積まれている場合は押せないようにする |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.250 |  |  |  |  | ブロックが三個以上積まれていて、スキャン後、後ろから投影されている場合は影の上に乗って押せるようにする |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.251 |  |  |  |  | 宙にいる場合は押せないようにする |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.252 |  |  |  | ブロックを引く |  |  |  | 100% | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.253 |  |  |  |  | 「Ｂ/Z」ボタン＋ブロックと逆方向へ左右入力すると引く |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.254 |  |  |  |  | プレイヤーの0.5の速さで引ける |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.255 |  |  |  |  | プレイヤーの引く方向へ足場がない場合は引けない |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.256 |  |  |  |  | プレイヤーの引く方向へ壁がある場合は引けない |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.257 |  |  |  |  | ブロックが二個積まれている場合は０．２５の力で引ける |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.258 |  |  |  |  | ブロックが三個以上積まれている場合は引けない |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.259 |  |  |  |  | ブロックが三個以上積まれていて、スキャン後、後ろから投影されている場合は、影の上に乗って引ける |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.260 |  |  |  |  | 宙にいる場合は引けない |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.261 |  |  |  | ブロックを持ち上げる |  |  |  | 100% | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.262 |  |  |  |  | 「Ｂ/Z」ボタン＋上入力 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.263 |  |  |  |  | プレイヤーは0.5の速さで動くことができる |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.264 |  |  |  |  | 持ち上げるブロックとプレイヤーの上に、１マス分以上の空間がある場合持ち上げる事ができる。 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.265 |  |  |  |  | 持ち上げるブロックが１ブロック上に半分以内で乗りかかっている場合は、持ち上げ直す事ができる。[要調整] |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.266 |  |  |  |  | 持ち上げ中は、左右の入力（スティック/←→）で左右に動く |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.267 |  |  |  |  | 持ち上げ中は、他のブロックを押したり引いたりできない。 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.268 |  |  |  |  | 持ち上げ中はジャンプができない |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.269 |  |  |  | ブロックを置く |  |  |  | 100% | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.270 |  |  |  |  | ブロックを持ち上げ中＋「Ｂ/Z」ボタン＋左右入力 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.271 |  |  |  |  | 置く際は動けない |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.272 |  |  |  |  | 置く方向の上下１マス分以上の空間がある場合、隣接空間へブロックを置くことができる。 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.273 |  |  |  |  | 置く方向の上１マス分以上の空間がある場合、隣接空間の半分へブロックを置くことができる。[要調整] |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.274 |  |  |  | スキャンの実装 |  |  |  | 100% | ○ | 北川 | プログラマー | 13 | 2018-05-09 | 2018-05-21 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4; 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4; 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4; 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.275 |  |  |  |  | 「X/RB」ボタン入力 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.276 |  |  |  |  | スキャン中もプレイヤーは自由に動くことができる。 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.277 |  |  |  |  | スキャン中も自由にブロックを動かすことができる。 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.278 |  |  |  |  | スキャン実行後、再度スキャン可能になるまでの待機時間が発生する。0.5~1.5s[要調整] |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.279 |  |  |  |  | スキャン光はエフェクトを用いた表現にて実装する |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 4 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4
No.280 |  |  | スキャンの処理と投影 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 4 | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2
No.281 |  |  |  | スキャン処理の実装 |  |  |  | 100% | ○ | 北川 | プログラマー | 5 | 2018-05-09 | 2018-05-13 | 2018-05-09: 4; 2018-05-10: 4; 2018-05-11: 4; 2018-05-12: 4; 2018-05-13: 4
No.282 |  |  |  |  | レイによるスキャン光の実装 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 4
No.283 |  |  |  |  | レイでオブジェクトを検知する処理 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10: 4
No.284 |  |  |  |  | スキャン光にエフェクトを実装 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11: 4
No.285 |  |  |  |  | スキャン光の上下に動く処理の実装 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.286 |  |  |  |  | スキャン光の上下に動く速さを調整できるようにする |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.287 |  |  |  | 投影処理の実装 |  |  |  | 100% | ○ | 山岸 | プログラマー | 4 | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4; 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4
No.288 |  |  |  |  | オブジェクトを生成する技術調査 |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 4
No.289 |  |  |  |  | オブジェクト生成の実装 |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15: 4
No.290 |  |  |  |  | 生成したオブジェクトの管理方法策定 |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.291 |  |  |  |  | 生成したオブジェクトの描画処理 |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.292 |  |  | ゲーム処理部の統合 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 5 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2
No.293 |  |  |  | スキャン処理と統合 |  |  |  | 100% | ○ | 山岸 | プログラマー | 3 | 2018-05-18 | 2018-05-20 | 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4
No.294 |  |  |  |  | スキャン処理部とブループリント解析 |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.295 |  |  |  |  | スキャン処理と投影処理の統合 |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 2 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4
No.296 |  |  |  | プレイヤー処理とスキャン・投影処理を統合 |  |  |  | 100% | ○ |  | プログラマー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.297 |  |  |  |  | プレイヤー処理部とブループリント解析 |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21: 4
No.298 |  |  |  |  | プレイヤー処理部とスキャン・投影処理を結合（＝ゲーム処理部） |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.299 |  |  |  |  | プレイヤー処理部とスキャン・投影処理を結合（＝ゲーム処理部） |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.300 |  |  | ゲーム処理部の統合後 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 8 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2
No.301 |  |  |  | α版に向けたゲーム処理部の実装と調整項目 |  |  |  | ー | ー | 山岸 | プログラマー | 8 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.302 |  |  |  |  | プレイヤーに対するスキャン処理の実装 |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21: 4
No.303 |  |  |  |  | スキャン結果から投影位置が分かるよう、スキャンで取得したオブジェクトの表示 |  |  |  |  | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.304 |  |  |  |  | 投影ボタンを押す事で、投影位置に投影物を生成する |  |  |  |  | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.305 |  |  |  |  | 空き空間に投影された所からステージ化し当たり判定をつくる |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23: 4
No.306 |  |  |  |  | 調整・デバッグ |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 5 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.307 |  |  |  | α版に向けたゲーム処理部の実装と調整項目 |  |  |  | ー | ー | 坂井 | プログラマー | 8 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.308 |  |  |  |  | 地上移動の速さ |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.309 |  |  |  |  | ジャンプの高さ |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.310 |  |  |  |  | スキャンのスピード |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4
No.311 |  |  |  |  | 地上でのターン時の慣性 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4
No.312 |  |  |  |  | ブロックが１ブロック上に乗りかかっている場合の、持ち上げ直し処理 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.313 |  |  |  |  | 置く処理の、隣接空間１ブロック上へブロックを置く処理 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4
No.314 |  |  |  |  | 空中移動の速さ |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.315 |  |  |  |  | ブロックに対して動き続けたときの押すに移行するまでの時間 |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 2 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4
No.316 |  |  |  |  | 調整・デバッグ |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 5 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.317 |  |  | 固定ブロック |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 5 | 2018-05-12 | 2018-05-16 | 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2
No.318 |  |  |  | プレイヤーが通れなくする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.319 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.320 |  |  |  | 持ち上げ不可にする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.321 |  |  |  | 押すことができないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.322 |  |  |  | 引くことができないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.323 |  |  |  | スキャンされないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.324 |  |  | スケスケブロック |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 4 | 2018-05-13 | 2018-05-16 | 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2
No.325 |  |  |  | プレイヤーが通れなくする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.326 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.327 |  |  |  | 持ち上げることができるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.328 |  |  |  | 押すことができるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.329 |  |  |  | 引くことができるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.330 |  |  |  | スキャンされないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 2018-05-13: 4
No.331 |  |  | 移動可能ブロック |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 5 | 2018-05-12 | 2018-05-16 | 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2
No.332 |  |  |  | プレイヤーが通れなくする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.333 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.334 |  |  |  | 持ち上げることができるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.335 |  |  |  | 押すことができるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.336 |  |  |  | 引くことができるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.337 |  |  |  | スキャンされるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12: 4
No.338 |  |  | 投影物 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 2
No.339 |  |  |  | プレイヤーが上に乗れるようにする |  |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.340 |  |  |  | 持ち上げることができないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.341 |  |  |  | 押すことができないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.342 |  |  |  | 引くことができないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.343 |  |  |  | スキャンされないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22: 4
No.344 |  |  | ゴール |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 2
No.345 |  |  |  | 動かすことはできない |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.346 |  |  |  | スキャンされないようにする |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.347 |  |  |  | プレイヤーがゴールの下に足場がある状態でたどり着くとゴール |  |  |  | ○ | ○ | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.348 |  |  | ポーズ画面 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 7 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-06-07: 2; 2018-06-08: 2; 2018-06-09: 2; 2018-06-10: 2; 2018-06-11: 2; 2018-06-12: 2; 2018-06-13: 2
No.349 |  |  |  | STARTボタン入力でポーズ画面を表示 |  |  |  | ○ |  | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07: 4
No.350 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ表示 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07: 4
No.351 |  |  |  | ポーズのロゴ表示 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07: 4
No.352 |  |  |  | やりなおすのロゴ表示 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08: 4
No.353 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ表示 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08: 4
No.354 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ表示 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08: 4
No.356 |  |  |  | 上下入力で選択 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09: 4
No.357 |  |  |  | 上下入力でゲーム中のメニューSE再生 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09: 4
No.359 |  |  |  | Bボタン入力で決定 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10: 4
No.360 |  |  |  | Bボタン入力時に決定SE再生 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10: 4
No.361 |  |  |  | やりなおすを選択でフェードアウト |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10: 4
No.362 |  |  |  | フェードアウト終了後現在のステージを初期状態に戻す |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11: 4
No.363 |  |  |  | ステージ初期状態に戻した後フェードイン開始 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11: 4
No.364 |  |  |  | 遊び方確認を選択で遊び方を確認する表を表示 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11: 4
No.365 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力で表示を消す |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.366 |  |  |  | 遊び方を確認する表が表示されているときにAボタン入力でキャンセルSE再生 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.367 |  |  |  | ゲームに戻るを選択で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.368 |  |  |  | Aボタン入力で0.5秒後（要調整）にゲームプレイに戻る |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.369 |  |  |  | ステージセレクトに戻るを選択でフェードアウト |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.370 |  |  |  | フェードアウト終了後ステージセレクトレベルに遷移 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.371 |  |  | クリア画面 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 2 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2
No.372 |  |  |  | ゲームクリアME再生 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.373 |  |  |  | ゲームクリアロゴ表示 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.374 |  |  |  | ３秒後 |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.375 |  |  |  |  | もう一度遊ぶ表示 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.376 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.377 |  |  |  |  | 最終ステージ以外の時は次のステージを遊ぶを表示 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.378 |  |  |  |  | 上下入力で選択 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.379 |  |  |  |  | Bボタン入力で決定 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.380 |  |  |  |  | 決定するとフェードイン |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.381 |  |  |  |  | もう一度遊ぶで同じステージ |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.382 |  |  |  |  | 次のステージを遊ぶで次のステージ |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.383 |  |  |  |  | 他のステージを遊ぶでステージセレクトレベルに遷移 |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.384 |  |  | ステージ |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 13 | 2018-05-16 | 2018-05-28 | 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2
No.385 |  |  |  | チュートリアル | [5 empty] | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.386 |  |  |  |  | ドローンのアドバイス中はボタン入力を行ってもプレイヤーが動かないようにする |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.387 |  |  |  |  | ドローンのアドバイス中はボタン入力を行うとアドバイスを全て表示させる |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.388 |  |  |  |  | アドバイスが全て表示されたらプレイヤーが動けるようにする |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.389 |  |  |  |  | ステージ内の特定の範囲に入ると対応したアドバイスを表示させる（場所は仕様書参照） |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.390 | [5 empty] | アドバイス① |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.391 | [5 empty] | アドバイス② |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.392 | [5 empty] | アドバイス③ |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.393 | [5 empty] | アドバイス④－１ |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.394 | [5 empty] | アドバイス④－２ |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.395 | [5 empty] | アドバイス⑤ |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.396 | [5 empty] | アドバイス⑥ |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.397 | [5 empty] | アドバイス⑦ |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.398 | [5 empty] | アドバイス⑧ |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.399 |  |  |  | チュートリアル実装 |  |  |  | 100% | ○ | 淵本 | プランナー | 3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.400 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む） |  |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.401 |  |  |  |  | チュートリアルのドローンセリフ作成 |  |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4
No.402 |  |  |  |  | ステージレベル作成 |  |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 2 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4
No.403 |  |  |  | 難易度１のステージ実装 |  |  |  | 〇 | ○ | 淵本 | プランナー | 2 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4
No.404 |  |  |  |  | レベルデザイン（配置理由含む） |  |  | 〇 | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.405 | [5 empty] | ステージ１ |  | 〇 | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 4
No.406 | [5 empty] | ステージ2 |  | 〇 | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17: 4
No.407 |  |  |  |  | ステージレベル作成 |  |  | 〇 | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18: 4
No.408 | [5 empty] | ステージ１ |  | 〇 | ○ | 淵本 | プランナー | 3 | 2018-05-18 | 2018-05-20 | 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4
No.409 | [5 empty] | ステージ2 |  | 〇 | ○ | 淵本 | プランナー | 3 | 2018-05-18 | 2018-05-20 | 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4
No.410 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 5 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2
No.411 |  |  |  | テストプレイ | [5 empty] | 淵本 | プランナー | 5 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.412 |  |  |  |  | 各調整項目値を確定（α版） |  |  |  |  | 淵本 | プランナー | 5 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.413 | β版制作 | [6 empty] | ー | ー |  |  | 21 | 2018-05-29 | 2018-06-18 | bar: 2018-05-29 to 2018-06-18
No.414 |  | リソース | [5 empty] | ー | ー |  |  | 21 | 2018-05-29 | 2018-06-18 | 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3; 2018-06-05: 3; 2018-06-06: 3; 2018-06-07: 3; 2018-06-08: 3; 2018-06-09: 3; 2018-06-10: 3; 2018-06-11: 3; 2018-06-12: 3; 2018-06-13: 3; 2018-06-14: 3; 2018-06-15: 3; 2018-06-16: 3; 2018-06-17: 3; 2018-06-18: 3
No.415 |  |  | サウンド | [6 empty] | 松田 | プログラマー |  |  | -1
No.416 |  |  |  | BGM | [5 empty] | 松田 | プログラマー |  |  | -1
No.417 |  |  |  |  | ゲームタイトル |  |  |  |  | 松田 | プログラマー |  |  | -1
No.418 |  |  |  |  | ステージセレクト |  |  |  |  | 松田 | プログラマー |  |  | -1
No.419 |  |  |  |  | ステージ１ |  |  |  |  | 松田 | プログラマー |  |  | -1
No.420 |  |  |  |  | ステージ２ |  |  |  |  | 松田 | プログラマー |  |  | -1
No.421 |  |  |  |  | ステージ３ |  |  |  |  | 松田 | プログラマー |  |  | -1
No.422 |  |  | テクスチャ | [8 empty] | 14 | 2018-05-29 | 2018-06-11 | 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2; 2018-06-05: 2; 2018-06-06: 2; 2018-06-07: 2; 2018-06-08: 2; 2018-06-09: 2; 2018-06-10: 2; 2018-06-11: 2
No.423 |  |  |  | 主人公 |  |  |  | ー | ー | 東本（外部） | デザイナー | 18 | 2018-05-14 | 2018-05-31 | 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4; 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4; 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4; 2018-05-31: 4
No.424 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 東本（外部） | デザイナー | 18 | 2018-05-14 | 2018-05-31 | 2018-05-14: 4; 2018-05-15: 4; 2018-05-16: 4; 2018-05-17: 4; 2018-05-18: 4; 2018-05-19: 4; 2018-05-20: 4; 2018-05-21: 4; 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4; 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4; 2018-05-31: 4
No.425 |  |  |  | ドローン |  |  |  | ー | ー | 東本（外部） | デザイナー | 3 | 2018-06-01 | 2018-06-03 | 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.426 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 東本（外部） | デザイナー | 3 | 2018-06-01 | 2018-06-03 | 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.427 |  |  |  | 固定ブロック |  |  |  | ー | ー | 東本（外部） | デザイナー | 7 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4
No.428 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 東本（外部） | デザイナー | 7 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4
No.429 |  |  |  | 移動ブロック |  |  |  | ー | ー | 東本（外部） | デザイナー | 7 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4
No.430 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 東本（外部） | デザイナー | 7 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4
No.431 |  |  |  | スケスケブロック |  |  |  | ー | ー | 東本（外部） | デザイナー | 7 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4
No.432 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 東本（外部） | デザイナー | 7 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4
No.433 |  |  |  | ゴール |  |  |  | ー | ー | 淵本 | デザイナー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
No.434 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 淵本 | デザイナー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
No.435 |  |  |  | 背景 |  |  |  | ー | ー | 淵本 | デザイナー | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4
No.436 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 淵本 | デザイナー | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4
No.437 |  |  |  | クリア |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4
No.438 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4
No.439 |  |  |  | ポーズ |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4
No.440 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4
No.441 |  |  |  | やりなおす |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.442 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.443 |  |  |  | ステージセレクトに戻る |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.444 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.445 |  |  |  | ゲームに戻る |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.446 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.447 |  |  |  | 遊び方を確認する |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.448 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.449 |  |  |  | 遊び方の表 |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4
No.450 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4
No.451 |  |  |  | もう一度遊ぶ |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.452 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.453 |  |  |  | 次のステージ |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.454 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.455 |  |  |  | 他のステージ |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.456 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 4 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.457 |  |  |  | タイトル | [5 empty] | 東本（外部） | デザイナー | 14 | 2018-06-01 | 2018-06-14 | 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4; 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4; 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4; 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
No.458 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 東本（外部） | デザイナー | 18 | 2018-06-01 | 2018-06-18 | 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4; 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4; 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4; 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4; 2018-06-15: 4; 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.459 |  |  |  | ゲームスタート |  |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29: 4
No.460 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | デザイナー | 1 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29: 4
No.461 |  |  |  | アニメーション用の仕様書 |  |  |  | ー | ー | 大谷 | プランナー |  |  | -1
[5 empty] | 歩く |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04: 4
[5 empty] | 待機 |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05: 4
[5 empty] | 押す |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
[5 empty] | 引く |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07: 4
[5 empty] | 持ち上げる |  |  | 〇 | 〇 | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08: 4
No.461 |  |  |  | チュートリアルサムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.462 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.463 |  |  |  | ステージ１サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.464 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.465 |  |  |  | ステージ２サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.466 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.467 |  |  |  | ステージ３サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.468 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.469 |  |  |  | ステージ４サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.470 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.471 |  |  |  | ステージ５サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.472 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.473 |  |  |  | ステージ6サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.474 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.475 |  |  |  | ステージ7サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.476 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.477 |  |  |  | ステージ8サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.478 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.479 |  |  |  | ステージ9サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.480 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.481 |  |  |  | ステージ10サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.482 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.483 |  |  |  | ステージ11ムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.484 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.485 |  |  |  | ステージ12サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.486 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.487 |  |  |  | ステージ13サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.488 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.489 |  |  |  | ステージ14サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.490 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.491 |  |  |  | ステージ15サムネイル | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.492 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.493 |  |  |  | チューリルステージスクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.494 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.495 |  |  |  | ステージ１スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.496 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.497 |  |  |  | ステージ２スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.498 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.499 |  |  |  | ステージ３スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.500 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.501 |  |  |  | ステージ４スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.502 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.503 |  |  |  | ステージ５スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.504 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.505 |  |  |  | ステージ6スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.506 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.507 |  |  |  | ステージ7スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.508 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.509 |  |  |  | ステージ8スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.510 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.511 |  |  |  | ステージ9スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.512 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.513 |  |  |  | ステージ10スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.514 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.515 |  |  |  | ステージ11スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.516 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.517 |  |  |  | ステージ12スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.518 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.519 |  |  |  | ステージ13スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.520 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.521 |  |  |  | ステージ14スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.522 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.523 |  |  |  | ステージ1５スクリーンショット | [5 empty] | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.524 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4; 2018-06-18: 4
No.525 |  |  |  | 吹き出し |  |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4
No.526 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | ○ | 〇 | 大谷 | デザイナー | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4
No.527 |  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 10 | 2018-05-29 | 2018-06-07 | 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2; 2018-06-05: 2; 2018-06-06: 2; 2018-06-07: 2
No.528 |  |  |  | 選択中マーク |  |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 7 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.529 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  | 〇 |  | 陳 | デザイナー | 7 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22: 4; 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4; 2018-05-27: 4; 2018-05-28: 4
No.530 |  |  |  | スキャンレーダー |  |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4
No.531 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4
No.532 |  |  |  | ノイズ |  |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4
No.533 |  |  |  |  | ズラす用画像 |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4
No.534 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4
No.535 |  |  |  |  | 減算用画像 |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4
No.536 | [5 empty] | マスター版作成 |  |  |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-05-31: 4; 2018-06-01: 4
No.537 |  |  |  | ブロック移動時 |  |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 4 | 2018-06-02 | 2018-06-05 | 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4; 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4
No.538 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 陳 | デザイナー | 4 | 2018-06-02 | 2018-06-05 | 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4; 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4
No.539 |  |  |  | ブロックが地面に落下時 |  |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 4 | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4
No.540 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 陳 | デザイナー | 4 | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4
No.541 |  |  |  | スキャンヒット時 | [5 empty] | 陳 | デザイナー | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4
No.542 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 陳 | デザイナー | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-06-04: 4; 2018-06-05: 4; 2018-06-06: 4; 2018-06-07: 4
No.543 |  |  |  | ゴール時 |  |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 3 | 2018-06-10 | 2018-06-12 | 2018-06-10: 4; 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4
No.544 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 陳 | デザイナー | 3 | 2018-06-10 | 2018-06-12 | 2018-06-10: 4; 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4
No.545 |  |  |  | スタート時 |  |  |  | ー |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4
No.546 |  |  |  |  | マスター版作成 |  |  |  |  | 陳 | デザイナー | 2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4
No.547 |  | タイトルシーン | [5 empty] | ー | ー |  |  | 7 | 2018-06-12 | 2018-06-18 | 2018-06-12: 3; 2018-06-13: 3; 2018-06-14: 3; 2018-06-15: 3; 2018-06-16: 3; 2018-06-17: 3; 2018-06-18: 3
No.548 |  |  | リソースの差し替え | [6 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 2
No.549 |  |  |  | ドローン | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.550 |  |  |  | 背景 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.551 |  |  |  | タイトルロゴ | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.552 |  |  |  | ゲームスタートロゴ | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.553 |  |  |  | 主人公 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.554 |  |  |  | タイトル用BGM | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.555 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 2; 2018-06-14: 2
No.556 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プログラマー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
No.557 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14: 4
No.558 |  | ステージセレクトシーン | [5 empty] | ー | ー |  |  | 21 | 2018-05-29 | 2018-06-18 | 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3; 2018-06-05: 3; 2018-06-06: 3; 2018-06-07: 3; 2018-06-08: 3; 2018-06-09: 3; 2018-06-10: 3; 2018-06-11: 3; 2018-06-12: 3; 2018-06-13: 3; 2018-06-14: 3; 2018-06-15: 3; 2018-06-16: 3; 2018-06-17: 3; 2018-06-18: 3
No.559 |  |  | リソースの差し替え |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 2
No.560 |  |  |  |  | サムネイル |  |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.561 | [5 empty] | チュートリアル |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.562 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.563 | [5 empty] | ステージ２ |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.564 | [5 empty] | ステージ３ |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.565 |  |  |  |  | スクリーンショット |  |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.566 | [5 empty] | チュートリルステージ |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.567 | [5 empty] | ステージ１ |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.568 | [5 empty] | ステージ２ |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.569 | [5 empty] | ステージ３ |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.570 |  |  |  |  | 吹き出し |  |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.571 |  |  |  |  | 矢印マーク |  |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.572 |  |  |  |  | ステージスクロールの土台 |  |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.573 |  |  |  |  | 文字 |  |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.574 | [5 empty] | 「ステージ」 |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.575 | [5 empty] | 数字（１～５） |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.576 | [5 empty] | 「チュートリアル」 |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.577 | [5 empty] | 「レベル」 |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.578 | [5 empty] | 「[☆☆☆☆☆]」 |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.579 | [5 empty] | 「★」 |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.580 |  |  |  |  | ステージセレクトBGM |  |  |  |  | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
No.581 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  |  |  | ー | ー | 宮原 |  | 9 | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 2018-06-04: 2; 2018-06-05: 2; 2018-06-06: 2; 2018-06-07: 2; 2018-06-08: 2; 2018-06-09: 2; 2018-06-10: 2; 2018-06-11: 2; 2018-06-12: 2
No.582 |  |  |  | ステージ３サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04: 4
No.583 |  |  |  | ステージ４サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04: 4
No.584 |  |  |  | ステージ５サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04: 4
No.585 |  |  |  | ステージ６サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04: 4
No.586 |  |  |  | ステージ７サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05: 4
No.587 |  |  |  | ステージ８サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05: 4
No.588 |  |  |  | ステージ９サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05: 4
No.589 |  |  |  | ステージ１０サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05: 4
No.590 |  |  |  | ステージ１１サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
No.591 |  |  |  | ステージ１２サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
No.592 |  |  |  | ステージ１３サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
No.593 |  |  |  | ステージ１４サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
No.594 |  |  |  | ステージ１５サムネイル表示 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
No.595 |  |  | スティックor方向ボタン左右入力 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 4 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2
No.596 |  |  |  | 表示されていないサムネイルを画面外から画面内に移動させる | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 4 | 2018-06-07 | 2018-06-10 | 2018-06-07: 4; 2018-06-08: 4; 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4
No.597 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-12: 2; 2018-06-13: 2
No.598 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プログラマー | 2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-12: 4; 2018-06-13: 4
No.599 |  |  |  | バグ修正 | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 2 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4
No.600 |  | ゲームシーン | [5 empty] | ー | ー |  |  | 21 | 2018-05-29 | 2018-06-18 | 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3; 2018-06-05: 3; 2018-06-06: 3; 2018-06-07: 3; 2018-06-08: 3; 2018-06-09: 3; 2018-06-10: 3; 2018-06-11: 3; 2018-06-12: 3; 2018-06-13: 3; 2018-06-14: 3; 2018-06-15: 3; 2018-06-16: 3; 2018-06-17: 3; 2018-06-18: 3
No.601 |  |  | リソースの差し替え | [6 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 2
No.602 |  |  |  | ドローン | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.603 |  |  |  | 背景 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.604 |  |  |  | 固定ブロック | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.605 |  |  |  | スケスケブロック | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.606 |  |  |  | 移動ブロック | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.607 |  |  |  | 主人公 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.608 |  |  |  | ロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.609 |  |  |  | ゲームに戻るのロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.610 |  |  |  | ポーズのロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.611 |  |  |  | やりなおすのロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.612 |  |  |  | 遊び方確認のロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.613 |  |  |  | ステージセレクトに戻るのロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.614 |  |  |  | 選択中のロゴの左横にプレイヤー画像 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.615 |  |  |  | 遊び方を確認する表 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.616 |  |  |  | もう一度遊ぶ表示ロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.617 |  |  |  | 他のステージを遊ぶ表示ロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.618 |  |  |  | 次のステージを遊ぶを表示ロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.619 |  |  |  | ゲームクリアロゴ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.620 |  |  |  | ゲームクリアME | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.621 |  |  |  | ステージ１BGM | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.622 |  |  |  | ステージ２BGM | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
No.623 |  |  |  | ステージ３BGM | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09
No.624 |  |  | 投影の処理実装 | [6 empty] | 山岸 | プログラマー | 6 | 2018-05-29 | 2018-06-03 | 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2
No.625 |  |  |  | ブロックを非実体化で描画 | [5 empty] | 山岸 | プログラマー | 3 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-05-29: 4; 2018-05-30: 4; 2018-05-31: 4
No.626 |  |  |  | プレイヤーを非実体化で描画 | [5 empty] | 山岸 | プログラマー | 3 | 2018-06-01 | 2018-06-03 | 2018-06-01: 4; 2018-06-02: 4; 2018-06-03: 4
No.627 |  |  | スキャンの処理 | [6 empty] | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08: 2
No.628 |  |  |  | スキャンレーダーヒット時のエフェクトを実装 | [5 empty] | 山岸 | プログラマー | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08: 4
No.629 |  |  | セーブロード | [6 empty] | 北川 | プログラマー | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2
No.630 |  |  |  | セーブデータの形式を決める |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28: 4
No.631 |  |  |  | ステージセレクトでデータロード |  |  |  | ○ |  | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29: 4
No.632 |  |  |  | クリアしているステージのサムネイルにクリアロゴを表示 | [5 empty] | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30: 4
No.633 |  |  |  | クリアしているステージのスクショにクリアロゴを表示 |  |  |  | ○ |  | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31: 4
No.634 |  |  |  | ゲームクリア時セーブデータにクリア情報を書き込む |  |  |  | ○ |  | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01: 4
No.635 |  |  | エフェクト | [6 empty] | 陳 | プログラマー | 8 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2; 2018-06-05: 2
No.636 | [13 empty] | -1
No.637 | [13 empty] | -1
No.638 |  |  |  | スキャンがヒットした時のエフェクト実装 | [5 empty] | 山岸 | プログラマー | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4; 2018-06-15: 4; 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4
No.639 |  |  |  | ゴール時エフェクト実装 | [5 empty] | 山岸 | プログラマー | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4; 2018-06-15: 4; 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4
No.640 |  |  | 要調整項目 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 14 | 2018-05-29 | 2018-06-11 | 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2; 2018-06-05: 2; 2018-06-06: 2; 2018-06-07: 2; 2018-06-08: 2; 2018-06-09: 2; 2018-06-10: 2; 2018-06-11: 2
No.641 |  |  |  | 一マスあたりのスキャン回数 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29: 4
No.642 |  |  |  | 再スキャンまでの時間 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30: 4
No.643 |  |  |  | ブロックの置く位置 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31: 4
No.644 |  |  |  | ブロックに向かって動く場合の入力待機時間 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01: 4
No.645 |  |  |  | ジャンプの高さ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-02: 4
No.646 |  |  |  | 空中移動の速さ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 2018-06-03: 4
No.647 |  |  |  | 地上移動の速さ | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04: 4
No.648 |  |  |  | ターン時の慣性 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05: 4
No.649 |  |  |  | スキャンの移動速度 | [5 empty] | 坂井 | プログラマー | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06: 4
No.650 |  |  | ステージ | [6 empty] | 淵本 | プランナー | 14 | 2018-05-23 | 2018-06-05 | 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2; 2018-06-05: 2
No.651 |  |  |  | 難易度２のステージ実装 |  |  |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 4 | 2018-05-23 | 2018-05-26 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4; 2018-05-26: 4
No.652 |  |  |  |  | レベルデザイン |  |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-23: 4; 2018-05-24: 4; 2018-05-25: 4
No.653 | [5 empty] | ステージ４ |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23: 4
No.654 | [5 empty] | ステージ５ |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24: 4
No.655 | [5 empty] | ステージ６ |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25: 4
No.656 |  |  |  |  | ステージ制作 |  |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 2018-05-26: 4
No.657 | [5 empty] | ステージ４ |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 2018-05-26: 4
No.658 | [5 empty] | ステージ５ |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 2018-05-26: 4
No.659 | [5 empty] | ステージ６ |  | ○ | ○ | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 2018-05-26: 4
| β版制作スケジュール | [6 empty] | ー | ー | ー | ー |  |  | -1
|  |  | 追加実装・変更項目 |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー |  |  | -1
|  |  |  | オブジェクトの線形移動ツール | [5 empty] | 坂井/山岸 | プログラマー | 4 | 2018-06-09 | 2018-06-12 | 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4; 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4
|  |  |  | 円移動ツール | [5 empty] | 坂井/山岸 | プログラマー | 4 | 2018-06-09 | 2018-06-12 | 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4; 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4
|  |  |  | 図形パレット | [5 empty] | 坂井/山岸 | プログラマー | 4 | 2018-06-09 | 2018-06-12 | 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4; 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4
|  |  |  | プレイヤーの自動移動 | [5 empty] | 坂井/山岸 | プログラマー | 4 | 2018-06-09 | 2018-06-12 | 2018-06-09: 4; 2018-06-10: 4; 2018-06-11: 4; 2018-06-12: 4
|  |  |  | 新操作系のコントローラ実装 | [5 empty] | 坂井/山岸 | プログラマー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
|  |  |  | 移動の軌跡のＵＩ表示 | [9 empty] | -1
|  |  | アニメーション |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | 1 |  | 0
|  |  |  | 滑り落ちるアニメーション | [5 empty] | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11: 4
|  |  | チュートリアル実装 |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | 1 |  | 0
|  |  |  | チュートリアル実装 | [5 empty] | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14: 4
|  |  | ステージ制作 |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | 1 |  | 0
|  |  |  | ステージ１ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ２ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ３ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ４ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ５ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ６ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ７ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ８ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ９ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ１０ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ１１ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ１２ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ１３ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ１４ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | ステージ１５ | [5 empty] | 淵本/大谷/宮原 | プランナー | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4
|  |  |  | チュートリアル | [5 empty] | 淵本 | プランナー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
|  |  | 仕様書 |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー |  |  | -1
|  |  |  | 滑り落ちるアニメーション | [5 empty] | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11: 4
|  |  |  | 操作系統 | [5 empty] | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11: 4
|  |  | リソース |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー |  |  | -1
|  |  |  | パレットのUIデザイン | [5 empty] | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12: 4
|  |  |  | 図形のデザイン | [5 empty] | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13: 4
|  |  |  | 遊び方の表 | [5 empty] | 大谷 | プランナー | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14: 4
|  |  | エフェクト |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | 3 | 2018-06-15 | 2018-06-17 | 2018-06-15: 2; 2018-06-16: 2; 2018-06-17: 2
|  |  |  | 図形を選択時（セレクトのものを代用可かどうかも検証） | [5 empty] | 陳 | プログラマー |  | 2018-06-11 | 2018-06-10
|  |  |  | 図形を置いた時 | [9 empty] | -1
-1
|  |  | 実機プレイ&デバッグ | [6 empty] | 全員 | 全員 | 3 | 2018-06-15 | 2018-06-17 | 2018-06-15: 2; 2018-06-16: 2; 2018-06-17: 2
No.687 |  |  | 挙動の確認 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 6 | 2018-06-12 | 2018-06-17 | 2018-06-12: 2; 2018-06-13: 2; 2018-06-14: 2; 2018-06-15: 2; 2018-06-16: 2; 2018-06-17: 2
No.688 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 松田 | プログラマー | 6 | 2018-06-12 | 2018-06-17 | 2018-06-12: 4; 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4; 2018-06-15: 4; 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4
|  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 宮原 | プログラマー | 6 | 2018-06-12 | 2018-06-17 | 2018-06-12: 4; 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4; 2018-06-15: 4; 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4
No.689 |  |  |  | デバッグ | [5 empty] | 淵本 | プログラマー | 6 | 2018-06-12 | 2018-06-17 | 2018-06-12: 4; 2018-06-13: 4; 2018-06-14: 4; 2018-06-15: 4; 2018-06-16: 4; 2018-06-17: 4
No.690 | マスター版制作 | [6 empty] | ー | ー |  |  | 7 | 2018-06-19 | 2018-06-25 | bar: 2018-06-19 to 2018-06-25
No.691 |  | 動作確認 | [7 empty] | 全員 |  | 7 | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 2018-06-19: 3; 2018-06-20: 3; 2018-06-21: 3; 2018-06-22: 3; 2018-06-23: 3; 2018-06-24: 3; 2018-06-25: 3
No.692 |  |  | ブラッシュアップ&バグとり（予定） | [6 empty] | 全員 |  | 7 | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 2018-06-19: 2; 2018-06-20: 2; 2018-06-21: 2; 2018-06-22: 2; 2018-06-23: 2; 2018-06-24: 2; 2018-06-25: 2
No.693 |  | CESA動画制作 | [7 empty] | 松田 | プログラマー | 22 | 2018-06-06 | 2018-06-27 | 2018-06-06: 3; 2018-06-07: 3; 2018-06-08: 3; 2018-06-09: 3; 2018-06-10: 3; 2018-06-11: 3; 2018-06-12: 3; 2018-06-13: 3; 2018-06-14: 3; 2018-06-15: 3; 2018-06-16: 3; 2018-06-17: 3; 2018-06-18: 3; 2018-06-19: 3; 2018-06-20: 3; 2018-06-21: 3; 2018-06-22: 3; 2018-06-23: 3; 2018-06-24: 3; 2018-06-25: 3; 2018-06-26: 3; 2018-06-27: 3
No.695 |  |  | 動画制作ツールの検証 |  |  |  |  | ○ | ○ | 松田 | プログラマー | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 2018-06-06: 2; 2018-06-07: 2; 2018-06-08: 2
|  |  | 動画制作用のベース作成 | [6 empty] | 松田 | プログラマー | 2 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-09: 2; 2018-06-10: 2
|  |  | 動画に使用する効果の検証 | [6 empty] | 松田 | プログラマー | 3 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 2018-06-11: 2; 2018-06-12: 2; 2018-06-13: 2
|  |  | 動画に使う画面をキャプチャ | [6 empty] | 松田 | プログラマー | 3 | 2018-06-14 | 2018-06-16 | 2018-06-14: 2; 2018-06-15: 2; 2018-06-16: 2
|  |  | 動画の仮バージョン制作 | [6 empty] | 松田 |  | 3 | 2018-06-17 | 2018-06-19 | 2018-06-17: 2; 2018-06-18: 2; 2018-06-19: 2
-1
-1
No.694 |  | テクスチャのキーフレーム | [7 empty] | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 3
No.695 |  |  | スプライトスタジオの導入 |  |  |  |  | ○ | ○ | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 2
No.696 |  |  | キーフレームアニメーション | [6 empty] | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24: 2
No.697 |  |  | プレイヤーのキーフレームアニメーション | [6 empty] | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-02: 2
No.698 |  |  | ドローンのキーフレームアニメーション | [6 empty] | 北川 | プログラマー | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04: 2
No.699 | リーダーメモ | [6 empty] | ー | ー |  |  | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | bar: 2018-05-09
No.700 |  | ガントチャート履歴 | [5 empty] | ー | ー | ー |  | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 3
No.701 |  |  | ガントチャートのたたき台を作成 |  |  |  |  | ー | ー | 北川 |  | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 2
No.702 |  |  | 5/14の他チームの発表内容を得てガントチャートの構成を一部手直し |  |  |  |  | ー | ー | 北川 |  | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 2
No.703 |  |  | 機能の分解が足りていない箇所についてタスクの洗い出し |  |  |  |  | ー | ー | 北川 |  | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 2
No.704 |  |  | ガントチャートの記述内容を確認 |  |  |  |  | ー | ー | 淵本 |  | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 2
No.705 |  |  | ガントチャートの運用を開始・現在終わっているタスクを確認 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 |  | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14: 2
No.706 |  |  | ガントチャートのバックアップ作成開始 |  |  |  |  | ー | ー | 淵本 |  | 1 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16: 2
No.707 |  | 日々のガントチャートチェック | [5 empty] | ー | ー | 淵本 |  | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 3
No.708 |  |  | 遅れているタスク |  |  |  |  | ー | ー | 淵本 |  | 1 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09: 2
No.709 |  |  |  | 現在無し |  |  |  | ー | ー | 淵本
No.710 |  | ガントチャートの総チェック（1回目） | [5 empty] | ー | ー | 淵本 |  | 2 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3
No.711 |  |  | チェックを得て、タスクの順番的に矛盾を総じている部分に対しリスケジュール |  |  |  |  | ー | ー | 淵本 |  | 2 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2
No.712 |  | リスケジュールした日 | [5 empty] | ー | ー | 淵本 |  | 48 | 2018-05-09 | 2018-06-25 | 2018-05-09: 3; 2018-05-10: 3; 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3; 2018-06-05: 3; 2018-06-06: 3; 2018-06-07: 3; 2018-06-08: 3; 2018-06-09: 3; 2018-06-10: 3; 2018-06-11: 3; 2018-06-12: 3; 2018-06-13: 3; 2018-06-14: 3; 2018-06-15: 3; 2018-06-16: 3; 2018-06-17: 3; 2018-06-18: 3; 2018-06-19: 3; 2018-06-20: 3; 2018-06-21: 3; 2018-06-22: 3; 2018-06-23: 3; 2018-06-24: 3; 2018-06-25: 3
No.713 |  |  | 1回目 |  |  |  |  | ー | ー | 淵本 |  | 2 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2018-05-09 | 2018-05-12 | 7
| 2018-05-13 | 1
| 2018-05-19 | 7
| 2018-05-20 | 1
| 2018-05-26 | 7
| 2018-05-27 | 1
| 2018-06-02 | 7
| 2018-06-03 | 1
| 2018-06-09 | 7
| 2018-06-10 | 1
| 2018-06-16 | 7
| 2018-06-17 | 1
| 2018-06-23 | 7
| 2018-06-24 | 1
| 2018-10-20 | 7
| 2018-10-21 | 1
| 2018-10-27 | 7
| 2018-10-28 | 1
| 2018-11-03 | 7
| 2018-11-04 | 1
| 2018-11-10 | 7
| 2018-11-11 | 1
| 2018-11-17 | 7
| 2018-11-18 | 1
| 2018-11-24 | 7
| 2018-11-25 | 1
| 2018-12-01 | 7
| 2018-12-02 | 1
| 2018-12-08 | 7
| 2018-12-09 | 1
| 2018-12-15 | 7
| 2018-12-16 | 1
| 2018-12-22 | 7
| 2018-12-23 | 1
| 2018-12-29 | 7
| 2018-12-30 | 1
| 2019-01-05 | 7
| 2019-01-06 | 1
| 2019-01-12 | 7
| 2019-01-13 | 1
| 2019-01-19 | 7
| 2019-01-20 | 1